|  |  | - УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | - протоколом проектного комитета |
|  |  | - Архангельской области |
|  |  | - от 14 октября 2024 г. № 7 |

- П А С П О Р Т

- регионального проекта

- «Содействие занятости сельского населения»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости сельского населения |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович |  | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна |  | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович |  | Заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП | человек | 88 | 2023 | 47* | 2 | 2 | Возрастающий | Да | Нет | - |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47* |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 7 | 2023 | 7* | 1 | 1 | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2.Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется путем предоставления субсидии министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области предприятиям агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 81 | 2023 | 40* | 1 | 1 | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2.Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется путем предоставления субсидии министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области предприятиям агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3. | Построено (приобретено) жилье для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | единица | 14 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет) 2.Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется путем предоставления субсидии министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с Правилами предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, всего | 631,9 | 28,4 | 28,4 | 688,6 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 566,7 | 25,9 | 25,9 | 618,4 |  |
| 1.1.2. | внебюджетные источники | 65,2 | 2,5 | 2,5 | 70,2 |  |
| 1.2. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, всего | 2 359,1 | 406,7 | 406,7 | 3 172,5 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.2.1. | областной бюджет | 2 091,1 | 371,7 | 371,7 | 2 834,5 |  |
| 1.2.2. | внебюджетные источники | 268,0 | 35,0 | 35,0 | 338,0 |  |
| 1.3. | Построено (приобретено) жилье для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, всего | 28 321,4 | 28 321,4 | 28 321,4 | 84 964,3 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.3.1. | областной бюджет | 11 328,6 | 11 328,6 | 11 328,6 | 33 985,7 |  |
| 1.3.2. | внебюджетные источники1 | 16 992,9 | 16 992,9 | 16 992,9 | 50 978,6 |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 31 312,4 | 28 756,5 | 28 756,5 | 88 825,4 |  |
| областной бюджет |  | 13 986,3 | 11 726,1 | 11 726,1 | 37 438,6 |  |
| внебюджетные источники |  | 17 326,1 | 17 030,4 | 17 040,4 | 51 386,8 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566,7 | 566,7 |
| 1.2. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 091,1 | 2 091,1 |
| 1.3. | Построено (приобретено) жилье для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 328,6 | 11 328,6 |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________________