|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  протоколом проектного комитета Архангельской области  от 29 сентября 2023 года № 6  (в ред. от 14 октября 2024 г. № 7) |

**ПАСПОРТ  
регионального проекта**

Развитие промышленности

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального  проекта | Развитие промышленности | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Мураев И.Г. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Юдин А.Г. | Заместитель министра экономического развития и промышленности Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Юдин А.Г. | Заместитель министра экономического развития и промышленности Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области  (далее – государственные программы) | Государственная программа | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области | | |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество участников форума «Арктика – Регионы» | РП | человек | 551 | 2023 | - | 400 | 400 | Возрастающий | Нет | Нет | – |
| 2. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области (далее – ФРП) | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проектов развития промышленности, поддержанных региональным ФРП | РП | единица | 14 | 2023 | - | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | – |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество участников форума «Арктика – Регионы» | РП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проектов развития промышленности, поддержанных региональным ФРП | РП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведен форум «Арктика – Регионы» | единица | 1 | 2023 | 0 | 1 | 1 | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализуется путем предоставления субсидии  АНО Архангельской области «Агентство регионального развития» в соответствии  с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденным настоящим постановлением | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1012 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 1012) | млрд.  рублей | 0,03 | 2023 | 0,11 | – | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена  микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – МКК Развитие) в 2023 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.2 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012) | млрд.  рублей | 0,04 | 2023 | 0,12 | – | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2023 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012) | млрд.  рублей | 0,20 | 2023 | 0,80 | – | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2023 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности  и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 328) | млн.  рублей | – | 2023 | 32,9379 | 61,7585 | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2024 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.5 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328) | млн.  рублей | – | 2023 | 41,1723 | 61,7585 | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2024 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328) | млн.  рублей | – | 2023 | 205,8617 | 411,7233 | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2024 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | |
| 1.1. | Проведен форум «Арктика-Регионы», всего | | – | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 | Министерство экономического развития и промышленности |
| 1.1.1. | *Областной бюджет* | | – | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |
| 2. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1012 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности  и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 1012), всего | | – | – | – | – | Министерство экономического развития и промышленности |
| 2.2 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012), всего | | – | – | – | – | Министерство экономического развития и промышленности |
| 2.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012), всего | | – | – | – | – | Министерство экономического развития и промышленности |
| 2.4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 328), всего | | – | – | – | – | Министерство экономического развития и промышленности |
| 2.5 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328), всего | | – | – | – | – | Министерство экономического развития и промышленности |
| 2.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328), всего | | – | – | – | – | Министерство экономического развития и промышленности |
| Итого по региональному проекту: | | – | | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |  |
| *Областной бюджет* | | – | | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |