|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению о проведении  «круглого стола» |

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению 12 октября 2016 года в 11.00 часов «круглого стола» на тему:

«О реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Архангельской области: проблемы и перспективы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
|  | **Подготовка проекта распоряжения** | не позднее 22.07.2016 | Карпова А.Б. |
|  | **Оформление и отправка приглашений для участия в «круглом столе»** | не позднее 22.07.2016 | Пальянов Е.Н. |
|  | **Формирование списка выступающих** | до 07.10.2016 | Моисеев С.В.  Карпова А.Б. |
|  | **Подготовка раздаточного материала** | до 11.10.2016 | Пашовкин А.Н.  Пальянов Е.Н. |
|  | **Подготовка проекта рекомендаций** | до 11.10.2016 | Моисеев С.В.  Карпова А.Б. |
|  | **Регистрация участников** | 12.10.2016  с 10.45 до 11.00 | Карпова А.Б.  Головина А.С. |
|  | **Проведение «круглого стола»** | 12.10.2016  с 11.00 до 13.00 | Моисеев С.В. |
|  | **Размещение новостного материала о проведении «круглого стола» на сайте АОСД** | не позднее 17.10.2016 | Селиванов Д.П. |
|  | **Подготовка и рассылка итогового текста рекомендаций** | до 17.10.2016 | Карпова А.Б.  Пальянов Е.Н. |
|  | **Размещение на сайте АОСД материалов по итогам «круглого стола»** | не позднее 19.10.2016 | Карпова А.Б.  Пашовкин А.Н. |