## Объекты ТЭК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Отчёт об использовании областной субсидии муниципальными районами Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК на 06.10.2015
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта ТЭК | Наименование мероприятия | Соглашение о предоставлении субсидии № и дата | Муниципальный контракт |  | Срок окончания работ | Фактический объём финансирования в соответствии с Контрактом |  |  | Перечислено из МО подрядчикам тыс. руб. | Сумма софинансирования из областного бюджета, тыс. руб., перечисленная в МО | Остаток субсидии областного бюджета, тыс. руб. | Краткая информация о выполненных работах в соответствии с актами выполненных работ
[5 empty] | № и дата | Подрядчик |  | Цена контракта, тыс. руб. | Сумма средств из бюджета МО, тыс. руб. | Сумма средств из областного бюджета, тыс. руб.
Муниципальное образование "Вельский муниципальный район"
1 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети ЦТП РИК | № 203-МКР-01 от 05.05.2015 | 252/2470/15 от 10.07.2015 | ООО "Реал-Сервис" | 01.08.2015 | 5875.6491 | 109.196 | 2384.1421 | 3491.507 | 2384.1421 | 0 | Работы выполнены, средства обл.бюджета перечислены расп. № 469-р от 14.09.2015
2 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети 64 квартал | [5 empty] | 274.734
3 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети ЦТП 41 квартал | [5 empty] | 479.581
4 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети ЦТП № 3 | [5 empty] | 246.625
5 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети ЦТП № 1 | [5 empty] | 459.627
6 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети ПНИ по ул. Дзержинского | [5 empty] | 353.302
7 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети п. Заводской | [5 empty] | 209.614
8 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети "Мехколонна-83" | [5 empty] | 177.514
9 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети 71 квартал | [5 empty] | 230.355
10 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети 67 квартал | [5 empty] | 156.645
11 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Гайдара | [5 empty] | 450.621
12 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети 23 квартал | [5 empty] | 226.181
13 | МО "Вельское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Некрасова | [5 empty] | 117.512
14 | МО "Кулойское" | Тепловая сеть | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 3.1 до ул. Комсомольская | № 203-МКР-30 от 08.09.2015 | Заключение контракта |  |  | 1114.957 | 334.487 | 780.47 |  |  |  | Заключение контракта
15 | МО "Кулойское" | Котельная № 2 | Капитальный ремонт котельной № 2 с заменой водогрейного котла КВСр-0,8 на КВр-1,16 в п. Кулой |  | Заключение контракта |  |  | 851.715 | 255.515 | 596.2 |  |  |  | Заключение контракта
16 | МО "Кулойское" | Котельная № 1 | Капитальный ремонт котельной № 1 с заменой водогрейного котла КВСр-0,8 на КВр-1,16 - 2 шт. в п. Кулой |  | Заключение контракта |  |  | 1703.398 | 511.019 | 1192.379 |  |  |  | Заключение контракта
17 | МО "Кулойское" | Котельная № 3 | Капитальный ремонт котельной № 3 с заменой водогрейных котлов КВСр-0,8 - 2 шт. на КВр-1,16 - 2 шт. в п. Кулой |  | Заключение контракта |  |  | 1703.398 | 511.019 | 1192.379 |  |  |  | Заключение контракта
17 | Всего по МО "Вельский муниципальный район" | [6 empty] | 11249.1171 | 5103.547 | 6145.5701 | 3491.507 | 2384.1421 | 0
Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район"
1 | МО "Виноградовский муниципальный район" | Котельная д. Топса | Капитальный ремонт котельной д. Топса. Замена котла "Универсал-5" на котел Квр-0,93 | № 203-МКР-24 от 12.08.2015 | 2015-09-28 | ООО "Центр Технических Экспертиз" | 2015-10-28 | [6 empty] | Проведение работ
2 | МО "Виноградовский муниципальный район" | Котельная п. Усть-Ваеньга | Капитальный ремонт котельной п. Усть-Ваеньга. Приобретение и установка резервного котла |  | 2015-09-28 | ООО "Центр Технических Экспертиз" | 2015-10-28 | [6 empty] | Проведение работ
3 | МО "Рочегодское" | Теплотрасса п. Рочегда | Капитальный ремонт теплотрассы п. Рочегда | № 203-МКР-23 от 12.08.2015 | Заключение контракта | ООО "УК "Весна" |  | 9047.6634 | 1827.811 | 7219.8524 |  |  |  | Заключение контракта
3 | Всего по МО "Виноградовский муниципальный район" | [6 empty] | 9047.6634 | 1827.811 | 7219.8524 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район"
1 | МО "Холмогорский муниципальный район" | Проектируемая котельная в с. Холмогоры | Капитальный ремонт участков магистральной тепловой сети от проектируемой котельной до существующих котельных ПМК и РТП с. Холмогоры | № 203-МКР-20 от 05.05.2015 | 0124300010415000009 от 14.08.2015 | ООО "Регион-Инвест" |  | 31900 | 7890.691 | 24009.309 |  |  |  | Проведение работ
2 | МО "Холмогорский муниципальный район" | Тепловые сети в с. Холмогоры | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей от котельной РТП с. Холмогоры | [10 empty] | Проведение работ
3 | МО "Холмогорский муниципальный район" | Тепловые сети в с. Холмогоры | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей от котельной ПМК с. Холмогоры | [10 empty] | Проведение работ
4 | МО "Холмогорский муниципальный район" | Тепловые сети в с. Холмогоры | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей от котельной РТП с. Холмогоры | [10 empty] | Проведение работ
5 | МО "Холмогорский муниципальный район" | Тепловые сети в с. Холмогоры | Капитальный ремонт изоляции разводящих тепловых сетей от котельных РТП и ПМК в с. Холмогоры | [10 empty] | Проведение работ
6 | МО "Луковецкое" | Тепловые сети в пос. Луковецкий | Капитальный ремонт тепловых сетей пос. Луковецкий | № 203-МКР-21 от 05.05.2015 | протокол № 0124300012115000008 от 10.08.2015 | ООО "Стройтэк" |  | 12082.4195 | 3039.603 | 9042.8165 |  |  |  | Проведение работ
6 | Всего по МО "Холмогорский муниципальный район" | [6 empty] | 43982.4195 | 10930.294 | 33052.1255 | 0 | 0 | 0

## Объекты ЖКХ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Отчёт об использовании областной субсидии муниципальными районами Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ на 06.10.2015
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта ЖКХ | Наименование мероприятия | Соглашение о предоставлении субсидии № и дата | Муниципальный контракт |  | Срок окончания работ | Проектно-сметная документация (ПСД) | Положительное заключение государственной экспертизы на ПСД | Фактический объём финансирования в соответствии с Контрактом |  |  | Перечислено из МО подрядчикам тыс. руб. | Сумма софинансирования из областного бюджета, тыс. руб., перечисленная в МО | Остаток субсидии областного бюджета, тыс. руб. | Краткая информация о выполненных работах в соответствии с актами выполненных работ
[5 empty] | № и дата | Подрядчик |  |  |  | Цена контракта, тыс. руб. | Сумма средств из бюджета МО, тыс. руб. | Сумма средств из областного бюджета, тыс. руб.
Муниципальное образование "Вельский муниципальный район"
1 | МО "Кулойское" | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт магистрального трубопровода холодного водоснабжения на участке от дома № 33 до дома № 37 по ул. Комсомольская | № 203-МКР-02 от 05.05.2015 (доп. согл. от 03.08.2015) | 0124300000215000006 от 15.06.2015 | ИП Крылова Алена Николаевна | 31.07.2015 |  |  | 315.8037 | 90.7 | 225.1037 | 90.7 | 225.1037 | 0 | Работы выполнены. Субсидия выделена по Расп. № 376-р от 04.08.2015
2 | МО "Кулойское" | Водопровод | Капитальный ремонт водопровода по ул. Победа | № 203-МКР-13 от 12.08.2015 | 0124300000215000009 от 14.09.2015 | ООО "Стройподряд" | 01.10.2015 |  |  | 353.694 | 126.121 | 227.573 | 0 | 0 |  | Проведение работ
2 | Всего по МО "Вельский муниципальный район" | [8 empty] | 669.4977 | 216.821 | 452.6767 | 90.7 | 225.1037 | 0
Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район"
1 | МО "Рочегодское" | Водопроводные сети | Капитальный ремонт водопроводных сетей | № 203-МКР-10 от 05.05.2015 | 1-2015 от 22.06.2015 | ООО "Сполохи" | 22.08.2015 | - | - | 1019.1262 | 307.1469 | 711.9793 | 0 | 0 |  | Проведение работ
1 | Всего по МО "Виноградовский муниципальный район" | [8 empty] | 1019.1262 | 307.1469 | 711.9793 | 0 | 0 | 0