Информация ОАО «АрхоблЭнерго»

по вопросам подготовки топливно-энергетических г. Архангельска к работе в осенне-зимних условиях

на 30 октября 2015 г.

На территории МО «Город Архангельск» ОАО «АрхоблЭнерго» эксплуатирует 39 котельных, 21 ЦТП и 118 км тепловых сетей, согласно договору аренды имущества №165 от 09.09.2013 г., заключенного с АО «Архтеплоэнерго».

В рамках подготовки ОАО «АрхоблЭнерго» к осенне-зимнему периоду 2015-16 гг. были выполнены плановые ремонтные работы, в частности по объектам теплоснабжения:

- Технические осмотры остановленных котельных;

- Уборка производственных помещений и территорий около котельных и теплотрасс;

- Проведение гидравлических испытаний тепловых трас и оборудования;

- Чистка котлов и котельного оборудования;

- Ревизия запорной арматуры;

- Произведено восстановление тепловой изоляции на теплосети протяженностью 4,2 км;

- Произведена замена 2,2 км ветхих тепловых сетей;

- Выполнен текущий ремонт 30 котлоагрегатов.

На сегодняшний день готовность энергетических объектов, расположенных на территории г. Архангельска, к отопительному периоду 2015-2016 гг.  составляет 100 %, за исключением 2 котельных, работающих только в летний межотопительных период для подачи ГВС (их подготовка осуществляется в основной отопительных период, на момент вывода их из эксплуатации). По отношению объектов ТЭК были проведены проверки по соблюдению требований готовности к отопительному периоду, по результатам которых ОАО «АрхоблЭнерго» получило паспорт готовности на территории г. Архангельск.

В соответствии с распоряжениями администрации МО «Город Архангельск» все котельные (за исключением 2-ух «летних»), эксплуатируемый ОАО «АрхоблЭнерго», находится в работе и обеспечивают надежную подачу тепловой энергии потребителям.

Капитальный ремонт теплоэнергетического оборудования (тепловых сетей и котельного оборудования) г. Архангельска выполняется в рамках договора аренды имущества № 165 от 09.09.2013 года заключенного с АО "Архтеплоэнерго" согласно утвержденным планом.

Основными работами капитального ремонта является замена и установка дополнительных котлов, замена насосного оборудования, замена участков тепловых сетей.

Основными критериями планирования работ является повышение качества оказываемых услуг потребителю и снижения аварийных ситуаций, поэтому выполняемые работы позволяют улучшить ситуацию на наиболее проблематичных участках.

Капитальный ремонт проводится собственными силами эксплуатирующей организации (ОАО «АрхоблЭнерго»)

и привлечением подрядных организаций.

На октябрь 2015 г. в рамках капитального ремонта на 35 объектах выполнено работ на общую сумму 49,2 млн. руб.

Аварийный запас материально-технических ресурсов хозяйства формируется, к наступлению максимумов зимних нагрузок филиал «Приморский» ОАО «АрхоблЭнерго» будет укомплектован. Ремонтные бригады для ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического сформированы. Ремонтные и аварийно-восстановительные работы проводятся как собственными силами ОАО «АрхоблЭнерго», так и с привлечением сторонних организаций.

| № п/п | Муниципальное образование (организация) | Аварийные бригады |  |  | Укомплектованность бригад техникой и МТР (укомплектованы/не укомплектованы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во бригад, ед. | Количество, ед. |  |  |
|  |  |  | техники | чел. |  |
| 1 | МО «Город Архангельск» Приморский филиал ОАО «АрхоблЭнерго» | 5 | 6 | 50 | Укомплектованы |
|  | Итого | 5 | 6 | 50 | Укомплектованы |

Выполнение планов поставки топлива:

Заключены договора на поставку каменного угля ДПК водным транспортом

| место поставки | вид топлива | кол-во по плану | выполнено | в % | остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кего | уголь | 2500 | 2500 | 100 | 0 |
| Бревенник | уголь | 5000 | 3933 | 79 | 1026 |
|  |  | 15050 | 14024 | 93 | 1026 |

Оставшийся к завозу на о. Бревенник каменный уголь в количестве 1026  тонн  планируется допоставить до конца октября 2015 г.

Заключены договора  на поставку каменного угля в количестве 26 400 тонн (поставка с сентября по декабрь 2015 года для нужд локальных котельных г. Архангельска, эксплуатируемых Приморским филиалом ОАО «АрхоблЭнерго»).

- Заключен договор на поставку топочного мазута в количестве 8 200 тонн (поставка с сентября 2015 года по декабрь 2015 года для нужд локальных котельных г. Архангельска).

- Состоялось подведение итогов открытого тендера на поставку топливной щепы в количестве 58 600 м3 (поставка с сентября 2015 года по март 2016 года для нужд локальных котельных г. Архангельска). По результатам заключены следующие договора:

| Лот№1 | Кол-во | нач. цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Цигломень | 25400 | 1177 | 29895800 |
| ООО "Профиль Север" | 1000 | 1170 | 1170000 |
| ООО "Траст" | 1800 | 1090 | 1962000 |
| ……… | …….. |  |  |
| Итого законтрактовано | 2800 |  | 3132000 |
| Остается законтрактовать | 22600 |  |  |

| Лот№2 | Кол-во | нач. цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесозавод 25 | 33200 | 900 | 29880000 |
| ООО "ТоргМастер" | 21000 | 786 | 16506000 |
| ООО "Интерстрой" | 1050 | 826 | 867300 |
| ……… | …….. |  |  |
| Итого законтрактовано | 22050 |  | 17373300 |
| Остается законтрактовать | 11150 |  |  |

Договора на оставшиеся объемы щепы (Цигломень – 22600 пл.м3; Лесозавод 25 – 11150 пл.м3) планируется  заключить в ближайшее время.

- Запасы топлива на складах и производственных объектах локальных и островных котельных г. Архангельска выглядят следующим образом.

| № п/п | Вид топлива | Наличие топлива | в т.ч на перевалочных складах поставщика. | Среднесуточный расход | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | тонн | тонн | суток |
| 1 | Мазут топочный | 1 410 | 1 000 | 40 | 35 |
| 2 | Каменный уголь (г. Архангельск) | 3 559 | 2 500 | 152 | 23 |
| 3 | Каменный уголь (Островные котельные) | 8 632 | 2 000 | 23 | 379 |
| 4 | дизельное топливо | 61 | 40 | 1,4 | 44 |
| 5 | Щепа топливная | 6 500 | 4 000 | 156 | 42 |