## Slide 1
г. Архангельск,
2015 г.
Докладывает: министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
И.В. Годзиш
Правительство Архангельской области
О реализации
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

## Slide 2
Реализация областных адресных программ
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда
Переселение граждан из жилья,
признанного аварийным до 1 января 2012 года
Адресные программы 2008-2012 гг.
Адресная программа 2013-2017 гг.
Программа | Расселено тыс. кв. м. | Млн. руб.
2008 | 6,6 | 223,2
2009 | 7,3 | 280,9
2010 | 20,6 | 661,2
2011 | 11,6 | 376,7
2012 | 6,0 | 177,8
ИТОГО | 52,1 | 1 719,8
Программа | Расселяемая площадь (тыс. кв. м.) | Стоимость переселения(млн. руб.)
2013-2017 | 266,4 | 9 691,1
Вне программные мероприятия | 4,9 | 162,7
ИТОГО | 271,3 | 9 853,8

## Slide 3
Реализация адресной программы
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда 173-пп (изменения от 15.09.2015 № 373-пп)
Индикаторы программных мероприятий до 2017 г.
Год | Площадь тыс. кв. м | Человек | Средства Фонда ЖКХ, млн. руб. | Средства областного бюджета, млн. руб. | Средства местного бюджета, млн.руб. | Итого, млн. руб. | Исполнение тыс.кв.м.
1 этап | 47,9 | 2 823 | 1 355,9 | 171,4 | 101,8 | 1 629,10 | 52,8 (100%)
 | 4,9 | 330 | 0,00 | 151,2 | 11,5 | 162,7 | 
2 этап | 61,2 | 3 392 | 1 179,9 | 953,9 | 46,0 | 2 179,8 | 12,6 (20,6%)
3 этап | 67,2 | 3 850 | 1 325,2 | 1 123,1 | 152,9 | 2 601,2 | -
4 этап | 67,8 | 3 899 | 1 234,7 | 1 234,3 | 0,0 | 2 469,0 | -
5 этап | 22,3 | 1 339 | 390,1 | 421,8 | 0,0 | 811,9 | -
ИТОГО | 271,3 | 15 633 | 5 485,8 | 4 055,7 | 312,2 | 9 853,7 | 65,4 (24,1%)
Chart: 
| Фонд ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет
Продажи | 5887.4 | 3528 | 340.9
Финансирование программы переселения (%)

## Slide 4
Реализация 1 этапа программы
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда 173-пп (2013-2017 г.)
Chart: 
| Архангельск | Онежское | Выполнение
Тыс. м. кв. | 10.9 | 0.51 | 44.9
211 МКД 47,9 тыс. кв. м. 2,8 тыс. чел.
Выполнено
Не выполнено
г. АРХАНГЕЛЬСК – 10,4 тыс. кв. м.
МО Онежское – 0,5 тыс. кв. м.
47,9 тыс. кв. м.
УГРОЗА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ФОНД
≈ 420 млн. рублей

## Slide 5
Реализация 1 этапа программы
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда 173-пп (2013-2017 г.)
1 119 жил.пом. 47,9 тыс. кв. м. 2,8 тыс. чел.
МО | Расселенная площадь, тыс. кв. м. | МО | Расселенная площадь, тыс. кв.м.
«Город Архангельск» | 2,02 | «Мезенское» | 0,90
«Город Новодвинск» | 2,46 | «Няндомское» | 0,73
«Котлас» | 0,42 | «Оксовское» | 0,56
«Северодвинск» | 6,72 | «Октябрьское» | 0,86
«Бестужевское» | 0,23 | «Онежское» | 2,95
«Вельское» | 1,10 | «Плосское» | 0,65
«Емецкое» | 0,77 | «Приморское» | 0,23
«Ильинское» | 0,08 | «Ростовско-Минское» | 0,08
«Каменское» | 1,20 | «Савинское» | 1,50
«Каргопольское» | 2,32 | «Сафроновское» | 0,81
«Киземское» | 0,71 | «Североонежское» | 1,20
«Кодинское» | 0,35 | «Сосновское» | 0,15
«Козьминское» | 1,07 | «Талажское» | 0,84
«Коношское» | 5,67 | «Уемское» | 0,86
«Кулойское» | 1,26 | «Урдомское» | 0,59
«Лисестровское» | 0,40 | «Холмогорское» | 0,23
«Лявленское» | 0,42 | «Черевковское» | 1,92
«Малодорское» | 0,72 | «Черемушское» | 0,68
«Малошуйское» | 0,38 | «Шалакушское» | 1,38
«Матигорское» | 0,57 | «Шангальское» | 1,93
По состоянию на 01.09.2015 МО в рамках 1 этапа программы МО обеспечен снос 37 % аварийных домов

## Slide 6
Исполнение целевого показателя в 2015 году
Chart: 
| Площадь, нерасселенная в первом этапе программы: Архангельск - 10,89 тыс.кв.м.; Новодвинск - 1,85 тыс.кв.м.; Северодвинск - 4,11 тыс.кв.м.; Вельск - 0,45 тыс.кв.м.; Кизема - 0,70 тыс.кв.м.; Онега - 1,65 тыс.кв.м. | Второй этап программы (из них заключено контрактов - 1,59 тыс.кв.м) | Третий этап программы (из них заключено контрактов - 51,13 тыс.кв.м.) | Перевыполнение целевого показателя 2014 г.
Тыс. м. кв. | 7.91 | 54.05 | 14.25 | 0.13
Площадь, не расселенная в 1 этапе программы (7,91 тыс. кв.м):
г. Новодвинск – 1,85 тыс. кв. м;
г. Северодвинск – 4,01 тыс. кв. м;
Вельск – 0,44 тыс. кв. м;
Кизема – 0,61 тыс. кв. м;
Онега – 1,00 тыс. кв. м
2 этап программы (54,05 тыс. кв.м ):
3 этап программы (14,25 тыс. кв.м):
Перевыполнение целевого показателя 2014 года (0,13 тыс. кв.м)
14,25
4,4 тыс. чел 76,34 тыс. кв. метров
Chart: 
 | 13621.36
 | 13951.66
 | 63283.5
 | 76340
ЗАКЛЮЧЕНО КОНТРАКТОВ
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РАССЕЛЕНО

## Slide 7
Реализация второго этапа программы
в целевом показателе 2015 года
МО | Расселяемая площадь, тыс. кв. м. | МО | Расселяемая площадь, тыс. кв. м.
«Вельское» | 1,56 | «Пакшеньгское» | 0,56
«Верхнетоемское» | 1,19 | «Печниковское» | 0,51
«Емецкое» | 0,96 | «Приводинское» | 0,36
«Ерцевское» | 0,35 | «Ракульское» | 0,26
«Ильинское» | 0,05 | «Сафроновское» | 1,02
«Шипицынское» | 0,79 | «Северодвинск» | 3,66
«Киземское» | 0,09 | «Федьковское» | 0,14
«Шенкурское» | 0,14 | «Тавреньгское» | 0,74
«Козьминское» | 1,02 | «Урдомское» | 0,17 ›› 0,00
«Шангальское» | 0,42 | «Сольвычегодское» | 1,14 ›› 0,86
«Коскогорское» | 1,12 | «Онежское» | 6,39 ›› 3,92
«Котлас» | 0,74 | «Коношское» | 20,30 ›› 9,83
«Новодвинск» | 2,19 | «Кодинское» | 0,53 ›› 0,07
«Октябрьское» | 2,34 | «Каргопольское» | 1,88 ›› 1,43
«Холмогорское» | 3,45 |  | 
Заключено контрактов 53,65 тыс. кв. м. (99,3 %)
54,05 тыс. кв. м.
2,9 тыс. чел.
1 272 ж. пом.
Введено в эксплуатацию 6,04 тыс. кв. м. (11,2 %)
Расселено 5,58 тыс. кв. м. (10,3%)
Прогноз
40 тыс. кв. м.
74 %

## Slide 8
Реализация третьего этапа программы в целевом показателе 2015 года
67,2 тыс. кв. м 3,85 тыс. человек
Chart: 
| Площадь, нерасселенная в первом этапе программы: Архангельск - 10,89 тыс.кв.м.; Новодвинск - 1,85 тыс.кв.м.; Северодвинск - 4,11 тыс.кв.м.; Вельск - 0,45 тыс.кв.м.; Кизема - 0,70 тыс.кв.м.; Онега - 1,65 тыс.кв.м. | Второй этап программы (из них заключено контрактов - 1,59 тыс.кв.м) | Третий этап программы (из них заключено контрактов - 51,13 тыс.кв.м.) | Перевыполнение целевого показателя 2014 г.
Тыс. м. кв. | 23.21 | 76.34
ЦП 2015 г.
ЦП 2016 г.
Реализация 3 этапа программы , тыс.кв.м.
МО Северодвинск – 2,78
МО Архангельск – 3,15
МО Кулойское - 0,05
МО Оксовское – 0,11
МО Плесецкое – 0,57
МО Тавреньгское – 0,13
МО Холмогорское – 0,60
МО Шалакушское – 0,06
МО Шилегское – 0,06
Прогнозное исполнение в 2015 году – 7,51 тыс.к.в.м
По состоянию на 21.09.2015 года в рамках 3 этапа заключено муниципальных контрактов для расселения 23,21 , тыс. кв. м.
Прогноз ЦП 2015 года
55 тыс. кв. м.
72 %

## Slide 9
Причины, повлиявшие на неисполнение
программы в установленные сроки
Отказ кредитных учреждений в предоставлении кредитных средств и банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта;
Длительность сроков формирования земельных участков и обеспечения их инженерной и коммунальной инфраструктурой;
Необходимость проведения повторных конкурсных процедур по выбору подрядной организации;
Отсутствие заинтересованности в строительстве объектов у крупных организаций;
Отсутствие законодательно закрепленного требования о проведении экспертизы проектной документации всех строящихся за счет бюджетных средств объектов;
Заключение муниципальных контрактов на приобретения жилья « в чистом поле».

## Slide 10
Принятые меры по реализации
мероприятий программы по переселению граждан
Принят областной закон о возможности заключения государственных контрактов на строительство, приобретение жилых помещений;
Принято постановление области о направлении средств на реализацию в г. Архангельске программы на основании государственных контрактов;
Заключены соглашения с МО о прохождении экспертизы проектной документации объектов, строящихся (приобретаемых) в рамках программы;
Введена обязательная процедура контроля со стороны ГАСН за строительством всех объектов в рамках программы;
Представители Министерства ТЭК и ЖКХ АО и общественные организации включены в состав комиссий по приемке вновь построенных домов.

## Slide 11
Проблемные вопросы требующие решения
Дефицит средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы.
Необходимо исключить заключение муниципальных контрактов на приобретения жилья « в чистом поле»;
Обеспечить постоянный контроль за строительством со стороны Заказчиков;
Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой;
Недостаточное количество строительных организаций на территории Архангельской области обладающих квалифицированным персоналом, соответствующей материально-технической базой и достаточными оборотными средствами;
Обеспечить информированность и участие в контроле за строительством будущих жильцов;

## Slide 12
Спасибо за внимание!