## Лист1
Приложение к письму
Наименование объекта | Годы строительства |  | Наличие ПСД, положительного заключения гос. Экспертизы (оценка достоверности сметной документации), наличие ИРД | Стоимость строительства объекта | Объем выполненных работ, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Наличие контракта с подрядной организацией (указать какой) | Прогнозируемые объемы софинансирования местных и федерального бюджетов на 2015 года (2016-2017), тыс.руб. | Красткое описание работ на объете | Задолженность заказчиков перед подрядными организациями по объектам на текущую дату
| начало | окончание (план)
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО (2014-2020 годы)"
Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, в том числе:
1) Няндомский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - | - | Разработанная проектно-сметная документация объекта требует корректировки. По состоянию на 22.05.2015 муниципальным образованием не выполнена корректировка проекта, не получено положительное заключение государственной экспертизы В этой связи освоение средств областного бюджета в текущем году не будет. | -
2) Красноборский муниципальный район (муниципальное образование «Черевковское») | 2015 | 2015 | № 29-1-3-0110-14 от 31.03.2014 | 3932.39 | 3932.39 | 0 | ООО "Бетон-Строй" | МБ - 50,0 | Выполнены работы по строительству грунтовой дороги протяженностью 2,9 км. В рамках реализации мероприятия обеспечено 27 земельных участков грунтовой дорогой. | -
3) Город Котлас | 2015 | 2016 | № 29-1-5-0013-15 от 14.04.2015 | 25282 | 0 | 25282 | ООО "РЕМ-СТРОЙ" | МБ - 500,0 | 19.05.2015 подписан муниципальный контракт на выполнение работ по строительству грунтовой дороги. В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала строительства | -
4) Каргопольский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - | - | Разработанная проектно-сметная документация объекта требует корректировки. По состоянию на 22.05.2015 муниципальным образованием не выполнена корректировка проекта, не получено положительное заключение государственной экспертизы В этой связи освоение средств областного бюджета в текущем году не будет. | -
5) Мезенский муниципальный район, г.Мезень, ул. Вараксина | 2014 | 2014 | № 29,1-3-0107-14 от 31.03.2014 | 1096.1091 | 1096.1091 | 0 | ООО "Пирит" | - | Работы подрядной организацией выполнены в полном объеме. | 137.1091
6) Устьянский муниципальный район, МО "Октябрьское", пос. Октябрьский, мкр. Сосенки-4, Кедровый-2 | 2013 | 2014 | № 29-1-3-0081-13 от 02.04.2013 | 22467.561 | 22467.56 | 0 | ООО "Билд Групп" | - | Работы подрядной организацией выполнены в полном объеме. | 2663.5954
насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа | 2009 | 2015 | № 29-1-5-0221-09 от 17.02.2010; № 29-1-5-0315-11 от 28.03.2012 | 127 805,4 | 109057.5 | 46225.3 | ООО «Конструктор-Сервис», ООО «Белый дом» | МБ-320,0 | За период 2009 – 2015 г. г. выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму 109 057,5 тыс. рублей. Профинансировано за выполненные работы 81 580,1 тыс. рублей. Лимит капитальных вложений на 2015 год 3 644,5 тыс. рублей, в т. ч. областной бюджет 3 324,5 тыс. рублей, местный бюджет 320,0 тыс. рублей. Средства областного и местного бюджетов освоены в полном объеме. Дефицит средств для завершения строительства объекта составляет 46 225,3 тыс. рублей. Техническая готовность объекта – 75 процентов. | 27561.9
реконструкция водоочистных сооружений поселка Силикатного завода | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с низким качеством подготовки проекта (замечания по геологии и по всем разделам проекта) 23.03.2015 выдано отрицательное заключение государственной экспертизы проекта. По состоянию на 22.05.2015 года корректировка проектной документации со стороны МУП «Водоканал» не завершена, проект на повторную экспертизу в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» не направлен. | -
напорный канализационный коллектор в г.Онега Архангельской области | 2007 | 2015 | № 29-1-5-0103-06 от 05.09.2008 | 33500 | 31474.3 | 3508.1 | ОАО "Центротранстехмонтаж" "Водрем-53" | - | За период 2007 – 2014 г. г. выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на общую сумму 29 991,9 тыс. рублей. На сегодняшний день завершены работы по укладке трубопроводов, смонтирована канализационная насосная станция, обеспечивающая водоотведение от ФКУ ИК-16 УФСИН, выполнена врезка в действующий коллектор.Дефицит средств для завершения строительства объекта составляет 3 508,1 тыс. рублей. Подрядной организацией за счет собственных средств выполнены работы на сумму 1 482,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта – 89 процентов. | 1482.4
реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос.Сия Пинежского района Архангельской области | 2009 | 2017 | № 29-1-5-0048-14 от 07.04.2014; № 29-1-3-0179-14 от 18.11.2014 | 59 264,7 | 14 186,9 | 40717.9 | ООО «Строительно-монтажное предприятие» | - | За период 2009 – 2014 г. г. выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму 14 186,9 тыс. рублей, в том числе: фундамент здания водоподготовки; внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации; внеплощадочные сети канализации; установлены камеры фильтров – поглотителей с оборудованием; гидроизоляция резервуаров чистой воды; обследование оголовков; укладка трубопровода в 2 нитки от станции 1 подъема до предполагаемого места установки станции водоочистки; монтаж фильтров-поглотителей, колодцев; работы по наружному электроснабжению и электроосвещению; благоустройство территории. Профинансировано за выполненные работы 11 312,0 тыс. рублей.В 2015 году из областного бюджета предусмотрено финансирование в объеме 8 908,7 тыс. рублей на завершение работ по действующему муниципальному контракту. Дефицит средств для завершения строительства объекта составляет 40 717,9 тыс. рублей, в том числе: 7 849,5 тыс. рублей – реконструкция насосной станции 1 подъема; 26 500 тыс. рублей – закупка оборудования водоочистки; 6 368,4 тыс. рублей – установка оборудования водоочистки и пуско-наладка. Техническая готовность объекта – 38 процентов. | 2874.8314
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI - VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование и строительство) | [8 empty] | В контрактное агентство Архангельской области направлена заявка на проведение конкурса на проектирование обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети водопровода и I этапа ливневой канализации)
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI жилом районе (внутриквартальные сети) (проектирование и строительство) | - | - | не имеется | - | - | - | не имеется | - | В мэрию г. Архангельска на рассмотрение направлено техническое задание на разработку детального проекта планировки VI-VII микрорайонов г. Архангельска, который будет содержать в том числе информацию о внутриквартальных инженерных сетях. В настоящее время проводится работа по сбору коммерческих предложений для определения начальной цены контракта и подготовки аукционной документации. После чего планируется определить стоимость проектирования и объявить конкурс на разработку проекта. | -
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (внутриквартальные сети) (проектирование и строительство) | - | - | не имеется | - | - | - | не имеется | - | В мэрию г. Архангельска на рассмотрение направлено техническое задание на разработку детального проекта планировки VI-VII микрорайонов г. Архангельска, который будет содержать в том числе информацию о внутриквартальных инженерных сетях. В настоящее время проводится работа по сбору коммерческих предложений для определения начальной цены контракта и подготовки аукционной документации. После чегоо планируется определить стоимость проектирования и объявить конкурс на разработку проекта. | -
обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая - ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) | - | - | не имеется | - | - | - | не имеется | - | В контрактное агентство направлена заявка | -
Проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск", в том числе выполнение работ по формированию технического задания на проектирование транспортных развязок | - | - | не имеется | - | - | - | не имеется | - | - | -
Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство и приобретение служебного жилья (включая обследование, проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, услуги по охране объектов), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья, в том числе:
Приобретение 6 жилых помещений в МО «Лешуконский муниципальный район», с. Лешуконское | [8 empty] | Строительство объекта завершено в 2014 году. На 2015 год в областном бюджете предусмотрено 3 032,7 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией.Средства перечислены подрядной организации. | -
Приобретение 21 жилых помещений в МО «Котлас» | 2014 | 2015 |  | 27411.3 | 4000 | 23411.3 | ИП Палкин А.В. |  | Подрядчику перечислен аванс в размере 4000,0 тыс. рублей | -
Приобретение 3-х жилых помещений в 12-ти квартирном жилом доме в п. Октябрьский Устьянский район(4635,0 тыс.руб.) | [8 empty] | Строительство объекта завершено в 2014 году. На 2015 год в областном бюджете предусмотрено 4 635,5 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Средства перечислены подрядной организации. | -
115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска | 2012 | 2014 | имеется | - | - | - | - | - | Объект завершен в 2014 году. На 2015 год в областном бюджете предусмотрено 3 126,8 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией, но ввиду вынесенного КРИ АО предписания о неправомерно принятых затратах со стороны администрации г. Новодвинска на сумму 3 126,8 тыс. рублей, средства областного бюджета средства решено перераспределить на другие объекты ОАИП | -
приобретение на первичном рынке (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 | - | - | - | - | - | - | - | МБ - 205,1 | В настоящее время приобретено два жилых помещения, покупка еще 2-х запланирована на июль 2015 года | -
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)"
1) строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | 2014 | 2015 | имеется | 229661.845 | 89929 | 139732.845 | ООО "ОРТОС-ФАСАД" | 2015 год: ОБ-52000,0; МБ-100,0; ФБ-87532,8. 2016-2017 год: ОБ-125 476,8; МБ-10 000,0 | Ведутся работы по монтажу внутренних сетей коммуникации (водопровод и канализация, отопление и вентиляция), работы по монтажу внутреннего электроснабжения, отделочные работы. Приступили к облицовке фасада. | -
2) строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | 2014 | 2015 | имеется | 114076.114 | 26928.527 | 87147.587 | ООО РемСтройКомплекс | 2015 год: ОБ-8000,0; МБ-100,0; ФБ-65423,7. 2016-2017 год: ОБ-127000,0; МБ-7 500,0. | Ведутся работы по кладке стен техэтажа. | -
3) строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе | 2013 | 2015 | имеется | 161004.91 | 90553.04 | 70451.87 | ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» | 2015 год: ОБ-35500,0; МБ-8172,0; ФБ-34479,9. 2016-2017 год: ОБ-25249,4; МБ-9826,2. | Завершаются работы по штукатурке стен, электромонтажные работы. Ведутся работы по внутренней разводке системы водоснабжения. Ведутся работы по устройству навесов (веранд). Приступили к работам по отделке стен и потолков керамической плиткой и покраске стен. | -
4) строительство детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района | 2014 | 2015 | имеется | 242440 | 60412.2 | 182027.8 | ООО "ЮНИКОМ" | 2015 год: ОБ-36000,0; МБ-100,0; ФБ-30000,0. 2016-2017 год: ОБ-97000,0; МБ-12000,0. | Ведутся работы по монтажу металлического каркаса здания (1 и 2-ой этажи), устройство лестничных маршей и площадок, наружные сети канализации, внутренние сети вентиляции. Ведутся работы по сборке кровельных ферм. | -
5) строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | 2013 | 2017 | имеется | 250410 | 98054.101 | 152355.899 | ООО «СМУ 76» | 2015 год: ОБ-30000,0; МБ-5650,0; ФБ-35000,0. 2016-2017 год: ОБ-132157,0; МБ-4000,0. | Завершены работы по кирпичной кладке стен, монтажу оконных блоков. Выполняются работы по устройству кровли, устройству внутренних систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, системы отопления. Ведутся работы по оштукатуриванию стен. | -
6) строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б (100/100) | 2013 | 2016 | имеется | 171871.5222 | 46792.9002 | 125078.622 | ООО «СТК Кладезь» | 2015 год: ОБ-25500,0; МБ-100,0. 2016-2017 год: ОБ-127707,1; МБ-11371,5 | Завершена кирпичная кладка стен основного здания (блок 1, блок 2), приступили к устройству кровли, установке оконных блоков. Выполнены работы по заливке фундамента (блока 3), выполняется кирпичная кладка стен 1-го этажа. В (блоке 2) в пристройке ведутся работы по устройству фундаментных блоков. | -
7) реконструкция здания детского дома под детский сад в г. Онега | 2012 | 2014 | имеется | 19787.68 | 19787.68 | 0 | ООО "АрктикСтрой" | 2015 год: ОБ-1901,9. | Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2014 года, разрешение № RU 29520000-92-14. В 2015 году запланированы работы по устройству малых архитектурных форм. | -
8) строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района | 2014 | 2014 | имеется | 52488 | 28956.934 | 23531.066 | 000 "СтройЦентр" | 2015 год: ОБ-23606,57; МБ-36,0. | Завершены основные строительно-монтажные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству забора, уборке территории. На июнь-июль 2015 года благоустройство территории (установка малых архитектурных форм). | -
Приобретение здания детского сада на 220 мест в п. Коноша, ул. Театральная, 19а | 2013 | 2014 | имеется | 189000 | 121000 | 68000 | ООО «Диалог» | 2015 год: ОБ-13000,0; МБ-500,0; ФБ-54500,0. 2016-2017 год: ОБ-173500,0; МБ-13500,0 | Ведутся работы по монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации. Выполняются работы по укладке плитки полов в лестничных клетках, покраска стен и потолков, устройство внутренней вентиляции, электромонтажные работы. | -
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района | 2015 | 2016 | имеется | 52999.897 | 0 | 52999.897 | ООО "РСК СпецСБ" | 2016-2017 год: ОБ-63057,2; МБ-3318,8. | Подготовительные работы. | -
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | 2015 | 2016 | имеется | 98713.13 | 0 | 98713.13 | ООО «Билд Групп» | - | Подготовительные работы. | -
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района |  |  | имеется | 109168.34 | 0 | 109168.34 | - | - | В настоящее время подготовлено техническое задание для объявления аукциона. Администрация МО без утверждения лимитов конкурсные процедуры проводить не планируют. | -
Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района |  |  | имеется | 70607.84 | 0 | 70607.84 | - | - | В настоящее время подготовлено техническое задание для объявления аукциона. Администрация МО без утверждения лимитов конкурсные процедуры проводить не планируют. | -
Приобретение детского сада на 60 мест в п. Пежма Вельского района | 2014 | 2015 | имеется | 66376 | 30000 | 36376 | ООО "Регион Инвест" | 2015 год: ФБ- 13000,0 | Ведутся работы по устройству металлокаркаса здания. Завершаются работы по наружным сетям отопления. | -
Приобретение детского сада на 280 мест в г. Архангельске ул. Розы Люксембург, 27 | 2013 | 2015 | имеется | 135000 | 60000 | 75000 | ООО «Вельские газовые системы» | 2015 год: ФБ- 5000,0. 2017 год: ОБ-95000,0 | Ведутся работы по оштукатуриванию и шпатлеванию стен 1 этажа, электромонтажные работы. | -
Приобретение детского сада на 120 мест в дер. Горка Муравьевская Вельского района | 2013 | 2015 | имеется | 280000 | 240000 | 40000 | Физ. лицо Ананьев Николай Николаевич (Продавец) | 2015 год: ФБ- 35000,0; 2017 год: ОБ-160000,0 | В настоящее время выполнены основные строительные работы, работы по сборке и расстановке мебели. Завершается подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию и лицензирования садика. | -
строительство школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района | 2012 | 2015 | имеется | 741290.04 | 498035.9 | 243254.14 | муниципальный контракт с ООО «ОРТОС-ФАСАД» от 20 июля 2012 года | МБ - 265,0 | В настоящее время на объекте ведутся внутренниеотделочные работы, внутренние сети теплоснабжения,вентиляции, водопровода и канализации, слаботочных сетей; устройство деревянных полов, благоустройство территории. | 74759,35 тыс. рублей
строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндома | 2012 | 2015 | имеется | 154196.98 | 135826.02 | 18370.96 | муниципальный контракт от 13 июня 2012 года с ООО "Строй Центр", муниципальный контракт с ООО "Жилстройсервис" | МБ - 50,0 | В настоящее время по основному контракту устраняются замечания инспекции государственного строительного надзора Архангельской области. А также ведутся работы по закупке оборудования, мебели инвентаря. | -
строительство школы на 240 мест в п. Ерцево Коношского района | 2014 | 2017 | имеется | - | - | - | - | - | В настоящее время завершается разработка проектной документации, осуществляемой за счет средств муниципального образования, как заказчика по объекту. | -
строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер. Ваймуша Пинежского района | 2014 | 2016 | имеется | 219972.19 | - | 219972.19 | - | МБ - 50,0 | В настоящее время администрацией муниципального образования рассматривается вопрос корректировки проектной документации по уменьшению количества мест до 40 учащихся и 80 воспитанников, так как отсустствует потребность в местах 100/100 | -
Завершение строительства школы в пос. Подюга Коношского района | 2012 | 2014 | имеется | 302643.57 | 302643.57 | - | муниципальный контракт от 10 июля 2012 года с ООО "СМТ-1" | - | В 2015 году средства в размере 2 557,5 тыс. рублей напаравлены на погашение кредиторской задолжености перед подрядными организациями. | -
строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области (включая услуги по охране объекта) | 2011 | 2015 | да | 209722.23 | 166222.23 | 43500 | контракт от 12.05.2015 № 0124200000615001817 | - | В настоящее время на объекте ведутся электромонтажные работы
Реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 82/2 с последующим приспособлением под дополнительную образовательную организацию учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных работ, проектирование, проведение экспертизы проектной документации, техническое оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | 2015 | - | - | - | - | - | - | 2015 ОБ- 39 800,00 | В настоящее время проектная организация готовит документацию для направления в государственную экспертизу, срок подачи документации – 01 июня 2015 года. | -
ГП АО "Культура Русского Севера (2013-2020 годы)"
Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в том числе проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта | 2015 | 2017 | № 29-1-5-0131-10 от 03 июня 2011 (ПСД), № 29-1-3-0008-15 от 27 января 2015 (сметы) | 494721.2 | 0 | 494721.2 | ЗАО "Новая Эра" | (2015) ОБ/ФБ-83856,6/195665,3; (2016)ОБ/ФБ 88468,7/206426,8 | Ведуться мероприятия по получению разрешения на строительство объекта | -
Капитальный ремонт здания государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» | 2015 | 2015 | № 29-1-3-0309-14 от 28 августа 2014 | 24096.4 | 0 | 0 | ООО «Строительно-монтажное управление № 2» | 2015 ОБ – 24 096,4 | В настоящее время на объекте осуществлены подготовительные работы и работы по устройству ограждения. Выполняются работы по устройству строительных лесов и подмостей, осуществляется демонтаж подшивки низа галереи, производится закупка материала. | -
Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг по объекту "Торговое здание" (Торговое здание купца А.Н. Буторова) по адресу: г.Архангельск, ул.Поморская, д.10 | 2012 | 2016 | Проект на выполнение противоаварийных мероприятий имеет положит. закл. эксп. От 30.10.2012 №29-1-5-02334-13. Проектная документация на приспособление здания находится в разработке | - | - | - | - | 10000 - ОБ 2015 | В период с 2012 по 2014 годы на объекте выполнены противоаварийные работы на общую сумму 131,6 млн. рублей. Произведены работы по усилению фундаментов, стен, перекрытий объекта культурного наследия. В настоящее время осуществляется разработка проектной документации на приспособление здания и благоустройство территории. В 2015 году планируется выполнить работы по благоустройству территории. | -
Благоустройство Гостинного Двора по адресу: г.Архангельск, ул.Набережная Северной Двины, д.85/86 | 2014 | 2016 | №29-1-3-0158-14 от 19 мая 2014г. | 20932.2 | 1877.2 | 19055 | - | 2202,3 - ОБ 2015 | В настоящее время планируется выполнить работы по благоустройству территории в дворовой части памятника | -
ГП АО "Защита населения и территорий АО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014-2017 годы)"
Корректировка проекта "Комплекс пожарного депо и базы ОГУ "Архангельская служба спасения" в жилом районе Майская горка г. Архангельска | - | - | имеется | 255334.46 | 0 | 255334.46 | - | - | получено положительное заключение государственной экспертизы. | -
Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тельвиска Ненецкого автономного округаа | - | - | не имеется | - | - | - | - | - | Получено отрицательное заключение экспертизы. Договор на проектирование расторгнут | -
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов АО (2014-2020 годы)"
2. Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань (включая услуги по охране объекта) | 2007 | 2014 | имеется | 489612.555 | 482502.145 | 7110.41 | контракт от 11.08.2014 № 0124200000614002932_246648 | - | В соответствии с пунктом 1.8 СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» при вводе объектов в эксплуатацию в I и IV кварталах и соблюдении нормативных сроков строительства допускается перенос сроков выполнения отдельных видов работ по благоустройству на ближайший благоприятный период. В настоящее время на объекте ведутся работы по затирке швов брусчатого покрытия причалов №106-108, устранению дефектов гидроизоляции в местах устройства температурных швов, устранению дефектов деревянных настилов. | нет
3. Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова | - | - | имеется | 485194.73 | 0 | 485194.73 | - | ФБ-140995,41, ФБ-148468,17 | В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Федеральном агентстве водных ресурсов | нет
4. Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в с.Холмогоры Архангельской области | 2013 | 2014 | имеется | 232845.47 | 232845.47 | 0 | гражданско-правовой договор от 27.03.2013 № 05 | - | 23.12.2014 получено разреншение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 29525000-24 | нет
Строительство канализационных очистных сооружений на 700 куб. м в сутки и главного коллектора в г. Каргополе Архангельской области | 2013 | 2015 | имеется | 167216.7 | 119392.6 | 47824.1 | - | -
ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области на 2014-2017 годы»
Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиха Котласского района | 2014 | 2015 | имеется | 4107.23 | 3014.8 | 1092.43 | 07 октября 2014 года заключен контракт №1 с ИП Куделин | 0,00 внебюджетный источник | На 2014 год было запланировано финансирование объекта в объеме 3 000 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. рублей из федерального бюджета, 1 000 тыс. рублей из областного бюджета, 1 000 тыс. рублей из местного бюджета. В 2014 году предоставлено актов выполненных работ на сумму 3 014,8 тыс. рублей, оплачено 2 000,0 тыс. рублей (1000,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1014,8 тыс. рублей – местный бюджет). 1000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета не оплачен ввиду отсутствия финансирования. В 2015 году средства в размере 1 000 тыс. рублей восстановлены, 12 мая 2015 года перечислены в муниципальное образование. Оставшиеся работы на объекте в 2015 году будут выполнены за счет внебюджетных средств. Начало производства работ в 2015 году запланировано на июнь. | -
Строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района | 2011 | 2015 | имеется | 186111.97 | 156975.01 | 29136.96 | муниципальный контракт от 09 декабря 2011 года с ООО "Двина-Строй! | МБ - 755,0 | Объект разделен на 2 пусковых комплекса.1-ый пусковой комплекс в ноябре 2015 года. По 2-му пусковому комплексу ведутся работы устройству металлокаркаса. | -
Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района | 2013 | 2015 | имеется | 112191.13 | 10610.4 | 101580.73 | муниципальный контракт № 9 от 14 октября 2013 с ООО "Регион-Инвест" | ФБ - 6 940,0; МБ - 1 000,0 | В настоящее время за счет лимитов 2015 года погашена кредиторская задолженность перед подрядчиком за выполненные работы в 2013 году. С конца мая 2015 года подрядчик планирует возобновить работы на объекте. | -
Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности (ФАП в пос.Самодед Плесецкого района) | 2014 | 2014 | - | 4000 | 0 | 0 | ООО "Стройинвест" | ОБ 2015 - 2 500,0 | Погашение кредиторской задолженности
ГП АО "Развитие здравоохранения АО (2013-2020 годы)"
Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 2012 | 2015 | № 29-1-5-0004-11 26.12.2011г. | 216672.4 | 35865 | 45522.4 | ООО «Строй Центр» | ОБ 2015 г - 81 387,4 тыс. руб | В настоящее время выполняются работы по фасаду здания, внутренняя отделка,монтаж вентиляционного оборудования, монтаж пожарной сигнализации, , монтаж компьютерной сети. | -
Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска | 2009 | 2015 | закл. гос. экспертизы от 04 марта 2009 года № 29-1-5-0335-07 | 1651303.92 | 1444052.21 | 207251.71 | ООО Трест "Мордовпромстрой" | 5,04502 - ОБ 2015, 250352,35 - ФБ 2015 | В настоящее время продолжается реализация II этапа строительства объекта (три перехода, реконструкция пищеблока, пищеблок персонала), завершить который планируется в III квартале 2015 года. | -
Проектирование объекта "Лечебно-диагностический корпус ГУЗ "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова" | 2011 | 2015 | №29-1-5-0274-11 от 27 апреля 2012г. | 2924216.22 | 2923184.5722 | 1031.6478 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" | 2015 ОБ-1031,64776 | Погашение кредиторской задолженности | -
Реконструкция объекта "Областной онкологический диспансер, г.Архангельска" (в том числе приобретение оборудования) | 2007 | 2015 | - | - | - | - | - | 2015 ОБ - 207,34217 | Погашение кредиторской задолженности | -
Капитальный ремонт операционного отделения ГБУЗ Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" | 2014 | 2015 | №29-1-3-0129-14 от 24.04.14г. | 163312.36 | 97195.26 | 66117.1 | ООО «РемСтройКомплекс» | 2015 ОБ -66 117,1 | В настоящее время выполняется демонтаж оборудования, перегородок, дверных блоков. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Монтируемое медицинское оборудование приобретено в полном объеме. | -
Ремонт операционного блока ГБУЗ АО "Архангельская клиническая офтальмологическая больница" | 2014 | 2015 | №29-1-3-0065-14 от 17.03.2014г. | 13759.56 | 13759.56 | 0 | ООО "РСК СпецСБ" | 2015 ОБ - 6413,8 | Работы завершены | -
Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, ремонт паллиативного отделения ГБУЗ Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 2015 | 2015 | - | - | - | - | - | 2015 ОБ - 9200,0 | ГБУ АО «ГУКС» осуществляется разработка аукционной документации | -
Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы на ремонт центральной инфекционной больницы ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 2015 | 2015 | - | - | - | - | - | 2016 ОБ - 4500,0 | ГБУ АО «ГУКС» осуществляется разработка аукционной документации | -
Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы на усиление и ремонт строительных конструкций и инженерных систем здания корпуса «Г-Д» (операционное отделение) ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 СМП» | 2015 | 2015 | - | - | - | - | - | 2017 ОБ - 3000,0 | ГБУ АО «ГУКС» осуществляется разработка аукционной документации | -
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы"
Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | 2014 | 2016 | № 29-1-3-0134-14 от 24 октября 2014 | 2718787.53 | 100000 | 2618787.53 | ОАО Трест "Мордовпромстрой" | 2015 ОБ/ФОМС 30026,0/1106871,0; 2016 ОБ/ФОМС 197721,2/0 | В настоящее время на объекте выполняется заливка фундаментной плиты (85%), бетонирование стен и колонн подвала здания, а также устройство опалубки для последующего бетонирования перекрытий первого этажа. | -
ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
Строительство стадиона при МОУ ДОД ДЮСШ № 6 | 2013 | 2015 | имеется | 133393.5 | 122925 | 10468.5 | 08 октября 2013 года заключен муниципальный контракт № 46-С с ООО «Северо-Западная строительная компания» | 453.1 | Остаточные работы: укладка финишного покрытия беговых дорожек, нанесение разметок, укладка покрытия футбольного поля, установка спортивного оборудования. В настоящее время ООО «Северо-Западная строительная компания» ведутся подготовительные работы: завоз материалов, уборка территории после зимы, устранение дефектов, с 01 июня планируется начать работу по укладке мембраны и покрытия футбольного поля (при благоприятных метеоусловиях). | -
Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск, Архангельская область | 2014 | 2015 | имеется | 232321.91 | 67002.85 | 165319.06 | 17 октября 2014 года заключен муниципальный контракт № 4867_140000_АДМ_0556 с ОАО «Трест "Мордовпромстрой» | 29534.27 | По состоянию на отчетную дату выполнены работы нулевого цикла, работы по устройству наружных сетей, смонтировано 98 % металлокаркаса и 87 % межэтажных перекрытий, начаты работы по устройству навесных стеновых панелей. | -
Проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса «Малые Карелы» с сервисным центром на 24 команды | - | - | не имеется | - | - | - | - | - | 17 декабря 2012 года по результатам проведения открытого аукциона заключен гражданско-правовой договор между ГБУ АО «Главное управление капитального строительства» и ООО «Помор-Сервис» на корректировку проекта. Стоимость работ в соответствии с контрактом 1 766,12 тыс. рублей. Срок завершения работ – апрель 2013 года. Контракт не исполнен. 06 августа 2014 года получено отрицательное заключение экспертизы. В 2015 году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 630,9 тыс. рублей на оплату задолженности перед ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» за проведение экспертизы проекта. | 630.9
Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | 2007 | 2014 | имеется | 423183 | 423183 | 0 | контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию | - | В 2015 году в областном бюджете предусмотрены лимиты в объеме 931,7 тыс. рублей для погашения задолженности заказчика перед подрядчиками за выполненные работы по контрольно-испытательной съемке, замерам сопротивления изоляции, гидравлическим испытаниям, работам по тепловизированию, изготовление энергетического паспорта. Средства перечислены на счет ГБУ АО «ГУКС» в размере 918,2 тыс. рублей, остатки буду перечислены в мае. В настоящее время ГБУ АО «ГУКС» уточняются банковские реквизиты подрядчиков. | -
Капитальный ремонт ФОК МАСОУ «Строитель» в г. Северодвинске | 2015 | 2015 | имеется | 11541.2 | 0 | 11541.2 | аукционные процедуры | 3532.5 | проведение работ запланировано на июнь-август 2015 года. | -
Капитальный ремонт спорткомплекса ДЮСШ, расположенного по адресу Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 7 | 2015 | 2015 | имеется | 4607.2 | 0 | 4607.2 | аукционные процедуры | 100 | проведение работ запланировано на июнь-август 2015 года. | -
Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длинной 2,215 км в Устьянском районе | - | - | не имеется | - | - | - | - | - | Проектная документация по объекту (собственность МО «Устьянский муниципальный район») находится на государственной экспертизе в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» | -
Реконструкция автомобильной дороги по пр.Обводный канал от ул.Шабалина до ул.Смольный Буян в г.Архангельске | 2015 | 2016 | имеется | 233536.84 | 0 | 233536.84 | нет | на 2015 год: ФБ – 148 099,4, МБ – 3 219,55, на 2016 год: ФБ – 155 948,67, МБ – 3 390,19 | Заявка находится на рассмотрении в Ростуризме | -
Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | 2015 | 2016 | имеется | 193378.33 | 0 | 193378.33 | нет | на 2015 год: ФБ – 80 119,44, на 2016 год: ФБ – 83 885,05 | Заявка находится на рассмотрении в Ростуризме | -
ВЦП АО "Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) | 2013 | 2025 | имеется | 3661922.11 | 1071342.45 | 2590579.66 | имеется | 1800000 | Мероприятие планируется выполнять в рамках разрабатываемой Роскосмосом ФЦП «Развитие космодромов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации на 2016-2025 годы». В настоящее время программа не утверждена. | 42054.94
Реконструкция городских автомобильных дорог | 2013 | 2025 | имеется | 757801.74 | 389380.64 | 368421.1 | имеется | 350000 | Мероприятие планируется выполнять в рамках разрабатываемой Роскосмосом ФЦП «Развитие космодромов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации на 2016-2025 годы». В настоящее время программа не утверждена. | нет
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)"
Лесной семеноводческий центр в Архангельской области | 2011 | 2013 | имеется | 319492.72 | 319492.72 | 0 | гражданско-правовой договор от 19.12.2011 № 2011.67363 | - | объект введен в эксплуатацию в 2013 году | нет
ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
1. Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | 2014 | 2015 | положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2013 года № 29-1-5-0191-13 | 79272.7 | 57615.5 | 21657.2 | государственный контракт от 14.01.2014 года № 2/14-стр (ООО "Севдорстрой-сервис") | 0 | На 22.05.2015 года на объекте отсыпано земляное полотно на подходах, установлены опоры, уложены балки пролетных строений. | -
2. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 | 2013 | 2015 | положительное заключение государственной экспертизы от 24.08.2012 года № 29-1-5-0207-12 | 343273.763 | 96790.963 | 246482.8 | государственный контракт от 25.11.2013 года № 5/13-рек (ООО "Автодороги") | 222326.9 | На 22.05.2015 года на втором пусковом комплексе на основной дороге выполнены работы по отсыпке земляного полотна, монтажу и установке водопропускных труб, устройству нижнего слоя основания дорожной одежды, на автобусных остановках выполнены земляные работы по устройству переходно-скоростной полосы. | -
3. Строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 (в том числе разработка проектной документации) | 2015 | 2015 | - | 28160.688 | 23513.288 | 4647.4 | государственный контракт от 30.09.2014 года № 87/08 (ОАО "Проектный институт "Севдорпроект") | - | На 22.05.2015 года по первому пусковому комплексу проектная документация находится на экспертизе. | -
4. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская (в том числе разработка проектной документации) | 2015 | 2015 | - | 2906 | 0 | 2906 | государственный контракт от 14.04.2015 года № 127/08 (ООО "Проектный институт транспортной инфраструктуры "ИНТИ") | - | На 22.05.2015 года на объекте выполнены изыскания. | -
7. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92 + 991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 2015 | 2016 | положительное заключение государственной экспертизы от 26.08.2013 года № 29-1-5-0131-13 | 66512.3 | 1679 | 64833.3 | - | 2015 год - 13 073,0 т.р. | На 22.05.2015 года на объекте выполнены проектные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы, ведется подготовка документов для размещения государственного заказа на строительство объекта. | -
8. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78 + 350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы (в том числе разработка проектной документации) | 2015 | 2016 | - | 321902.203 | 2951.903 | 318950.3 | государственный контракт от 31.07.2014 года № 60/08 (ОАО "Проектный институт "Севдорпроект") | 2015 год - 200 000,0 т.р. | На 22.05.2015 года проектная документация находится на экспертизе. | -
ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | 2015 | 2017 | имеется | 812360 | 0 | 812360 | отсутствует | В 2015 из ФБ - 405 200,0 из ФБ, 6,9 - из местного бюджета, в 2016 - 400 из местного бюджета, в 2017 -500 из местного бюджета | подготовлен перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который планируется утвердить Правительством Россиской Федерации до 01 июля 2015 года. | -
Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | 2015 | 2016 | имеется | 800486.7 | 0 | 800486.7 | отсутствует | В 2015 из ФБ - 345 130 из ФБ, 4600- из местного бюджета, в 2016 - 500 из местного бюджета | подготовлен перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который планируется утвердить Правительством Россиской Федерации до 01 июля 2015 года. | -
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | 2015 | 2016 | имеется | 376030 | 0 | 376030 | отсутствует | Из ФБ - 164 580,0 в 2015 году, и 173450 -в 2016 году | подготовлен перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который планируется утвердить Правительством Россиской Федерации до 01 июля 2015 года. | -
Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | 2014 | 2016 | имеется | 488160 | 0 | 488160 | отсутствует | Из ФБ - 170 000,0 в 2015 году, и 100 000 -в 2016 году | подготовлен перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который планируется утвердить Правительством Россиской Федерации до 01 июля 2015 года. | -
Строительство объекта незавершенного строительства представительства администрации Архангельской области в пос. Соловецкий | 2014 | 2015 | имеется | 86051.26 | 0 | 86051.26 | ЗАО "Энергобаланс" | объект финансируется из областного бюджета | осуществлены подготовительные работы на площадке | -
Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | 2014 | 2016 | имеется | 55931.6 | 903.6017 | 55027.9983 | ООО "Белый дом" | из МБ - 30,8 млн руб. на 2015 год | произведен демонтаж реконструируемого здания | 903.6017
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварицного жилищного фонда" на 2013-2017 годы
Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплату выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения мноквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащие сносу или реконструкции | 2014 | 2015 | - | 2 782 052,43 (в т.ч. средства обл.бюджета - 434 000,0) | 240 348,76 (в т.ч. средства обл.бюджета - 34 017,4) | 2541703.67 | По состоянию на 15.05.2015 года заключено муниципальных контрактов для расселения 54,66 ты.кв.метров. | В 2015 году объем софинансирования средств Фонда ЖКХ - 2 348 052,4; на 2016 год- 1 251 508,5; на 2017 год - 390 080,0. | В настоящее время в рамках реализации мероприятий второго этапа программы (2014-2015 годы) запланировано строительство 54 жилых домов, из них уже введно в эксплуатацию - 4 жилых дома. | 1707.7