Мероприятия по строительству трубопроводов (в т.ч. диаметром не более 250 мм) в целях подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения (в соответствии с действующим законодательством):

| Этапы/мероприятия по строительству трубопроводов |  | Календарный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. | Подготовительный | – 60 дней |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"); | 60 дней |
| 2 | Оформление право устанавливающих документов на земельные участки, в пределах которых расположен запроектированный трубопровод (соглашение о сервитуте, договор аренды). | 30 дней (параллельное мероприятие) |
| 2 этап. | Получение разрешительной документации | – 80 дней |
| 1 | Экспертиза проектной документации (срок проведения в – п.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ) | 60 дней |
| 2 | Получение разрешения на строительство трубопровода (срок выдачи – в течении 10 дней со дня получения заявления – п.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ) | 10 дней |
| 3 | Получение разрешения (ордера) на право производства земляных работ (срок выдачи - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365) | 10 дней |
| 4 | Извещение о начале строительства трубопроводов (не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства – п.5 ст.52 Градостроительного кодекса РФ) | 7 дней |
| 3 этап. | Строительно-монтажные работы Строительство трубопровода. Срок определен договором подряда на проведение СМР | - 60 дней |
| 4 этап. | Ввод в эксплуатацию, регистрация права собственности | - 60 дней |
| 1 | Закрытие разрешения (ордера) на право производства земляных работ (акт приемки благоустройства) (срок - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365) | 10 дней |
| 2 | Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного объекта капитального строительства (трубопровода) проектной документации (п.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ) | 10 дней |
| 3 | Подготовка технического плана объекта капитального строительства (трубопровода). Срок определен договором подряда на проведение кадастровых работ и составляет 20 дней | 20 дней |
| 4 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (срок выдачи – в течении 10 дней со дня получения заявления – п.5 ст.51 Градостроительного кодекса РФ) | 10 дней |
| 5 | Проведение кадастрового учета и регистрация права собственности на объект капитального строительства (трубопровод) (срок проведения - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления п.3 ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"). | 10 дней |
| ИТОГО: |  | 267 дней (9 месяцев) |

Мероприятия по строительству трубопроводов (в т.ч. диаметром не более 250 мм) в целях подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения (в случае внесения изменений в ГрКодекс Архангельской области):

| Этапы/мероприятия по строительству трубопроводов |  | Календарный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. | Подготовительный Сокращаются разделы, требующиеся исключительно для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию | – 45 дней |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"). | 45 дней |
| 2 | Оформление право устанавливающих документов на земельные участки, в пределах которых расположен запроектированный трубопровод (соглашение о сервитуте, договор аренды). | 30 дней (параллельное мероприятие) |
| 2 этап. | Получение разрешительной документации Получение разрешения (ордера) на право производства земляных работ (срок выдачи - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365) | – 10 дней |
| 3 этап. | Строительно-монтажные работы Строительство трубопровода. Срок определен договором подряда на проведение СМР | - 60 дней |
| 4 этап. | Ввод в эксплуатацию, регистрация права собственности | - 40 дней |
| 1 | Закрытие разрешения (ордера) на право производства земляных работ (акт приемки благоустройства) (срок - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365) | 10 дней |
| 3 | Подготовка технического плана объекта капитального строительства (трубопровода). Срок определен договором подряда на проведение кадастровых работ и составляет 20 дней | 20 дней |
| 5 | Проведение кадастрового учета и регистрация права собственности на объект капитального строительства (трубопровод) (срок проведения - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления п.3 ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"). | 10 дней |
| ИТОГО: |  | 155 дней (5 месяцев) |

Для сведения: в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов (пункт 2.4.2.).

Процедура регламентирована Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 (ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок".