## Фермы
Информация о планируемом строительстве животноводческих комплексов (ферм) в Архангельской области
Наименование | Наименование проекта | Наличие проектно-сметной документации | Стоимость проекта, тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Объем выполненных работ на 01.01.2015
Вельский
ОАО Важское | Строительство МТФ на 480 дойных коров |  | 70000 | 2015 | Разработка ПДС
СПК Долматовский | Реконструкция МТФ на 250 голов |  | 15000 | 2017 | Разработка ПСД
СПК Знамя Победы | Реконструкция МТФ на 200 голов |  | 45000 | 2016-2017
ООО Пежма | Строительство МТФ на 300 коров с системой добровольного доения |  | 70000 | 2015 | Разработка ПСД
АФ Вельская | Строительство МТФ на 1000 дойных коров | имеется | 1500000 | 2015-2016 | ПСД
АФ Вельская | Реконструкция МТФ | имеется | 700000 | 2015-2016 | ПСД
итого |  |  | 2400000
В. Тоемский
КФХ Победа | Животноводческая ферма на 200 голов | имеется | 21000.6 | 2015 | Выделен земельный участок, установлена подстанция, подведена дорога
ИП Сопилова Г.В. | животноводческая миниферма | имеется | 1000 | 2015-2016 | Заготовлено 30 куб.м. леса
КФХ Синцова Е.Е. | ферма на 20 голов |  | 1909 | 2015 | Оформлены документы на землю, завезен круглый лес
итого |  |  | 23909.6
Вилегодский
итого
Виноградовский
ООО Борок | Строительство животноводческого комплекса | в разработке | 100000 | 2016
СПК Заостровский | Реконструкция и модернизация животноводческой фермы на 200 голов |  | 25000 | 2015 | Экспертное заключение по результатам обследования
итого |  |  | 125000
Каргопольский
ООО Агрохолдинг Каргопольский | Строительство молочной фермы на 400 голов | в разработке | 50000 | 2015-2016
ИП Колегичев Н.А. | Строительство молочной фермы на 200 голов | в разработке | 16000 | 2015-2016
ООО Штурм | Строительство молочной фермы на 200 голов | в разработке | 20000 | 2015-2016
итого |  |  | 86000
Коношский
итого
Котласский
итого
Красноборский
КХ Надежда | Строительство молочной фермы на 200 голов | в разработке | 20000 | 2016-2017
КХ Искра | Строительство молочной фермы на 200 голов | в разработке | 20000 | 2016-2017
КФХ Бекряшев | Расширение коровника | локальная смета | 4871.6 | 2016
КФХ Мокеева | Строительство молочной фермы на 100 голов | в разработке | 10000 | 2016-2017
итого |  |  | 54871.6
Ленский
итого
Лешуконский
Мезенский
итого
Няндомский
итого
Онежский
Онежский
итого
Приморский
ОАО «Буренка» | Строительство молочной фермы до 250 голов | в разработке | 75000 | 2015-2016
СПК РК Беломор | Строительство молочной фермы до 200 голов | в разработке | 60000 | 2015-2016
итого |  |  | 135000
Плесецкий | нет заявок
итого
Пинежский
ИП Чугаев В.В. | восстановление фермы КРС |  | 1073 | 2015 | 20%
ИП Ярунова М.Н. | Строительство молочной фермы, телятника |  | 150000 | 2015
итого |  |  | 151073
Устьянский
ООО АФ Устьянская | Животноводческий комплекс на 1200 скотомест | в разработке | 600000 | 2015-2017 | 1%
ООО АФ Устьянская | Телятник на 600 скотомест |  | 70000 | 2015-2016
ОАО Родина | Реконструкция животноводческой фермы на 1000 коров | имеется | 430000 | 2011-2015 | 96%
ОАО "Родина" | Животноводческая ферма на 480 голов | имеется | 70000 | 2015-2016 | 23%
ОАО "Родина" | телятник |  | 15000 | 2015-2016
ООО "Ростово" | Строительство молочной фермы на 200 голов | имеется | 20551 | 2015 | 96%
итого |  |  | 1205551
Холмогорский
СПК Кехта | Молочно-товарная ферма на 580 голов | имеется | 160000 | 2016
ООО "Племзавод Холмогорский" | Строительство МТФ на 200 голов | в разработке | 25000 | 2015
ЗАО "Хаврогорское" | Строительство МТФ на 250 голов | имеется | 32000 | 2016
итого |  |  | 217000
Шенкурский
Глава КФХ Паромов Д.В. | Реконструкция кровли фермы на 200 голов | Дефектная ведомость объемов работ | 5375.185 | 2015
ИП Витков КХ Наводово | коровник | имеется | 30000 | 2015
| коровник | имеется | 27000 | 2014 | 100%
| телятник | имеется | 13000 | 2014-2015 | 97%
ООО Шеговары | Реконструкция фермы на 200 голов | Дефектная ведомость объемов работ | 16942.813 | 2015
итого |  |  | 92317.998
ИТОГО |  |  | 4490723.198