ДОКЛАД

о реализации государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013 – 2018 годы)» за 9 месяцев 2014 года

Общий объем расходов по программе (с учетом изменений, принятых 26 сентября 2014 года областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 19 799 ,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 14 593,1 млн.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 14 518,6 млн. рублей или 73,4 процента к уточненной годовой росписи и 99,5 процентов к плану кассовых выплат отчетного периода.

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм, из них расходы министерства образования и науки Архангельской области на реализацию шести подпрограмм составили 14 071,1 млн. рублей. Это позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 28,8 тыс. работникам (7,6 тыс. работникам государственных учреждений и 21,2 тыс. работникам школ и дошкольных образовательных организаций), приобретению медикаментов, продуктов питания, по оплате коммунальных расходов, а также обеспечить функционирование 93 государственных учреждений Архангельской области.

Расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области составили за отчетный период 447,5 млн. рублей и направлены на модернизацию региональных систем дошкольного и общего образования по подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области».

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 10 258,4 млн. рублей  или 76,8 процентов к уточненной росписи на год и 100 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 172,3 млн. рублей.

На научно-методическое и материально-техническое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся направлено 19, 9 млн. рублей.

На проведение 36 областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической и иной направленности расходы составили 1,7 млн.рублей.

В рамках программы проведена также всероссийская олимпиада школьников и конференция «Юность Поморья».

Местным бюджетам Архангельской области и Ненецкого автономного округа перечислено в виде субвенций 10 064,4 млн.рублей, в том числе:

– 9 684, 9 млн. рублей на реализацию общеобразовательных программ  для выплаты заработной платы более 14 тыс. работникам общеобразовательных школ и 7,2 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций. С 1 января 2014 года финансовое обеспечение дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и дополнительного образования детей в структуре школ осуществляется за счет средств областного бюджета (за исключением расходов на выплату заработной платы обслуживающему персоналу);

– 146, 8 млн. рублей бюджету МО «Заполярный муниципальный район» на воспитание и обучение 159 детей-сирот и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

– 232,7 млн. рублей на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 386 образовательных организациях.

Подпрпограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 732,4 млн. рублей или 72,3 процентов к уточненной росписи на год и 96,3 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

На обеспечение деятельности 47 государственных учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья израсходовано 1 136,5 млн. рублей.

На проведение мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов, на развитие дистанционного образования детей-инвалидов и проведение семинаров направлено 7,3 млн. рублей.

На выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, а также на оплату труда приемного родителя направлено 281,0 млн.рублей.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета направлено 5,9 млн.рублей.

Местным бюджетам Архангельской области перечислено в виде субвенций 297,9 млн. рублей, в том числе:

– 212,5 млн. рублей на приобретение жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа согласно заявленной потребности в средствах. Из них за счет средств областного бюджета направлено 201,6 млн. рублей или 100 процентов к годовому плану и 10,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета или 15,1 процентов к годовому плану. В течение 9 месяцев 2014 года для детей-сирот приобретено 88 жилых помещений. Низкое исполнение за счет средств федерального бюджета обусловлено перечислением целевых средств на приобретение жилых помещений согласно заявок органов местного самоуправления по итогам проведения конкурсных процедур.

– 84,6 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

– 0,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения.

Подпрограпмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 681,8 млн.рублей  или 72,1 процентов к уточненной росписи на год и 100,0 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

На обеспечение деятельности 39 государственных профессиональных организаций и ансамбля «Сиверко» израсходовано 1 478,4 млн. рублей.

Расходы по стипендиальному фонду составили 75,8 млн. рублей, из них 74,3 млн. рублей израсходовано на выплату стипендий 8,9 тыс. учащимся и студентам профессиональных организаций и 1,5 млн.рублей на проведение различных мероприятий. С 1 января 2014 года размер стипендии составляет по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 387 рублей в месяц и 492 рубля в месяц по программам подготовки специалистов среднего звена (без учета начисления районного коэффициента и процентной надбавки).

На устранения предписаний надзорных органов в шести профессиональных образовательных организациях направлено 2,9 млн. рублей.

За счет поступивших средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 года на укрепление учебно-материальной базы учреждений профессионального образования расходы составили 2,0 млн. рублей. Приобретено 60 комплектов учебной литературы, 4 единицы учебно-производственного оборудования.

Органам государственной власти Ненецкого автономного округа на организацию полномочий по предоставлению среднего профессионального образования перечислено 200,9 млн. рублей.

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 389,3 млн. рублей или на 80,8 процентов к уточненной росписи на год и 98,1 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

На обеспечение деятельности Архангельского областного института открытого образования израсходовано 70,1 млн. рублей (обучено 3 812 работников в сфере образования). На проведение регионального конкурса «Учитель года – 2014» и аттестацию 1,8 тыс. педагогических работников направлено 1,3 млн. рублей.

На проведение мероприятий в области образования направлено за счет средств областного бюджета 24,0 млн. рублей или 96,8 процентов к годовому плану.

Так за отчетный период 197 молодым учителям в связи с поступлением на работу предоставлены единовременные выплаты на общую сумму 19,7 млн. рублей.

На проведение регионального конкурса «Учитель года – 2014», Всероссийской олимпиады школьников и аттестацию 1,8 тыс. педагогических работников направлено 1,8 млн. рублей.

На поощрение лучших учителей за счет федеральных средств направлено 1,5 млн. рублей при годовом плане 1,8 тыс. рублей. Также за счет средств областного бюджета 2,5 млн. рублей перечислено в виде денежного поощрения 49 лучшим учителям, 15 воспитателям, 4 педагогам дополнительного образования и 1 тренеру – преподавателю муниципального образовательного учреждения г. Новодвинска.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки более 11,7 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), направлено местным бюджетам 254,3 млн. рублей (100 процентов к плану на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности министерства образования и науки израсходовано 33,8 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено согласно заявленной потребности в средствах 5,5 млн. рублей или 83,4 процента к плану на  отчетный период.

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6,1 млн.рублей или 91,0 процент к уточненной росписи на год и 97,9 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Средства направлены на софинансирование 34 научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук и на выплату стипендий Губернатора Архангельской области талантливым студентам, аспирантам и докторантам.

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 3,1 млн.рублей или 77,9 процентов к уточненной росписи на год и 100,0 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев и направлены на обеспечение деятельности научно-образовательного центра «Ломоносовский дом». Подготовлен к печати сборник «М. В. Ломоносов – гений, российской землей рожденный». Проведено 59 конференций, «круглых столов» в рамках работы центра. Разработаны и реализованы 3 тематико-экспозиционных плана по Ломоносовской тематике: «Ломоносов – химик», «Ломоносов – физик», «Имя Ломоносова на карте мира». Проведено 143 экскурсии для учащихся школ, студентов, ветеранов и гостей региона по ознакомлению с деятельностью Ломоносовского дома.

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены министерством промышленности и строительства Архангельской области в размере 447,5 млн. рублей или 36,7 процентов к сводной уточненной росписи на год и 99,8 процентов к плану кассовых выплат на 9 месяцев, в том числе:

За счет средств областного бюджета – 209,7 млн. рублей, из них:

- на строительство общеобразовательных школ области направлено 137,5 млн.рублей;

2) на строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений 72,2 млн.рублей;

За счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования предусмотрено 781,9 млн. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию 727,5 млн. рублей. Израсходовано за отчетный период 162,8 млн. рублей, или 20,8 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 99,4 процентов к плану на 9 месяцев. Средства направлены на основании актов выполненных работ.