

**АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**седьмого созыва**

**КОМИТЕТ**

**ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА, ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ**

**пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-54-73,** **факс: (8182) 20-03-43, е-mail: budget@aosd.ru**

Сроки работы

над проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно областному закону от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Действие | с  Ссылка на норму областного закона № 562-29-ОЗ |
| не позд­нее  15 октября | Внесение проекта областного закона «Об обла­стном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - Проект).  Направление Проекта в контрольно-счетную палату Архангельской области (далее - КСП АО), комитет АОСД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике (далее - комитет по вопросам бюджета), правовое управление аппарата АОСД (далее - ПУ) | Пункт 1 статьи 13,  Пункт 1 статьи 16 |
| 21 октября (19-20 октября суббота и воскресенье)  20  октябр | Представление заключений КСП АО, комитета по вопросам бюджета и ПУ о соответ­ствии документов и материалов требованиям обла­стного закона  «О бюджетном процессе Архангель­ской области» | в течение 5 календар­ных дней со дня внесе­ния Проекта  (пункт 1 статьи 16) |
| 21 октября | Председатель АОСД издает распоряжения:  - о принятии к рассмотрению Проекта;  - о назначении профильных комитетов, ответст­венных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов классификации расходов областно­го бюджета  и государственных программ Архан­гельской области, основных характеристик обла­стного бюджета | пункты 2 и 4 статьи 16 |
| 21-23 октября | Проект направляется:  – в профильные комитеты;  – субъектам права законодательной инициативы | в течение 3 календар­ных дней со дня приня­тия решения о приня­тии Проекта к рассмот­рению, пункт 5 статьи 16 |
| 21 октября - 3 ноября  (до 4 ноября) | Подготовка мотивированных заключений  по Проекту профильными комитетами,  ПУ и КСП АО.  В заключениях профильных комитетов должны быть отражены оценка объема финансирования профильных отраслей, анализ финансирования в очередном финансовом году государственных программ Архангельской области, оценка объема финансирования объектов капитального строительства, предложение о принятии или об отклонении представленного законопроекта, а также предложения и рекомендации по предмету первого чтения. | в течение 14 календар­ных дней со дня приня­тия решения о приня­тии Проекта к рассмот­рению, (пункт 4 статьи 17) |
| до 4 ноября | Предоставление в комитет по вопросам бюджета мотиви­рованных заключений  по Проекту профильными комитетами,  ПУ и КСП АО | Пункт 4 статьи 17 |
| до 9 ноября (8 ноября) | Предоставление комитетом  по вопросам бюджета  обоб­щенного заключения по Проекту | не позднее чем за 4 ка­лендарных дня до на­чала сессии областного Собрания депутатов пункт 4 статьи 17 |
|  | Проведение Министерством финансов АО пуб­личных слушаний по Проекту | после принятия предсе­дателем АОСД реше­ния о принятия Проек­та к рассмотрению (пункты 1 и 2 статьи 14) |
| 11 ноября | Депутатские слушания по проекту | после принятия предсе­дателем АОСД реше­ния о принятия Проек­та к рассмотрению (пункты 1 и 2 статьи 14) |
| 13-14 ноября | **Двенадцатая сессия** Архангельского областного Собрания де­путатов - рассмотрение Проекта в первом чтении | Пункт 1 статьи 17 (в течение 35 календарных дней со дня его внесения в областное Собрание депутатов) |
| до 29 ноября  (28 ноября) | Направление в АОСД субъектами права законо­дательной инициативы поправок  к Проекту  Изменение основных характеристик областного бюджета (в части общего объема доходов бюджета, общего объема расходов), утвержденных при принятии в первом чтении проекта областного закона об областном бюджете, допускается в случае изменения на очередной финансовый год и плановый период видов и объемов межбюджетных трансфертов бюджету Архангельской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) безвозмездных перечислений от государственных организаций по сравнению с видами и объемами, предусмотренными в проекте областного закона об областном бюджете, внесенном в областное Собрание депутатов. В данном случае Губернатор области вправе направить в областное Собрание депутатов соответствующие поправки к проекту областного закона об областном бюджете во втором чтении. | не позднее чем за 12 календарных дней до начала сессии област­ного Собрания депута­тов (рассмотрения Про­екта во втором чтении) (пункты 4 и 5 статьи 19)  Пункт 3 статьи 19 |
| до 5 декабря  (4 декабря) | Председатель областного Собрания депутатов направляет поправки, внесенные Губернатором Архангельской области, изменяющие основные характеристики областного бюджета, принятые в первом чтении в профильные комитеты областного Собрания депутатов для подготовки заключений о рассмотрении указанных поправок. ***Указанные заключения должны быть представлены профильными комитетами областного Собрания депутатов в комитет областного Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике*** | Пункт 3 статьи 19  не позднее чем за 6 календарных дней до начала сессии областного Собрания депутатов |
| до 30 ноября | Редакционная экспертиза поступивших поправок | в течение двух кален­дарных дней после ре­гистрации поправок - в канцелярии областного Собрания депутатов (пункт 5 статьи 19) |
| до 3 декабря (2 декабря) | Формирование комитетом по вопросам бюджета сводной таблицы поправок к Проекту.  Направление сводной таблицы в Правительство Архангельской области | не позднее чем за 8 ка­лендарных дней до на­чала сессии областного Собрания депутатов (рассмотрения законо­проекта во втором чте­нии) (п. 6 ст. 19) |
| до 6 декабря (5 декабря) | Направление в АОСД мотивированного заключе­ния Правительства Архангельской области по сводной таблице поправок к Проекту | в течение 3 календар­ных дней со дня полу­чения сводной таблицы поправок (п. 6 ст. 19) |
| до 5 декабря (4 декабря) | Направление в АОСД субъектами права законо­дательной инициативы поправок к проекту поста­новления «Об областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - проект постановления) | не позднее чем за 6 календарных дней до на­чала сессии областного Собрания депутатов (рассмотрения законо­проекта во втором чте­нии) (п.8.1 ст. 19) |
|  | Проведение правовой и редакционной экспертиз и доработки текста поправок к проекту постанов­ления (поправки должны носить общий рекомен­дательный характер). | Пункт 8.1 статьи 19 |
| 9 декабря | Рассмотрение комитетом по вопросам бюджета сводных таблиц поправок:  -к Проекту (вместе с мотивированным заключе­нием Правительства Архангельской области);  - к проекту постановления.  Направление сводных таблиц поправок с резуль­татами их рассмотрения комитетом по вопросам бюджета депутатам АОСД и в Правительство АО | Пункты 8 и 8.1 статьи 19 |
| 11-12 декабря | Тринадцатая сессия Архангельского областного Собрания депутатов - рассмотрение Проекта во втором чтении | Пункт 1 статьи 19 (в течение 30 календарных дней со дня его принятия в первом чтении) |
| 11-12 декабря | Направление АОСД в Правительство АО резуль­татов голосования по поправкам для подготовки окончательного текста Проекта (с учетом приня­тых поправок).  Направление окончательного текста Проекта Правительством Архангельской области в АОСД | не позднее дня голосо­вания по поправкам (пункт 11 статьи 19) |
| 11-12 декабря | Голосование за принятие Проекта и проекта по­становления с учетом принятых поправок. | на той же сессии, на которой рассматрива­лись указанные по­правки (п.12 ст. 19) |
| до 16 декабря  (14-15 декабря – суббота и воскресенье) | Направление принятого Областного закона Губернатору Архангельской области для подписа­ния и официального опубликования. | в течение четырех ка­лендарных дней с мо­мента принятия во вто­ром чтении (п. 12 ст. 19) |