**Доклад А.В. Дятлова на депутатские слушания 24 июня 2019 г. «О проекте областного закона «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»**

**Рассмотрев реализацию в 2018 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)» отмечу следующее:**

Ответственный исполнитель госпрограммы - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, соисполнитель госпрограммы в 2018 году - министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Эффективность реализации государственной программы составила   
52,7 балла, что сложилось в результате низкого уровня расходования средств, выполнения мероприятий и степени достижения целей и задач государственной программы по министерству строительства и архитектуры Архангельской области - 15,8 балла, по министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 85,1 балла.

Так, не в полном объеме выполнены мероприятия по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе   
Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова с осуществлением функций авторского и археологического надзора по причине расторжения государственного контракта с подрядной организацией (ООО «СпецФундаментСтрой») 25 сентября 2018 года. В связи с длительностью конкурсных процедур новый государственный контракт на завершение работ по объекту заключен с ООО «Проектстрой» лишь 19 ноября 2018 года, что не позволило завершить работы в срок. Исполнителем работ по данным мероприятиям является министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Из-за невыполнения в полном объеме данных мероприятий, учитывая методику оценки эффективности, в целом эффективность реализации государственной программы составила 52,7 баллов.

Относительно ряда других невыполненных мероприятий.

Так, в прошлом году подрядчик (ООО «Севснаб») отказался от выполнения работ по ликвидации гидротехнического сооружения (ГТС) – плотины на реке Вага Вельского района в связи отклонением Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства проектной документацией на ликвидацию ГТС. Государственный контракт с подрядной организацией расторгнут 29 сентября   
2018 года. Проведение новой процедуры государственной закупки в 2018 году не позволило бы завершить работы в установленный срок.

В настоящее время конкурсные процедуры проведены, госконракт заключен с ООО «АВА-групп», работы по ликвидации ГТС планируется выполнить до 01 сентября 2019 года.

Частично было выполнено мероприятие по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В 2018 году в период рассмотрения материалов по внесению данных в государственный водный реестр изменились требования на федеральном уровне к составу предоставляемых документов.

В настоящее время откорректированный пакет документов находится на рассмотрении на федеральном уровне и на местности специальные информационные знаки границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне рек Северная Двина, Вага и Вычегда будут установлены до 15 сентября 2019 года.

**Рассмотрев реализацию в 2018 году государственной программы Архангельской области** **«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)» отмечу следующее:**

Эффективность реализации государственной программы в 2018 году составила 89 баллов, одного балла не хватило, чтобы эффективность реализации получила оценку «высокая». По сравнению с 2017 годом показатель эффективности улучшен   
на 3,8 балла. *(Справочно: 2017 год – 85,2 балла; >= 90 баллов – оценка высокая).*