**О реализации в 2019 году государственных программ**

**Архангельской области, находящихся на контроле комитета**

Комитет рассмотрел на своем заседании реализацию в 2019 году **3-х** **государственных программ, находящихся на контроле комитета**:

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

2. Государственная программа «Развитие торговли в Архангельской области».

3. Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» *сейчас это госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».*

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

Объем расходов по программе утвержден в сумме 1 123,5 млн. рублей.

Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 1 114,8 млн. рублей.

Эффективность реализации государственной программы в 2019 году признана средней.

Основной причиной невыполнения в полном объеме запланированных мероприятий и недостижения значений отдельных целевых показателей явилась чрезвычайная ситуация (переувлажнение почвы), возникшая на территории Архангельской области в летне-осенний период 2019 года.

Режим чрезвычайной ситуации введен указом Губернатора Архангельской области.

Вследствие чрезвычайной ситуации пострадали объекты растениеводства шести крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей на общей площади 4,3 тыс. гектаров, зафиксирована гибель посевов на площади 1,578 тыс. гектаров, не в полном объеме выполнены работы по реконструкции мелиоративных систем, на сохранившихся посевных площадях снизилась урожайность сельскохозяйственных культур. Сумма ущерба по прямым затратам составила 37,1 млн. рублей.

Данные факторы не позволили обеспечить в полном объеме достижение целевых показателей государственной программы в 2019 году, а также обусловили ухудшение финансово-экономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций в Архангельской области, снижение уровня их платежеспособности.

2. Государственная программа «Развитие торговли в Архангельской области».

Объем расходов по программе утвержден в сумме 3,2 млн. рублей.

Расходы по госпрограммы составили 3,2 млн. рублей.

Эффективность реализации государственной программы в 2019 году признана высокой.

Реализация госпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации государственной программы.

В целом сферу торговли Архангельской области характеризуют стабильность, высокая предпринимательская и инвестиционная активность, положительная динамика развития.

3. Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» сейчас это госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 386,1 млн. рублей. За отчетный период осуществлены расходы в сумме 378,8 млн. в том числе за счет средств федерального бюджета – 184,1 млн. рублей.

Эффективность реализации государственной программы в 2019 году признана высокой.

Одним из основных факторов, которые оказали влияние на ход реализации госпрограммы, является то, что большинство проживающих в сельской местности граждан, молодых семей и молодых специалистов, получивших социальные выплаты, осуществляли строительство жилья площадью выше нормативных расчетных показателей за счет внебюджетных источников, что позволило перевыполнить целевые показатели по вводу (приобретению) жилья.