**ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА**

**Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке**

№ 10 от 10 июня 2020 года

кабинет 503

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта нормативного правового акта/****рассматриваемого вопроса** | **Субъект** **законодательной инициативы****/докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану деятельности комитета/ примерной программе законопроектной и нормотворческой работы на 2020 год** | **Результаты рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | О мероприятиях по строительству школ и детских садов в Архангельской области на примере Шенкурского и Пинежского муниципальных районов: проблемы и пути решения | Виткова О.К., председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке / Мишин Д.А., руководитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»;Мигунов Д.В., начальник отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения финансово-экономического управления министерства образования и науки Архангельской области | 1. «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района». Министерством строительства и архитектуры в рамках национального проекта «Образование» ведется строительство объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района». Для реализации мероприятия между Правительством Архангельской области и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение о выделении средств субсидии в 2020 году в размере 143 683,35 тыс. рублей.Всего на строительство объекта в 2020 году предусмотрены средства в размере 214 730,95 тыс. рублей, в настоящий момент освоены средства в размере 12 192,02 тыс. рублей.На объекте выполнены работы по устройству фундамента, выполнено возведение коробки 1 и 2 блоков с устройством кровли, по 3 блоку здания выполняется устройство каркаса здания, также ведутся работы по разводке внутренних сетей в подвальном помещении.Длительное строительство объекта связано с банкротством в 2018 году завода, поставляющего железобетонные изделия и поиском нового поставщика, а также с необходимостью корректировки проектной документации с целью приведения в соответствие с действующими нормами и правилами. 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «Элфак» на корректировку проекта со сроком исполнения 30 апреля 2019 года. В связи с неисполнением проектировщиком обязательств контракт расторгнут в одностороннем порядке в ноябре 2019 года.9 января повторно заключен муниципальный контракт на корректировку проекта с ООО «Элфак». ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» 27 апреля 2020 года выдано отрицательное заключение. В настоящий момент муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» ведутся работы по расторжению контракта на проектирование с ООО «Элфак» по причине нарушения сроков исполнения обязательств.Согласно графикам, предоставленным заказчиком, поставка железобетонных изделий запланирована начиная с середины июня 2020 года.2. Строительство детского сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района.Реализация мероприятия осуществляется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.Муниципальный контракт на строительство заключен 8 мая 2019 года между администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и ООО «Архангельский энергетический аудит» (г. Архангельск). Срок завершения работ в соответствии с контрактом – 3 августа 2020 года. В 2020 году с учетом остатков прошлых лет предусмотрено финансирование в размере 179 107,9 тыс. рублей, в том числе 141 814,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 37 070,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 222,7 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. Профинансировано – 28 285,8 тыс. рублей. В ноябре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации. На объекте выполнены работы по наружным сетям водоснабжения, канализации до границ земельного участка и тепловые сети до точки подключения, устройство ростверка, фундаментных блоков. Ведутся кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытий, штукатурка стен, монтаж системы отопления, сети водоснабжения в техническом подполье. Техническая готовность объекта – 31%. На объекте отмечены низкие темпы работ и недостаточное количество рабочих | Вне плана | 1. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

1.1. обеспечить постоянный контроль соблюдения установленных планов-графиков для завершения строительных работ и благоустройства территорий детсада в Карпогорах и школы в Ровдино к установленным по объектам срокам;1.2. рассмотреть возможность внесения изменений в правила финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 (далее – правила финансирования), в части увеличения авансирования стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных в муниципальных контрактах, заключенных в целях строительства, с 15% общего (предельного) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного по соответствующему объекту капитального строительства решением об осуществлении капитальных вложений, до 30%. 1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Пинежский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный район»:

2.1. организовать постоянное взаимодействие с подрядными организациями, установить персональную ответственность и осуществлять еженедельный контроль строительства детсада в Карпогорах и школы в Ровдино соответственно;2.2. обеспечить своевременное проведение работ по благоустройству территорий указанных объектов.1. Главе администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»:

3.1. до 15 июня 2020 года совместно с генеральным подрядчиком составить график выполнения работ по строительству школы в Ровдино с учетом одновременного проведения различных видов работ, в том числе по благоустройству территории и требовать от подрядчика его четкого исполнения;3.2. организовать и провести рабочую встречу по строительству школы в Ровдино с участием представителей государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства», подрядной организации, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и других заинтересованных сторон.1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» после внесения соответствующих изменений в правила финансирования осуществить авансирование подрядчика с целью приобретения и организации своевременного завоза на территорию Пинежского района оборудования для детсада в Карпогорах и строительных материалов по согласованному с подрядчиком списку (например, бортовой камень, щебень и песок для благоустройства, ограждение территории).
2. Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства»:
	1. оказать содействие администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по пункту 3 настоящего решения;
	2. рассмотреть вопрос о привлечении временных специалистов по гражданско-правовому договору для осуществления контроля над строительством детсада в Карпогорах и школы в Ровдино.
3. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке оставить вопросы строительства детсада в Карпогорах и школы в Ровдино на контроле.
 |