**ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА**

**Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке**

№ 10 от 10 июня 2020 года

кабинет 503

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта нормативного правового акта/**  **рассматриваемого вопроса** | **Субъект**  **законодательной инициативы**  **/докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану деятельности комитета/ примерной программе законопроектной  и нормотворческой работы на 2020 год** | **Результаты рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | О мероприятиях по строительству школ и детских садов в Архангельской области на примере Шенкурского и Пинежского муниципальных районов: проблемы и пути решения | Виткова О.К., председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке / Мишин Д.А., руководитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»;  Мигунов Д.В., начальник отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения финансово-экономического управления министерства образования и науки Архангельской области | 1. «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек  в с. Ровдино Шенкурского района». Министерством строительства  и архитектуры в рамках национального проекта «Образование» ведется строительство объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек  в с. Ровдино Шенкурского района». Для реализации мероприятия между Правительством Архангельской области и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение  о выделении средств субсидии  в 2020 году в размере  143 683,35 тыс. рублей.  Всего на строительство объекта  в 2020 году предусмотрены средства в размере 214 730,95 тыс. рублей, в настоящий момент освоены средства в размере 12 192,02 тыс. рублей.  На объекте выполнены работы по устройству фундамента, выполнено возведение коробки 1 и 2 блоков  с устройством кровли, по 3 блоку здания выполняется устройство каркаса здания, также ведутся работы по разводке внутренних сетей в подвальном помещении.  Длительное строительство объекта связано с банкротством в 2018 году завода, поставляющего железобетонные изделия и поиском нового поставщика, а также  с необходимостью корректировки проектной документации с целью приведения в соответствие  с действующими нормами и правилами. 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «Элфак» на корректировку проекта со сроком исполнения  30 апреля 2019 года. В связи  с неисполнением проектировщиком обязательств контракт расторгнут  в одностороннем порядке в ноябре 2019 года.  9 января повторно заключен муниципальный контракт на корректировку проекта с ООО «Элфак». ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»  27 апреля 2020 года выдано отрицательное заключение.  В настоящий момент муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» ведутся работы по расторжению контракта на проектирование с ООО «Элфак» по причине нарушения сроков исполнения обязательств.  Согласно графикам, предоставленным заказчиком, поставка железобетонных изделий запланирована начиная с середины июня 2020 года.  2. Строительство детского сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района.  Реализация мероприятия осуществляется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  Муниципальный контракт на строительство заключен 8 мая  2019 года между администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и ООО «Архангельский энергетический аудит» (г. Архангельск). Срок завершения работ в соответствии с контрактом – 3 августа 2020 года.  В 2020 году с учетом остатков прошлых лет предусмотрено финансирование в размере 179 107,9 тыс. рублей, в том числе 141 814,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 37 070,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета,  222,7 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. Профинансировано – 28 285,8 тыс. рублей.  В ноябре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации. На объекте выполнены работы по наружным сетям водоснабжения, канализации до границ земельного участка  и тепловые сети до точки подключения, устройство ростверка, фундаментных блоков. Ведутся кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытий, штукатурка стен, монтаж системы отопления, сети водоснабжения  в техническом подполье. Техническая готовность объекта – 31%. На объекте отмечены низкие темпы работ и недостаточное количество рабочих | Вне плана | 1. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:   1.1. обеспечить постоянный контроль соблюдения установленных планов-графиков для завершения строительных работ и благоустройства территорий детсада в Карпогорах и школы в Ровдино  к установленным по объектам срокам;  1.2. рассмотреть возможность внесения изменений в правила финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений  в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 (далее – правила финансирования), в части увеличения авансирования стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных  в муниципальных контрактах, заключенных в целях строительства, с 15% общего (предельного) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного по соответствующему объекту капитального строительства решением об осуществлении капитальных вложений, до 30%.   1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Пинежский муниципальный район»  и «Шенкурский муниципальный район»:   2.1. организовать постоянное взаимодействие с подрядными организациями, установить персональную ответственность  и осуществлять еженедельный контроль строительства детсада  в Карпогорах и школы в Ровдино соответственно;  2.2. обеспечить своевременное проведение работ по благоустройству территорий указанных объектов.   1. Главе администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»:   3.1. до 15 июня 2020 года совместно с генеральным подрядчиком составить график выполнения работ по строительству школы в Ровдино с учетом одновременного проведения различных видов работ, в том числе по благоустройству территории  и требовать от подрядчика его четкого исполнения;  3.2. организовать и провести рабочую встречу по строительству школы в Ровдино с участием представителей государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства», подрядной организации, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и других заинтересованных сторон.   1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» после внесения соответствующих изменений в правила финансирования осуществить авансирование подрядчика с целью приобретения и организации своевременного завоза на территорию Пинежского района оборудования для детсада  в Карпогорах и строительных материалов по согласованному  с подрядчиком списку (например, бортовой камень, щебень и песок для благоустройства, ограждение территории). 2. Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства»:    1. оказать содействие администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по пункту 3 настоящего решения;    2. рассмотреть вопрос  о привлечении временных специалистов по гражданско-правовому договору для осуществления контроля над строительством детсада в Карпогорах и школы в Ровдино. 3. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке оставить вопросы строительства детсада  в Карпогорах и школы в Ровдино на контроле. |