**ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ**

**И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

№ 24 от 22 июня 2021 года

время: 9.30 - 12.00

*г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Лахтинское шоссе, строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта**  **нормативного**  **правового акта/**  **рассматриваемого вопроса** | **Субъект законодательной инициативы/докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта/ рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану законотворческой деятельности на 2021 год** | **Результаты**  **рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **О ходе строительства  здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске** | Председатель  комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления  Чесноков И.А. | Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 июня 2010 года № Пр-1729, положений Федерального закона от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от 10 августа 2018 года № СА-П4-5094 Правительством Архангельской области реализуются полномочия по подбору и передаче Управлению МВД России по Архангельской области здания для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению.  Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области».  Для реализации мероприятия государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» заключен государственный контракт от 26 марта 2019 года  № 0124200000618006483\_246648 с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» на строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске» стоимостью 353 621,3 тыс. рублей (дополнительным соглашением № 2 от 27 сентября 2019 года сумма контракта увеличилась до 359 561,6 тыс. рублей) и сроком завершения работ - до 31 декабря 2021 года, также заключены контракты на технологическое присоединение - 21 533,1 тыс. рублей и авторский надзор - 512,2 тыс. рублей. Всего для реализации мероприятия заключено контрактов на общую сумму  381 606,9 тыс. рублей.  В предыдущие периоды по мероприятию освоены средства областного бюджета в размере  139 196,6 тыс. рублей, в том числе 131 273,5 тыс. рублей в 2020 году (100 % от предусмотренных лимитов) и 7 923,1 тыс. рублей в 2019 году (99 %  от предусмотренных лимитов). В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в размере 99 000,0 тыс. рублей, из них оплачены работы на сумму 46 676,7 тыс. рублей.  Вместе с тем в ходе выполнения работ выявлено несоответствие сметной и проектной документации,  в связи с чем 26 апреля 2021 года подрядная организация ООО «Белый Дом» заключила договор  с ООО «Проектная мастерская “Аксиома”» на выполнение работ по корректировке проектно-­сметной документации с необходимостью в последующем  в получении положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы - конец июля 2021 года).  На текущий момент для завершения реализации мероприятия в 2021 году необходимо дополнительное финансирование в размере 143 млн. рублей.  Ориентировочная дополнительная потребность  в средствах ввиду приведения в соответствие сметной и проектной документации по итогу получения положительного заключения государственной экспертизы в июле 2021 года – 30,0 млн. рублей.  На объекте выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен и монтажу плит перекрытия хозяйственного и основного корпусов, контрольно-пропускного пункта, устройству кровли хозяйственного корпуса и контрольно-пропускного пункта, монтажу пожарных резервуаров, ведутся работы по монтажу оконных и дверных блоков, внутренней отделке, а также по подключению объекта  к сетям водоснабжения и теплоснабжения хозяйственного и основного корпусов, контрольно-пропускного пункта.  Участники мероприятия обменялись мнениями  по обозначенному вопросу.  В ходе заседания выступили:  Чесноков И.А. – председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления;  Федотьев Д.А. – и.о. начальника отдела организации капитального строительства  ГКУ АО «Главное управление капитального строительства»;  Булыгина И.А. – начальник отдела сопровождения объектов здравоохранения, образования и спорта Министерства строительства и архитектуры Архангельской области;  Нибабин С.С. – директор ООО «БЕЛЫЙ ДОМ».  Принимали участие:  Шерягин В.Г., Порошина О.П. – члены  комитета Архангельского областного  Собрания депутатов по законодательству  и вопросам местного самоуправления.  Богданов А.В. – директор департамента специальных программ администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;  Ерохин О.В. – начальник отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Архангельской области  и органами местного самоуправления УМВД России по Архангельской области;  Усов М.А. – заместитель начальника управления организации тылового обеспечения – начальник отдела организации капитального строительства УМВД России по Архангельской области;  Дружков П.В. – старший инспектор отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия  с органами исполнительной власти Архангельской области и органами местного самоуправления УМВД России по Архангельской области. | вне плана | 1. Информацию принять  к сведению. 2. Рекомендовать Правительству Архангельской области в ходе исполнения областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года в рамках государственной программы«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» предусмотреть выделение средств областного бюджета:   - на завершение работ  по строительству здания специального учреждения УФМС  в г. Архангельске в соответствии с заключённым контрактом  (143 млн. рублей);  - на выполнение дополнительных работ на данном объекте после проведения корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.  3. Рекомендовать министерству строительства и архитектуры Архангельской области:  3.1 проработать совместно  с УМВД России по Архангельской области вопрос о материально-техническом оснащении объекта и источниках финансирования приобретения данного оборудования;  3.2 привлечь представителей УМВД России по Архангельской области к приемке и проверке качества выполненных работ  при сдаче объекта.   4. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов  по законодательству и вопросам местного самоуправления:  4.1 обеспечить контроль за исполнением рекомендаций по итогам проведения выездного заседания «О ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске»;  4.2 провести с привлечением представителей Общественной палаты Архангельской области повторное выездное заседание комитета с проверкой хода строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске в октябре 2021 года. |