**ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ**

**И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

№ 35 от 21 октября 2021 года

время: 14:00

 *г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Лахтинское шоссе, строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта****нормативного****правового акта/****рассматриваемого вопроса** | **Субъект законодательной инициативы/докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта/ рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану законотворческой деятельности на 2021 год** | **Результаты** **рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **О ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске** | Председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Чесноков И.А. | В соответствии с примерным планом основных парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов на второе полугодие 2021 года, комитетом проведено выездное заседание по вопросу о ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске (далее так же – объект), расположенного на Лахтинском шоссе в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска.Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 июня 2010 года № Пр-1729, положений Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от 10 августа 2018 года № СА-П4-5094 Правительством Архангельской области реализуются полномочия по подбору и передаче Управлению МВД России по Архангельской области здания для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению.В рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» реализуется мероприятие «Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске», заказчиком которого является государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС»). Всего для реализации мероприятия заключено контрактов на общую сумму 381 607,4 тыс. рублей, в том числе:на строительно-монтажные работы № 0124200000618006483\_246648 от 26 марта 2019 г. стоимостью 359 561,6 тыс. рублей, сроком исполнения до 31 декабря 2021 г.;на технологическое присоединение – 21 533,6 тыс. рублей;авторский надзор – 512,2 тыс. рублей. В предыдущие периоды по мероприятию освоены средства областного бюджета в размере 139 194,17 тыс. рублей.В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в размере 114 750,07 тыс. рублей, из них оплачены работы на сумму 81 663,71 тыс. рублей.На сегодняшний день выполнены работы по устройству фундаментов, перекрытий, кровли, кладке стен зданий объекта, смонтированы тепловые пункты, оконные и дверные блоки контрольно-пропускного пункта, работы по отделке фасадов, штукатурке внутренних стен и перегородок, монтажу резервуара-накопителя канализационных стоков, пожарных резервуаров, дизель-генераторной установки, устройству наружных тепловых сетей, прокладке электрического кабеля. Завершаются работы по монтажу внутренней сети водопровода, канализации, отопления и вентиляции основного и хозяйственного корпусов, монтажу окон хозяйственного корпуса, установке видеонаблюдения основного корпуса. Ведутся работы по отделке, устройству напольного покрытия в помещениях камер, внутренних сетей электроснабжения, установке решеток на окна, санитарных приборов, входных групп, работы по устройству досмотровой ямы пункта КПП, ограждения, благоустройству. Работы на объекте выполняются с отставанием ввиду необходимости корректировки проектной документации, а также невозможности осуществления своевременной закупки необходимых материалов. В 2015 – 2020 годы внесены значительные изменения в нормативно-правовые акты, своды правил по строительной климатологии, противопожарной защите, отоплению, вентиляции и кондиционированию. Отсутствие актуальной проектной документации приводит к невозможности реализовывать строительные работы по недействующим требованиям, в связи с чем на текущий момент подрядной организацией производится корректировка проектной документации с целью актуализации с учетом действующей нормативно-технической базы. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – конец октября 2021 года. Сложившаяся ситуация приводит к увеличению сроков строительства и невозможности своевременного ввода объекта в эксплуатацию.Дополнительная потребность на текущий момент составляет 127,7 млн. рублей. В соответствии с проектом областной адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 70 115,0 тыс. рублей. При ознакомлении на месте с ходом работ на указанном объекте состоялся обмен мнениями.В ходе заседания выступили:Чесноков И.А. – председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления; Налетов И.В. – начальник отдела организации капитального строительства и капитальных ремонтов ГКУ АО «ГУКС»;Лутовинов Сергей Владимирович – исполнительный директор ООО «Белый дом»;Жеведь О.В. – руководитель проектаПринимали участие:Шерягин В.Г., Сухарев В.Ю. – члены комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления.Краев А.В. – начальник отдела взаимодействия с федеральными органами власти департамента специальных программ администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;Дубинский Л.Л. – член Общественной палаты Архангельской области;Якушев А.Н. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД Россиипо Архангельской области;Усов М.А. – заместитель начальника управления организации тылового обеспечения – начальник отдела организации капитального строительства УМВД России по Архангельской области;Дружков П.В. – старший инспектор отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Архангельской области и органами местного самоуправления УМВД России по Архангельской области. |  | 1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:

при подготовке областного закона «Об областном бюджетена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотреть выделение средств областного бюджета на завершение работ по строительству здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске после проведения корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.1. Рекомендовать министерству строительства и архитектуры Архангельской области проработать совместно с УМВД России по Архангельской области вопрос о перечне и источниках финансирования спецоборудования.

4. ГКУ АО «ГУКС» усилить контроль за качеством выполняемых работ |