**ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ**

**И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

№ 28 от 20 июня 2022 года

время: 14:30

 *г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Лахтинское шоссе, строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта****нормативного****правового акта/****рассматриваемого вопроса** | **Субъект законодательной инициативы/докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта/ рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану законотворческой деятельности на 2022 год** | **Результаты** **рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | О ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | Председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Чесноков И.А. | В рамках осуществления контроля за реализацией мероприятий государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» в соответствии с планом основных парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов на первое полугодие 2022 года комитетом проведено выездное заседание по вопросу «О ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске» (далее так же – объект).В связи с нарушением запланированных сроков сдачи здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске (для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению) в 2021 году (22 июня, 21 октября) комитет дважды выезжал на место строительства объекта, которое осуществляется в рамках поручения Президента Российской Федерации от 15 июня 2010 года № Пр-1729. Согласно представленной заказчиком – государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС») информации, выполнение работ по объекту ведется в соответствии с графиком, срок окончания строительства по контракту – 13 ноября 2022 года. Вместе с тем выявлены дефекты в строительстве, которые будут устраняться подрядчиком с учетом проектного и технического решений. Также решается вопрос об исключении (замене) технологического оборудования из контракта, на текущую дату выполняется конъюнктурный анализ оборудования, часть оборудования в связи с санкциями не поставляется на территорию Российской Федерации, необходимо дополнительное финансирование на закупку технологического оборудования.При ознакомлении на месте с ходом работ на указанном объекте с участием представителей министерства строительства и архитектуры Архангельской области, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, ГКУ АО «ГУКС», общества с ограниченной ответственностью «Белый дом», Общественной палаты Архангельской области, УМВД России по Архангельской области, состоялся обмен мнениями. | Пункт 44 примерного плана основных парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов на первое полугодие 2022 года | 1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области в ходе исполнения областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» предусмотреть выделение дополнительных средств областного бюджета на технологическое оборудование специального учреждения УФМС в г. Архангельске.
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Белый дом» завершить строительно-монтажные работы на объекте до 20 августа 2022 года.
4. Рекомендовать администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий по строительству специального учреждения УФМС в г. Архангельске государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области».
 |