ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении рекомендаций по итогам проведения правительственного часа на 25 сессии Архангельского областного Собрания депутатов по вопросу «Об информации Правительства Архангельской области о подготовке к пожароопасному сезону 2021 года в Архангельской области», инициированного комитетом по законодательству и вопросам местного самоуправления

(Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 21 апреля 2021 года № 1166)

| Рекомендации | Исполнитель | № | Муниципальное образование | Информация по исполнению решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечить полную готовность систем противопожарной защиты населенных пунктов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима), в том числе по выполнению во взаимодействии с собственниками объектов необходимого комплекса противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов, территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объектов экономики и инфраструктуры, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, а также объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей (туристические базы, дома отдыха, организации отдыха детей и их оздоровления и иные объекты), обратить особое внимание на ремонт подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; - в процессе подготовки в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с территориальными органами министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство) или подведомственными учреждениями министерства, пожарными частями федеральной противопожарной службы, подразделениями противопожарной и спасательной службы Архангельской области, территориальными отделами надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области увеличить количество совместных агитационных мероприятий по профилактике лесных и бытовых пожаров, а также обучению населения действиям в случае их возникновения; - обеспечить своевременное введение особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации вследствие лесных пожаров на территории соответствующего муниципального образования Архангельской области, выполнение требований указанных режимов; - обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, объекты экономики и социальной инфраструктуры, провести комплекс мероприятий по обеспечению населенных пунктов, непосредственно граничащих с землями лесного фонда, покрытыми лесной растительностью, пожарными мотопомпами, первичными средствами пожаротушения (бочки с водой, ведра, лопаты и иные средства) и звуковыми средствами оповещения людей о пожаре в соответствии с Правилами противопожарного режима; - во взаимодействии с подведомственными министерству государственными казенными учреждениями Архангельской области, Единым лесопожарным центром: для тушения лесных пожаров в режиме чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, принять меры по созданию групп из числа местного населения и обучить их навыкам тушения природных пожаров и соблюдения требований техники безопасности при тушении лесных пожаров; в период пожароопасного сезона принять меры, направленные на ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в соответствии с Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 457; при чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, содействовать срочной мобилизации трудовых ресурсов и технических средств в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории лесничества, утвержденным министерством, и доставке указанных трудовых ресурсов и технических средств к местам тушения лесных пожаров. | Главы муниципальных образований Архангельской области | 1 | ГО «Город Архангельск» | Рекомендации приняты к использованию в работе. Муниципальным казенным учреждением городского округа «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» заказаны памятки по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, которые в дальнейшем будут размещены при совместных рейдах в жилищном фонде. В муниципальном казенном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» имеются в наличии необходимые первичные средства пожаротушения |
|  |  | 2 | ГО «Город «Коряжма» | На территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» находится 4 территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе лесныхпожаров, а именно: СНТ «Первые садоводы», СНТ «Строитель», СНТ «Садоводы Севера», СНТ «Сады 7». Председателями выше указанных СНТ разработаны паспорта безопасности территории, подверженной угрозе лесных пожаров, утверждены 08.02.2022, 09.02.2022, 11.02.2022 соответственно. В плановом порядке осуществляется работа по защите территорий в пожароопасный период, выполняются требования надзорных органов по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения, по предписанию ОНД и ПР отремонтированы подъезды к пожарным водоемам в СНТ «Первые садоводы» А.А. Ткач |
|  |  | 3 | ГО «Котлас» | Нет информации |
|  |  | 4 | ГО «Мирный» | 1) 18 февраля 2021 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Архангельской области «Мирный» рассмотрен вопрос «Об утверждении Плана устранения недостатков в противопожарном состоянии городского округа Архангельской области «Мирный», выявленных в 2020 году, и выполнении предложений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» по повышению пожарной безопасности на территории городского округа Архангельской области «Мирный» в 2021 году»; 2) 15 апреля 2021 года проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Архангельской области «Мирный», на котором рассмотрен вопрос «О состоянии пожарной безопасности на территории городского округа Архангельской области «Мирный» в 1-м квартале 2021 года и дополнительных мерах по ее обеспечению в весенне-летний (пожароопасный) период 2021 года»; 3) в мае 2021 года проведены мероприятия по очистке территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов; обновлена минерализованная полоса; 4) принято постановление администрации Мирного от 25 марта 2021 года № 238 «О профилактических мерах по предупреждению лесных пожаров на территории городского округа Архангельской области «Мирный» в пожароопасный период 2021 года», в соответствии с которым: утвержден План мероприятий по профилактике лесных пожаров на территории городского округа Архангельской области «Мирный» в пожароопасный период 2021 года; поставлены задачи руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Мирный», по выполнению мероприятий по профилактике лесных пожаров на пожароопасный период 2021 года; создан оперативный штаб при администрации Мирного по организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период 2021 года; 5) разработан паспорт населенного пункта (города Мирного), подверженного угрозе лесных пожаров, ксерокопии данного паспорта отправлены в Главное управление МЧС России по Архангельской области и отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России»; 6) уточнен реестр собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к лесу и находящихся в зонах риска распространения лесных пожаров; 7) администрацией Мирного организовано взаимодействие с оперативной группой войсковой части 13991, Архангельским лесничеством Минобороны России - филиалом ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России и Архангельским филиалом ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России по вопросам организации контроля за лесопожарной обстановкой, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, на территории городского округа Архангельской области «Мирный»; 8) в Архангельском лесничестве Минобороны России – филиале ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России и Архангельском филиале ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России разработан, согласован и утвержден 27 января 2021 года директором Департамента имущественных отношений Минобороны России План тушения лесных пожаров на территории Архангельского лесничества - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России на период пожароопасного сезона 2021 года; 9) в апреле - мае 2021 года через средства массовой информации проведена разъяснительная работа с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; 10) в мае - июне 2021 года проведены занятия с работниками организаций по вопросу «Об обеспечении пожарной безопасности при посещении лесов и проведении работ на дачных участках»; 11) на дорогах при въезде в лес обновлены аншлаги, предупреждающие о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при нахождении в лесу; 12) в апреле – мае 2021 года была проведена проверка пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях города Мирного; 13) при повышении пожарной опасности было принято постановление администрации Мирного от 30 апреля 2021 года № 359 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Архангельской области «Мирный»; 14) организовано патрулирование гаражных зон городского округа Архангельской области «Мирный» |
|  |  | 5 | ГО «Северодвинск» | 1) Реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па (в редакции от 26.07.2021): в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 30.08.2021 № 226-ра на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях садоводческих некоммерческих товариществ («Медик», «Теремок», «Двина-1», Дружба», «Надежда», «Спектр») выделено средств местного бюджета в объеме 3 000,0 тыс. рублей; обновлен противопожарный разрыв в поселке Белое Озеро. Выделено средств местного бюджета в объеме 79,4 тыс. рублей; созданы видеосюжеты на противопожарную тематику, обеспечена их трансляция по Северодвинскому телевидению. Выделено средств местного бюджета в объеме 178,0 тыс. рублей; 2) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18.03.2021 № 127-пп в перечень населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» и подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в 2021 году включен поселок Белое Озеро. Паспорт готовности данного населенного пункта разработан и направлен в Главное управление МЧС России по Архангельской области, агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области. Для тушения пожаров в поселке Белое Озеро создана добровольная пожарная дружина СМУП «Белое Озеро» численностью 6 человек, имеющая соответствующее пожарно-техническое вооружение. В целях противопожарного водоснабжения оборудован пожарный водоем емкостью 50 куб. метров, содержатся мостки для установки мотопомп на естественных источниках водоснабжения. 26.04.2021 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области проведена выездная внеплановая проверка противопожарных требований. Нарушений не установлено; 3) в перечень садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» и подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в 2021 году включены 4 СНТ («Надежда», «Онега», «Пихталы», «Ягринское»). Паспорта готовности разработаны председателями СНТ и направлены в агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области. Мероприятия по противопожарному обустройству населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Северодвинска, в 2021 году реализованы в соответствии с рекомендациями агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области; 4) в целях предупреждения и тушения пожаров в 2021 году принято постановление Администрации Северодвинска от 23.03.2021 № 101-па «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», которым утвержден План тушения пожаров в городских лесах на территории муниципального образования «Северодвинск» на период пожароопасного сезона (далее – План) и предусмотрен перечень мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. В течение пожароопасного сезона 2021 года мероприятия Плана выполнены; 5) режим чрезвычайной ситуации вследствие лесных пожаров на территории муниципального образования «Северодвинск» не вводился; 6) проводилась противопожарная пропаганда и информационное обеспечение в области пожарной безопасности, в том числе: в городской газете «Северный рабочий» и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска опубликовано 96 статей по противопожарной тематике; организован показ видеосюжетов на тему «Меры пожарной безопасности» по местным телевизионным каналам – 54 показа; 7) Администрацией Северодвинска, управляющими организациями, ЖСК, ТСЖ, обслуживающими и эксплуатирующими жилищный фонд Северодвинска, выполнялись следующие мероприятия: проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности; осуществлялся контроль за состоянием подвалов, чердаков жилых зданий, бесхозных строений; оформлялись и обновлялись стенды и уголки пожарной безопасности; 8) в сельских населенных пунктах Белозерского и Ненокского административных округов проводилась противопожарная пропаганда среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, особое внимание обращалось на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных, газовых приборов и печного отопления. Организованы и проведены проверки противопожарного состояния территории, подъездов к пожарным водоисточникам, исправности мотопомп, укомплектованности противопожарным вооружением; 9) в течение 2021 года осуществлялся контроль за состоянием наружного противопожарного водоснабжения, проведены проверки пожарных гидрантов, выполнен их ремонт, обновлены указатели |
|  |  | 6 | Вельский МР | В целях подготовки к пожароопасному сезону администрацией Вельского муниципального района Архангельской области совместно с администрациями поселений в 2021году были организованы мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону: На территории Вельского района в 2021 году было расположено 8 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и 1 территория организации отдыха детей и их оздоровления. На указанные населенные пункты и ДОЛ Орленок разработаны и утверждены паспорта в полном объеме; С целью подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду и снижения количества пожаров в летний период на территории Вельского района в 2021 году проведено несколько заседаний КЧСиОПБ района и рабочих встреч. Распоряжением №192-р от 4 февраля 2021 года «О создании оперативного штаба по координации действий при тушении лесных пожаров» - создан оперативный штаб. Администрацией Вельского муниципального района заключено соглашение о взаимодействии по оказанию помощи силами и средствами в пожароопасный период на 2021 год с ГАО АО «Единый лесопожарный центр». Составлены и утверждены «Планы подготовки населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, расположенных на территории Вельского муниципального района Архангельской области, к прохождению пожароопасного сезона 2021 года»; В 2021 году 3 муниципальных образования Вельского района вошли в программу по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения, хотя заявок на участие направлялось больше. Вошли такие муниципальные образования как «Низовское», «Благовещенское», «Хозьминское». Общая сумма субсидий из областного бюджета составила 1218 000 рублей. Также за период 2021 года проведены работы по ремонту и строительству новых источников наружного противопожарного водоснабжения в других муниципальных образованиях не вошедших в программу, а именно: «Усть-Вельское», «Вельское», «Муравьевское», Ракуло-Кокшеньское». Отремонтировано 18 источников наружного противопожарного водоснабжения. Подъезды к источникам противопожарного водоснабжения поддерживаются в исправном состоянии. После схода снежного покрова, проведена работа по обновлению и созданию защитных минерализованных полос. Администрацией Вельского муниципального района выделялись денежные средства – в размере 41,731 тыс. рублей – на формирование противопожарной полосы на земельном участке между местом свалки отходов лесопиления и лесным фондом в районе объездной дороги М8 и деревней Тарасовская сельского поселения «Усть-Вельское», а также 39,930 тыс. рублей – для приобретения фото-видео оборудования (фотоловушка) в целях установки на несанкционированных свалках отходов лесопиления. На территории Вельского района расположено Местное Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вельского района Архангельской области». В состав ДПК «Вельского района» входят 13 структурных подразделений в сельских поселениях, с общей численностью 88 добровольца (из которых 9 водителей по ГПХ). В соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» созданная ДПК совместно с подразделениями ОГПС№1 обеспечивает прикрытие 100% территории населенных пунктов. В 2021 году проинструктировано о мерах пожарной безопасности 21670 чел. Администрацией Вельского муниципального района выделены денежные средства в размере 18,0тыс. рублей – на изготовление памяток по ПБ Проведено 10 выступления и публикаций в средствах массовой информации, в том числе 2 на радио, 1 на телевидении, опубликовано 32 пресс- релиза и публикаций в краевых и муниципальных периодических печатных и интернет- изданиях. В 2022году данная работа продолжается. В целях принятия дополнительных профилактических мер по недопущению ландшафтных (природных) пожаров на территории Вельского муниципального района создано 18 групп численностью 18 чел. (профилактики) |
|  |  | 7 | Няндомский МР | Населенные пункты Няндомского района, граничащие с лесным массивом обеспечены: - минерализованными противопожарными полосами (г. Няндома, п. Лещево (СОТ «Черемушки), ж/д ст. Зеленый, д. Бережная (ДЗСОЛ «Боровое»), мкр. Каргополь-2); - источниками противопожарного водоснабжения с нормативным запасом воды в целях пожаротушения (53 пожарных водоема, 71 гидрант); Ежегодно администрацией Няндомского муниципального района Архангельской области производится ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. Так, в 2021 году проведен капитальный ремонт 8 пожарных водоемов на сумму 2 012 820 (Два миллиона двенадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 коп. (г. Няндома – 6 пожарных водоемов, ж/д ст. Бурачиха – 2 пожарных водоема). В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года на территории Няндомского городского поселения реализовано 11 рейдовых осмотров населенных пунктов (11 населенных пунктов) отделом надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов совместно с отделом ГО, ЧС и МР администрации Няндомского района и ОМВД России «Няндомский». В течение рейдовых мероприятий производились оценка безопасности населенного пункта от лесных пожаров, беседы с населением (46), вручение памяток по пожарной безопасности (438), размещение информационных материалов в местах наибольшего скопления людей (магазины, почты, доски объявлений, остановки общественного транспорта и т.д.). Проводились публикации в средствах массовой информации материалов о правилах поведения в лесу, ограничениях посещения лесного массива, правилах поведения при возникновении лесных пожаров, действиях при обнаружении лесного пожара (18 информационных материалов на официальном сайте администрации Няндомского района, 3 видеоролика на местном телевидение). В 2021 году продолжилась работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей. Всего установлено 597 извещателей – 441 штука в 147 семей в 2020 году и 156 штук в 52 семьях в 2021 году. Для оповещения населения в случае угрозы лесного пожара используются различны средства: на территории города Няндомы – комплексна система экстренного оповещения населения П-166М, населенных пунктах Каргополь-2, Шестиозерский используются в качестве оповещения церкви (часовни), в населенных пунктах Полоха, Бережная, Конда, Зеленый, Бурачиха, Шултус, Сидорова Гора, Сафонова Гора, Кузьминская, Лещево используются рынды, в населенных пунктах Андреевская, Шестиозерский установлены сирены местного включения С-40. В населенных пунктах Шестиозерский и Бурачиха созданы добровольные пожарные дружины, имеющие в качестве противопожарного вооружения мотопомпы, пожарный автомобиль на базе ЗИЛ-131 АРС (только ДПК ж/д ст. Бурачиха), ранцевые (лесные) огнетушители и другое противопожарное техническое оборудование. |
|  |  | 8 | Плесецкий МО | - В целях подготовки в области защиты населения к пожароопасному сезону 23 июня 2021 года проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на котором, с участием заинтересованных лиц, в том числе с директорами ГКУ АО «Плесецкого», «Обозерского», «Пуксоозерского» и «Приозерного» лесничеств и Плесецкого подразделения ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», рассматривались вопросы: О проведенных мероприятиях по подготовке населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ, объектов экономики, территорий организации отдыха детей исключающих возникновение пожаров в следствие переброса огня из леса на населенные пункты. На территории муниципального образования расположены населенные пункты подверженные угрозе лесных пожаров: п.Плесецк, п. Пукса, п.Савинский, п.Обозерский, п.Самодед, п.Оксовский а также детский оздоровительный лагерь «Буревестник». В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, введенными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 проведена работа по актуализации паспортов населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров. - Администрацией муниципального образования «Плесецкий район» во взаимодействии с ГКУ АО «Плесецким», «Обозерским», «Пуксоозерским» и «Приозерным» лесничествами, ГКУ АО «ОГПС№15», ОНД и ПР Плесецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области на протяжении всего летнего пожароопасного сезона проводилась агитационная работа по профилактике лесных и бытовых пожаров, а также обучению населения, с привлечением всех имеющихся средств массовой информации, включая официальный сайт администрации, а также внешних акустических устройств комплексной системы экстренного оповещения населения «КСЭОН». - Режим чрезвычайной ситуации вследствие лесных пожаров на территории муниципального образования в 2021 году не вводился. - Проведены мероприятия и обеспечен контроль за выполнением противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, непосредственно граничащие с лесными массивами. - В период действия Указа Губернатора Архангельской области от 11 июня 2021 года №77-у «Об установлении особого противопожарного режима в лесах и ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, проведены следующие мероприятия: патрулирования населенных пунктов с привлечением местного населения, добровольных пожарных дружин, сотрудников ОМВД России по Плесецкому району, ОНД и ПР в Плесецком районе УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; приведение в исправное состояние имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установление щитов, предупреждающих о высокой и чрезвычайной пожарной опасности; проведение противопожарной пропаганды среди населения, регулярное освещение в средствах массовой информации правил пожарной безопасности; введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Плесецкого района, соблюдение требований, установленных порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а так же проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 457; закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов; содействие территориальным органам министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Обозерскому, Плесецкому, Приозерному и Пуксоозерскому лесничествам и подразделению ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» в Плесецком районе, в борьбе с лесными пожарами, в том числе привлечению дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, в соответствии с утвержденными планами тушения лесных пожаров |
|  |  | 9 | Приморский МР | За 2021 год на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» произошло 7 лесных пожаров, общая площадь – 52,054 Га. Северодвинское лесничество – 4 лесных пожара, общая площадь – 49,2 Га; Архангельское лесничество – 3 лесных пожара, общая площадь – 2,854 Га. По сравнению, в 2020 году на территории района произошел 1 лесной пожар, площадь – 0,4 Га, Архангельское лесничество (Беломорское участковое лесничество МО «Талажское»). Проведенные мероприятия: Создан оперативный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на период пожароопасного сезона 2021 год (далее - Оперативный штаб Приморского района), в составе – 20 человек. Согласованы планы тушения лесных пожаров Архангельского, Соловецкого и Северодвинского лесничеств на 2021 год. 6 и 7 апреля совместно с представителями ГКУ АО «Архангельское лесничество», ГУ МЧС России Архангельской области была осуществлена проверка готовности спецтехники и оборудования пожарно - химической станции – 3 и северной базы авиационной охраны лесов ГАУ АО «Единый лесопожарный центр. 14 апреля проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Приморского района, на котором были рассмотрены вопросы: - о подготовке к пожароопасному сезону населенных пунктов и СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров; - о готовности органов управления, сил и средств Архангельского и Северодвинского лесничеств, Архангельского отделения ГАУ «Единый лесопожарный центр» к летнему пожароопасному сезону 2021 года. - 8 апреля проведено заседания Оперативного штаба Приморского района, на котором были рассмотрены вопросы: - О проведенных и необходимых мероприятиях по предупреждению пожаров на территории лесничеств, в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район»; - О принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов и СНТ. 15 июня 2021 года проведено рабочее совещание с председателями координационных советов СНТ при главах муниципальных образований сельских поселений, на котором были рассмотрены вопросы по обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон. 16 июня 2021 года проведено рабочее совещание с председателями координационных советов СНТ при главах муниципальных образований сельских поселений, на котором были рассмотрены вопросы по обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон. В настоящее время на территории Приморского района созданы и действует 21 подразделение добровольной пожарной охраны (7 ДПК и 14 ДПД). Численный состав подразделений составляет 97 человек, на вооружении пожарных добровольцев находятся 9 пожарных автомобилей, 61 потопомпа. Из 21 подразделения добровольной пожарной охраны, 18 осуществляют пожарное прикрытие островных и прибрежных территорий. В рамках муниципальной программы на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны предусмотрено финансирование в объеме 1,5 млн. руб. На укрепление материально - технической базы подразделений добровольной пожарной охраны на 2021 год в бюджете района предусмотрены денежные средства в объеме 210,0 тыс. руб. Распространено 1869 памяток, брошюр, листовок, проведено 791 инструктаж с местным населением, на официальном информационном сайте администрации района размещено 12 публикаций по противопожарной тематике. Утверждены паспорта населенных пунктов Беломорье, Васьково, Соловецкий, и 20 СНТ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. На протяжении границ населенных пунктов с лесными участками оборудованы противопожарные минерализованные полосы. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и подготовке к пожароопасному периоду населенных пунктов включены в муниципальные программы сельских поселений. Главами поселений приняты муниципальные программы по пожарной безопасности на 2020 – 2022 г.г. с общим финансированием 3,9 млн. рублей, в том числе на приобретение инвентаря, снаряжения, спецодежды в объеме 740 тыс. рублей. В п. Боброво, д. Новикнки МО «Боброво – Лявленское», д. Рикасово МО «Заострвоское», п. Катунино МО «Катунинское», п. Ширшинский, п. Васьково МО «Лисестровское», п. Лайский Док, д. Рикасиха МО «Приморское», п. Талаги МО «Талажское» и п. Уемский – 2 МО «Уемское» организовано 11 пунктов временного размещения, для приема населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых могут разместиться 600 человек В образовательных учреждениях проведена разъяснительная работа с детьми о недопустимости самовольного сжигания мусора и сухой травы, разжигания костров. Информация об ожидаемых метеорологических опасностях до местного населения доводится путем размещения на сайте (предупреждения), путем оповещения через систему «Рупор» с доведением информации до старост населенных пунктов, глав сельских поселений, специализированных служб и руководителей ОМСУ, а также информация размещается в социальной сети «В контакте» в группе Приморского района и направляется по электронной почте до руководителей крупных организаций и служб. Рекомендации Архангельского областного Собрания депутатов о подготовке к пожароопасному сезону 2021 будут учтены при подготовке муниципального образования к пожароопасному сезону 2022 года. Проблемные вопросы: - На территории Приморского района традиционно в летний период увеличивается численность посетителей лесов, расположенных на территории Приморского района, это жители г. Архангельска, г. Северодвинска, г. Новодвинска. 2. Большая площадь (2072478 Га) и труднодоступность земель лесного фонда, в силу чего возникают трудности при тушении лесных пожаров |
|  |  | 10 | Устьянский МР | Рекомендации исполнены. Органами местного самоуправления, входящими в состав Устьянского муниципального района, обеспечена полная готовность систем противопожарной защиты населенных пунктов в соответствии с требованиями, установленными Федеральными законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, организована проверка наружного противопожарного водоснабжения, проведены рабочие встречи с участием представителя ОНД Устьянского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области и обеспечена работа комиссии КЧС и ПБ Устьянского района с рассмотрением вопросов о складывающейся оперативной обстановки с пожарами. В 2021 году до начала пожароопасного периода реализован комплекс мер по выполнению требований пожарной безопасности по недопущению перехода природного пожара на строения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров (в соответствии с требованиями раздела XX и приложения 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»). Подготовка к пожароопасным сезонам на территории Устьянского муниципального района всегда находится на непосредственном контроле главы Устьянского муниципального района |
|  |  | 11 | Холмогорский МР | В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на территории Холмогорского муниципального района осуществляется выполнение комплекса мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров (очистка территорий от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов; создание и обновление минерализованных полос, ремонт и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения). В соответствии с требованиями раздела 10 Правил противопожарного режима на все населенные пункты садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, а также ГАУ АО «ДЦО «Северный Артек» составлены и утверждены паспорта безопасности. Сотрудниками ОНД и ПР Приморского и Холмогорского районов ОВД и ПР ГУ МЧС по АО, Главами сельских поселений а также сотрудниками отдела ГО и ЧС администрации с населением проводятся мероприятия по профилактике лесных и бытовых пожаров, а также ежемесячно осуществляется обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, особое внимание уделяется людям, ведущих асоциальный образ жизни, многодетным семьям и пенсионерам. Также активизирована пропагандистская работа среди населения и регулярное освещение в СМИ вопросов сбережения лесов, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, на территории Холмогорского муниципального района и состояния возгорания лесов в пожароопасном сезоне. В случае повышения пожарной опасности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, (вследствие лесных пожаров) устанавливается особый противопожарный режим. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, органами местного самоуправления, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, должностные лица, граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Разработаны и утверждены Планы тушения лесных пожаров с Емецким лесничеством Архангельской области, Холмогорским лесничеством Архангельской области на 2022 г. В период пожароопасного сезона в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области на территории Архангельской области вводится особый противопожарный режим, главами сельских поселений принимаются меры, направленные на ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ в соответствии с данным Указом |
| - усилить контроль за подготовкой к пожароопасному сезону лиц, использующих леса, и государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (далее – Единый лесопожарный центр), а также за выполнением ежегодных профилактических противопожарных мероприятий; - активизировать проведение разъяснительной работы по профилактике, предупреждению и тушению лесных пожаров среди населения, в том числе через средства массовой информации; - принять меры по актуализации до 15 мая 2021 года сводного плана тушения лесных пожаров с учетом положений Федерального закона от 4 февраля 2021 года № З-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений»; - в ходе исполнения областного закона от 21 декабря 2020 года № 363-22-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» предусмотреть выделение бюджетных средств: на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения (строительство и ремонт); на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по обустройству минерализованных полос вдоль границ населенных пунктов с лесными участками; на финансирование мероприятий по закупке пожарных автомобилей в количестве 9 единиц для обновления парка пожарной техники; - уделить особое внимание вопросам эффективного взаимодействия и координации действий территориальных подразделений Единого лесопожарного центра и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по исполнению практических мероприятий по созданию и обновлению минерализованных полос; - подготовить обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросу о совершенствовании лесного законодательства в части регулирования вопроса об обязательном страховании жизни и здоровья лесных пожарных | Правительство Архангельской области (АГПС и ГЗ) |  |  | В ходе исполнения областного закона от 21 декабря 2020 года № 363-22-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» (далее – Госпрограмма) выделены бюджетные средства на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения в объеме 18 млн. рублей. На финансирование мероприятий по закупке пожарных автомобилей в 2021 году средств в Госпрограмме не предусматривалось. На софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по обустройству минерализованных полос вдоль границ населенных пунктов с лесными участками средств в данной Госпрограмме не предусматривалось. Для создания минерализованных полос и защиты населенных пунктов от перехода на них лесных пожаров Правительством Архангельской области принято решение задействовать государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», подведомственное Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Решение закреплено распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2021 года №. 652-рп «Об итогах пожароопасного сезона 2021 года и организации мероприятий по тушению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году» (далее — Распоряжение № 652-рп). Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подпунктом 19) пункта 3 Распоряжения № 652-рп дано поручение «обеспечить проведение противопожарного обустройства лесов в части устройства минерализованных полос и их обновления в местах примыкания земель лесного фонда к населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров». Указанное мероприятие соответствует решению Правительственной комиссии от 19 ноября 2021 г. № 6 (подпункт ж) пункта 1 раздела II) которым Минприроды России (А.А. Козлов) дано поручение «обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики». Рассматриваемым решением Правительство Архангельской области способствует снижению финансовой нагрузки на муниципальные образования в части создания противопожарных барьеров на границе лесных участков и объектов защиты, граничащих с лесничествами. Кроме того, ГАУ АО «ЕЛЦ» включено в состав сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и может привлекаться для тушения ландшафтных пожаров. |

Не представили запрашиваемую информацию администрации:

Городских округов Архангельской области «Котлас», «Город Новодвинск»;

Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского муниципальных округов Архангельской области;

Коношского, Котласского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, Мезенского, Онежского, Пинежского, Шенкурского муниципальных районов Архангельской области