Информация о реализации органами государственной власти Архангельской области переданных на региональный уровень 
с 1 января 2019 года полномочий в части подготовки и утверждения документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования

Полномочия по вопросам подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования переданы министерству строительства и архитектуры Архангельской области с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года включительно.

Переданные отдельные полномочия осуществляются через подведомственное министерству учреждение – Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр 
по ценообразованию в строительстве».

Все мероприятия, связанные с исполнением перераспределенных полномочий, осуществляются с соблюдением процедур, предусмотренных действующим законодательством и принятыми в их развитие нормативными правовыми актами.

- Итоги работы в 2019 году

В 2019 году планировалось подготовить 118 документов муниципальных образований Архангельской области.

Фактически по итогам 2019 года было подготовлено 80 документов 
и 24 из них утверждено.

Подготовка и утверждение оставшихся документов планируется 
до конца 2020 года.

Среди утвержденных в 2019 году можно отметить наиболее значимые генеральные планы и правила землепользования и застройки следующих муниципальных образований:

«Емецкое» Холмогорского района;

«Березницкое» Устьянского района;

«Сельского поселения Соловецкое» Приморского района.

2019 год

| документ | план |  | факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовка | утверждение | подготовка | утверждение |
| СТП МР | 11 | 0 | 11 | 0 |
| ГП | 53 | - * | 46 | 18 |
| ПЗЗ | 54 | - * | 23 | 6 |
| ВСЕГО | 118 | - * | 80 | 24 |

- Итоги работы в 2020 году

В 2020 году всего планируется подготовить 135 документов 
и утвердить 153, с учетом переходящих проектов 2019 года.

Из наиболее значимого за истекший период текущего года:

утверждены новые генеральный план и правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск»;

проведена комплексная работа по подготовке 9 схем территориального планирования муниципальных районов Архангельской области;

продолжается процесс постановки на учет границ населённых пунктов и территориальных зон;

подготовлен проект внесения изменений в генеральный план «Сельского поселения Соловецкое» Приморского муниципального района, 
в настоящее время он согласован с Минэкономразвития России, из ИОГВ АО ожидается согласование инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области;

завершена подготовка новых генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района, выполняется загрузка в ФГИС ТП;

проводятся общественные обсуждения по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск»;

в работе находятся проекты генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов «Город Коряжма», «Город Новодвинск».

Кроме того в настоящий момент уже ведется подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования недавно образованных Каргопольского и Вилегодского муниципальных округов.

2020 год

| Вид документа | План (количество) |  | Факт (количество) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовка | утверждение | подготовка | утверждение |
| СТП МР | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ГП | 45 | 53 | 25 | 10 |
| ПЗЗ | 90 | 91 | 74 | 35 |
| ВСЕГО | 135 | 153 | 99 | 45 |

Итого за 2019-2020 годы исполнения перераспределенных полномочий подготовлено 179 проектов градостроительных документов, утверждено 
69 документов.

Кроме того за истекший период реализации переданных полномочий министерством рассмотрено 963 предложения заинтересованных лиц. 
Из числа рассмотренных предложений в отношении 614 приняты решения 
об их учете:

в 2019 году рассмотрено 490 предложений заинтересованных лиц (128 – в отношении генеральных планов 3 городских округов, 41 поселений; 362 – в отношении ПЗЗ 4 городских округов, 78 поселений). Из числа рассмотренных предложений в отношении 318 предложений приняты решения об их учете (68 предложений по генеральным планам, 250 предложений по ПЗЗ).

в 2020 году (по состоянию на 27 ноября) рассмотрено 473 предложения заинтересованных лиц (141 – в отношении генеральных планов 3 городских округов, 41 поселения; 329 – в отношении ПЗЗ 5 городских округов, 
76 поселений, 3 - в отношении СТП 3 районов). Из числа рассмотренных предложений в отношении 296 предложений приняты решения об их учете (92 предложений по генеральным планам 3 городских округов, 34 поселений, 201 предложения по ПЗЗ 5 городских округов, 63 поселений, 3 предложения по СТП 3 районов).

Также в рамках работ по подготовке проектов генеральных планов муниципальных образований по состоянию на 27 ноября в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 446 населенных пунктов, что составляет 11,3 % от общего количества населенных пунктов (3956), из них с 2018 по 2019 год внесено сведений 
о границах 155 населенных пунктов, в 2020 году внесены сведения 
о границах 291 населенного пункта.

III. Планы на 2021 год

На 2021 год министерством запланирована подготовка 62 проектов 
и утверждение 96 документов. Запланировано финансирование в объеме 75 001,75 тыс. рублей.

2021 год

| Вид документа | План (количество) |  | Факт (количество) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовка | утверждение | подготовка | утверждение |
| СТП МР | 6 | 6 | - | - |
| ГП | 28 | 45 | - | - |
| ПЗЗ | 28 | 43 | - | - |
| ВСЕГО | 62 | 94 | - | - |

IV. Вопросы, требующие внимания

За истекший период министерством выстроено взаимодействие 
с органами местного самоуправления по вопросам подготовки, согласования  и утверждения документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования.

Тем не менее, необходимо обратить внимание муниципалитетов 
на следующее.

  - На местах необходимо обеспечить тщательный анализ схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных и городских округов, поселений, проектов внесения изменений в указанные документы 
в части учета мероприятий по реализации национальных проектов, а также обеспечения решения вопросов местного значения, в том числе реализации инвестиционных проектов.

  - Обеспечить своевременное предоставление исходных данных (исключить нарушение сроков), запрашиваемых как министерством и его подведомственным учреждением ГАУ АО «АРЦЦС», так и подрядными организациями, непосредственно выполняющими работы по подготовке градостроительных документов в целях недопущения увеличения сроков подготовки, согласования и доработки проектов по замечаниям.

- Необходимо оставить на контроле глав муниципальных образований вопрос недопущения отказов в приеме на местах предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

- Необходимо обеспечить всестороннее рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений 
в градостроительные документы, по результатам которого предоставлять министерству строительства и архитектуры Архангельской области аргументированную и обоснованную позицию муниципального образования по всем поступающим предложениям заинтересованных лиц.

- Продолжить оказывать министерству всестороннее содействие, 
в том числе в организации и проведении экспозиций в рамках общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам градостроительных документов.

V. План мероприятий на период полномочий

До конца срока исполнения перераспределенных полномочий министерством планируется выполнить следующие задачи:

- привести в соответствие действующему федеральному 
и региональному законодательству все документы территориального планирования и градостроительного зонирования Архангельской области;

- в рамках ведения ГИСОГД внести утвержденные градостроительные документы в государственную информационную систему Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля» («ГИС Земля») в целях обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

- поставить на учет в единый государственный реестр недвижимости границы населенных пунктов и территориальных зон.