## Лист1
Наименование объекта | Подрядчик | Номер ГК | Стоимость переправы на 2019 год, руб | Метод организации переправы по контракту | Работа переправы в 2019 году по контракт / фактические даты начала - окончания работ | Примечание
Выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень км 340+100 с наводкой наплавного моста через р. Кимжа в Мезенском районе Архангельской области | ООО «МСК» | 06-ПК от 10.05.2017 | 2306713.33 | наплавной мост/паром | Круглогодично
Выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень км 344+880 с наводкой наплавного моста через р. Мезень в Мезенском районе Архангельской области | ООО «ТрансПорт» | 02-ПМ от 10.05.2017 | 17514000 | наплавной мост/паром | С 20 мая по 31 октября / с 3 июня по 29 октября | Паромная переправа начала работу после осушения подходов со стороны г. Мезень
Выполнение по содержанию участка автомобильной дороги Архангельск –Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень км 351+250 с наводкой наплавного моста через р. Пёза в Мезенском районе Архангельской области | ООО «МСК» | 08-ПП от 15.05.2017 | 4936820 | наплавной мост/паром | С 20 мая по 31 октября/ с 13 мая по 31 октября
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Подъездные пути к понтонной переправе через р. Мезень с переправой в Лешуконском районе Архангельской области | ООО «МСК» | 03-ПМ от 10.05.2017 | 10232000 | наплавной мост/паром | С начала навигации по 31 октября/ с 13 мая по по 31 октября
Выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги ст. Паленьга – Светлый км 2+190 с наводкой наплавного моста через р. Пинега в Холмогорском районе Архангельской области | ООО «ТрансПорт» | 07-ПП от 22.05.2017 | 6906820 | наплавной мост/паром | С 20 мая по 31 октября/ с 20 мая по 31 октября
Выполение работ по содержанию участка автомобильной дороги Подъезд к пос. Ясный от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское км 2+901 с наводкой наплавного моста через р. Пинега в Пинежском районе Архангельской области | ИП Федулов Александр Сергеевич | 04-ПЯ от 23.05.2017 | 11036000 | наплавной мост/паром | С 20 мая по 31 октября/ с 20 мая по 25 октября | закрыт раньше в связи с резким подъемом уровня воды и подтопление подходав к переправе
Выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги Нефтебаза-Ижма км 6+249 с наводкой наплавного моста через р.Лодьма в Приморском районе Архангельской области | ПАО "Севералмаз" | 01-ПЛ от 24.12.2018 | 9898328 | наплавной мост | Круглогодично
ИТОГО за понтоны: |  |  | 62830681.33
переправа Красноборск – Дябрино в Красноборском районе | ИП Сидоров Александр Борисович | 05-ПР от 10.05.2017 | 12288000 | паромные прерправы | С начала навигации по 31 октября / с 25 апреля по 31 октября
переправа Ныкола – Двинской в Холмогорском районе |  |  |  |  | С начала навигации по 31 октября / с 09 мая по 29 октября | Севводпуть сняли обстановку 27 октября 2019 года
переправа Ичково – Копачево в Холмогорском районе |  |  |  |  | С начала навигации по 31 октября / с 07 мая по 25 октября
ВСЕГО за переправы |  |  | 75118681.33