**О ходе реализации национального проекта**

**"Безопасные качественные дороги" в 2022 году**

**(городской округ "Город Архангельск")**

В 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия
**13** объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 13,2 км.

Объем финансирования городского округа "Город Архангельск" составил **452 767 000 руб.:**

из областного бюджета – 409 220 500 руб.;

из городского бюджета – 43 546 500 руб.

Финансирование **из федерального** бюджета **не предусмотрено.**

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках БКД в 2022 году:

*Ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией*

1. ул. Маяковского от наб. Г.Седова до дома №66 по ул. Маяковского;

2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;

3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская;

4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до прзд. Приорова;

5. дорога на пос. Турдеевск;

6. дороги в посёлке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная,
ул. Юности, ул. Буденного);

7. ул. Красноармейская;

8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;

9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением от пр. Московский до ГИБДД.

*Ремонт картами: двухслойное покрытие проезжей части:*

10. ул. Первомайская от дома №32 до пр. Ленинградский;

11. ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной;

12. наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев.

Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом
с 11 апреля по 30 июля 2022 года.

По итогам проведения торговых процедур способом электронных аукционов двумя лотами определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры.

**По итогам 1 лота** заключен муниципальный контракт № 21001185
от 29.12.2021 с ООО "Дорожный сервис" на сумму **30 836 680,24 рублей**. В рамках данного муниципального контракта будет выполнен ремонт «картами» на 3 объектах ремонта. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 июля 2022 года.

**По итогам 2 лота** заключен муниципальный контракт № 21001141
от 27.01.2022 с ЗАО "АГСУМ" на сумму **397 864 069,91 рублей**. В рамках данного муниципального контракта будет выполнен ремонт на 9 объектах дорожной инфраструктуры. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года.

В ходе проведения конкурсных процедур образовалась **экономия денежных средств в размере 24 066 249,85 рублей**. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" с подрядной организацией ООО "Севдорстройсервис" площадью 8220 м2. Объект ремонта на экономию денежных средств:

13. подход к Кузнечевскому мосту.

В настоящее время работы **выполнены** на данном объекте.

Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.

На **20 мая 2022 года** ремонтные работы ведутся на следующих объектах:

**- ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал**

**(общее выполнение по объекту 23 %)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 95 %.

Демонтаж бортового камня БР 100.30.18– 98 %.

Устройство основания из ЩПГС – 95%.

*Планируемые виды работ:* Устройство основания под бортовой камень, устройство основание ЩПГС, устройство выравнивающего, установка гранитного борта.

**- ул. Первомайская от дома № 32 до просп. Ленинградский**

**(общее выполнение по объекту 60 %)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Устройство слоя основания из ЩПГС С6 толщиной 20 см – 100 %.

Демонтаж и установка бортового камня БР 100.30.18 по бетонному основанию – 100 %.

**- ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной)**

**(общее выполнение по объекту 70%)**

Устройство слоя основания из ЩПГС С6 толщиной 20 см – 100 %.

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нт на БНД 100/130 толщиной 4 см – 100 %.

**- наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев**

**(общее выполнение по объекту 8 %)**

Фрезерование а/б покрытия – 85 %.

**- ремонт подъема на Кузнечевский мост**

**(общее выполнение по объекту 100%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нт на БНД 100/130 толщиной 4 см – 100 %.

Замена люков колодцев с использованием люков плавающей конструкции – 100%

Устройство покрытия ЩМА-16 – 100 %.