- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 192-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 
2012 года № 436-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году средней.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

1) продолжить реализацию государственной программы в 2021 году;

2) обеспечить в 2021 году достижение значений целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области;

3) до 1 июля 2021 года провести конкурсы на предоставление грантов 
в форме субсидий, в том числе обеспечить перечисление средств грантов победителям конкурсов, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года 
№ 436-пп;

4) до 1 июля 2021 года сформировать рыболовные участки и включить 
их в перечень рыболовных участков Архангельской области, утвержденный постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

4. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерству связи и информационных технологий Архангельской области при взаимодействии с федеральным государственным бюджетным учреждением станция агрохимической службы «Архангельская» до 30 декабря 2021 года обеспечить наполнение раздела «Сельское хозяйство» 
в автоматизированной информационной системе «Региональный геоинформационный портал Архангельской области» для обеспечения сведениями сельскохозяйственных товаропроизводителей в Архангельской области.

5. Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области 
до 30 декабря 2021 года организовать расширение области аккредитации государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» на болезнь Ньюкасла.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области в целях создания условий по развитию сельскохозяйственного производства:

1) обеспечить на территориях муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области реализацию мероприятий государственной программы и достижение сельскохозяйственными производителями целевых показателей, установленных заключенными 
на 2021 год трехсторонними соглашениями о предоставлении из федерального 
и областного бюджетов субсидий;

2) рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям на территориях муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области:

до 1 ноября 2021 года обеспечить проведение работ по картированию земельных участков, оцифровке планов внутрихозяйственного землеустройства, векторизации сельскохозяйственных угодий, формированию информационных баз по агрохимическим характеристикам полей, применяемым агрохимикатам, минеральным и органическим удобрениям, фитосанитарному и геоботаническому состоянию, внесению данных по выращиваемым культурам;

до 1 ноября 2021 года  совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением станция агрохимической службы «Архангельская»  обеспечить почвенное обследование вводимых земельных участков 
в сельскохозяйственный оборот, их агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование, наличие мелиоративных систем и их состояние, разработать проектно-сметную документацию по применению удобрений и мелиорантов по данным агрохимического обследования с целью их рационального внесения, определить видовой состав растительного покрова, его качественные характеристики.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 26 мая 2021 г. № 192-рп

- ОТЧЕТ 
о реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области в 2020 году

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы

В отчетном периоде в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

1. В соответствии с планом реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области в 2020 году, утвержденном распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 46-р (далее – план реализации) за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 25 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) объем производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах) составил 10,78 млрд. рублей, индекс 
к уровню 2019 года – 101,5 процента;

2) сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, Архангельской области (далее – коллективные хозяйства) произведено 0,6 тыс. тонн зерна (50,0 процента к уровню 2019 года), 16,0 тыс. тонн картофеля (90,4 процента), 2,0 тыс. тонн овощей (111,1 процента), из них 1,0 тыс. тонн овощей защищенного грунта;

3) в отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено 125,5 тыс. тонн молока (108,9 процента к уровню 2019 года), реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 4,8 тыс. тонн (89,2 процента), получено яиц 56,3 млн. штук (105,1 процента);

4) продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях 
в Архангельской области увеличилась на 6,4 процента к уровню 2019 года 
и составила 7689 кг на корову;

5) доля племенного крупного рогатого скота в общем стаде 
в коллективных хозяйствах увеличилась с 56 до 60 процентов. Прошли переаттестацию три организации в сфере племенного животноводства Архангельской области: муниципальное унитарное предприятие «Дружба» (Няндомский муниципальный район Архангельской области), открытое акционерное общество «Агропромышленная компания (Няндомский муниципальный район Архангельской области), акционерное общество «Агрофирма «Вельская» Хорошевский коневодческий комплекс» (Вельский муниципальный район Архангельской области). Общество с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная компания» впервые получило статус племенного репродуктора по голштинской породе крупного рогатого скота. Всего функционирует 14 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота и два племенных хозяйства по разведению лошадей;

6) для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплен элитный семенной материал: 182 тонны картофеля, 30 тонны зерновых культур. Приобретено 5,1 тыс. тонн минеральных удобрений (в 2019 году – 8,8 тыс. тонн). Для обеспечения плановых показателей площадей под кормовыми культурами (12,6 тыс. гектаров) сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2,45 тыс. тонн (в 2019 году – 2,27 тыс. тонн) семян кормовых культур. Заготовлено кормов на одну условную голову скота 24,6 (в 2019 году – 23,5) центнера кормовых единиц;

7) реализованы инвестиционные проекты:

строительство животноводческой фермы на 240 голов с родильным отделением в пос. Погост обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма Судромская» Вельского муниципального района Архангельской области. Объем инвестиций составил 96 млн. рублей;

строительство коровника на 140 голов в обществе с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Каргопольский». Объем инвестиций составил 19 млн. рублей;

8) в целях эффективного использования агропромышленным комплексом земель сельскохозяйственного назначения выполнены кадастровые работы 
в отношении невостребованных земельных долей, признанных муниципальной собственностью, на площади 1,44 тыс. га в Вельском, Виноградовском, Пинежском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

9) в целях предотвращения массового распространения на территории Архангельской области сорного растения борщевика Сосновского (далее – борщевик Сосновского):

проведены научно-исследовательские работы по выполнению анализа результатов химической борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения на второй год исследований;

проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения 
на предмет выявления площадей, заросших борщевиком Сосновского, 
в Каргопольском муниципальном округе, Вельском, Коношском, Онежском, Няндомском, Пинежском, Приморском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

10) грант на создание и развитие производства начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственную поддержку получили два крестьянских (фермерских) хозяйства (гранты «Агростартап» на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств) и один сельскохозяйственный потребительский кооператив (субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации);

11) предприятиями малых форм хозяйствования приобретено (с учетом средств субсидии на закупку сельскохозяйственной техники) 69 единиц техники;

12) сельскохозяйственными организациями предоставлены социальные гарантии 13 (в 2019 году – 15) молодым специалистам, заключившим трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями в Архангельской области, заключено пять новых трудовых договоров с молодыми специалистами;

13) выполнены две научно-исследовательские работы в сельском хозяйстве: «Оказание услуг по выполнению анализа результатов химической борьбы с борщевиком Сосновского (Heracleum Sosnovskyi Manden) на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 29:18:112101:125 на второй год исследований» и научно-исследовательская работа по проведению оценки генетических ресурсов производящего состава холмогорского скота с использованием ДНК-технологий;

14) в рамках мероприятия по обеспечению продвижения продукции агропромышленного комплекса на рынках в Архангельской области и за ее пределами организованы и проведены XI областные соревнования конников на лошадях мезенской породы (1 – 2 марта 2020 года), научно-практическая конференция и областной конкурс пчеловодов (23 августа 2020 года, Вилегодский муниципальный район Архангельской области), V Вельские конноспортивные соревнования «Гордость Поморья» на приз Губернатора Архангельской области (9 августа 2020 года, Вельский муниципальный район Архангельской области);

15) в рамках обеспечения информационно-вычислительной техникой территориальных органов управления сельским хозяйством муниципальных районов Архангельской области приобретены комплекты оборудования для Мезенского и Лешуконского муниципальных районов Архангельской области;

16) в результате реализации мероприятия подпрограммы пункта 8.2 «Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» приведено в нормативное состояние 7,1 км автомобильных дорог, являющихся подъездами к территориям 13 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (в Няндомском муниципальном районе Архангельской области, в городском округе Архангельской области «Город Новодвинск» и городском округе «Город Архангельск»). Министерством транспорта Архангельской области подготовлено распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и городских округов Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 2020 году, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области 
от 5 июня 2020 года № 305-пп.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год предусмотрены финансовые средства в размере 5 525 026,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 216 739,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 630 632,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 20 029,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 657 625 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 6 776 145,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 216 739,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 632 420 тыс. рублей;

местных бюджетов – 20 029,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 906 956,7 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная государственная программа), в рамках соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 4 декабря 2012 года № 2267/17 о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета осуществляется 
в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. На 2020 год заключено 4 соглашения:

от 16 декабря 2019 года № 082-17-2020-023 (иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам);

от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-032 (субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства);

от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-127 (субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования);

от 24 декабря 2019 года № 082-09-2020-503 (субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации).

4. С муниципальными образованиями и городскими округами Архангельской области в 2020 году были заключены соглашения:

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района, городского округа на софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации мероприятия пункта 5.2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (с Вельским, Виноградовским, Каргопольским, Няндомским, Онежским, Пинежским, Приморским, Устьянским муниципальными районами Архангельской области);

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района, городского округа на ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в рамках реализации пункта 8.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (с Няндомским муниципальным районом Архангельской области, с городским округом Архангельской области «Город Новодвинск» и городским округом «Город Архангельск»). Показатели результативности по соглашениям выполнены.

В целях обеспечения достижения целевых показателей министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, муниципальными образованиями и сельскохозяйственными товаропроизводителями – участниками государственной программы заключены трехсторонние соглашения о предоставлении из федерального и областного бюджетов субсидий юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), крестьянскому (фермерскому) хозяйству, индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, которыми для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя установлены показатели результативности использования субсидий на 2020 год (заключено 126 соглашений).

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств, процентов | 87,5 | 65,1 | ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области вследствие увеличения себестоимости животноводческой продукции за счет увеличения стоимости кормов при отсутствии увеличения закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими организациями | планируется продолжение реализации мероприятий государственной программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области |
| 3.1.1. | поддержка элитного семеноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | приобретение элитных семян: |  |  | изменение потребности сельскохозяйственных организаций (производство собственных элитных семян картофеля, сокращение площадей под зерновыми культурами, отсутствие необходимости подсева многолетних трав) | на 2020 год мероприятие считается завершенным (в связи с агротехнологическими сроками), в 2021 году реализация мероприятия будет продолжена |
|  |  |  | картофеля, тонн; | 400 | 182 |  |  |
|  |  |  | зерновых культур, тонн; | 40 | 30 |  |  |
|  |  |  | многолетних трав, тонн | 0,3 | 0,0 |  |  |
| 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество молодых специалистов, получающих социальные гарантии, заключивших трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями Архангельской области, человек | 15 | 13 | завершение трудовых договоров по истечении срока, новые договоры будут заключены в первом полугодии 2021 года | планируется продолжение реализации мероприятий государственной программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области |
| 5.2.1. | Содействие оформлению сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество крестьянских фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, осуществивших формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения, единиц | 1 | 0 | мероприятие не реализовывалось в 2020 году в связи с отсутствием заявителей, финансирование снято | планируется продолжение реализации мероприятий государственной программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области |
| 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных, единиц | 0 | 1 | возникновение очага африканской чумы свиней на территории Вельского муниципального района Архангельской области | организована ликвидация очага африканской чумы свиней на территории Вельского муниципального района Архангельской области. На возмещение гражданам стоимости изъятых животных и продуктов животноводства инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области выделено 370,23 тыс. рублей) из резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 19 января 2021 года № 10-рп) |
| 5.6. | Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество проведенных областных конкурсов в сфере сельского хозяйства, единиц | 4 | 3 | проведение запланированного конкурса было отменено в связи с введением ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | планируется продолжение реализации мероприятий государственной программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области |
| 5.7.2. | Компенсация части затрат на водоснабжение при производстве молока | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество сельскохозяйственных организаций Архангельской области, получающих компенсации на водоснабжение при производстве молока, единиц | 1 | 0 | мероприятие не реализовывалось в 2020 году в связи с отсутствие заявителей, финансирование снято | реализация мероприятия в дальнейшем не планируется в связи с отсутствием заявителей, соответствующих критериям отбора |

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (далее – АО «АОВК») получило дополнительную инвестиционную квоту на добычу (вылов) водных биоресурсов (трески и пикши) в результате реализованного инвестиционного проекта. В 2020 году АО «АОВК» начало осваивать инвестиционную квоту и осуществлять переработку продукции, добытой по квоте, на рыбопререрабатывающем заводе;

2) общий вылов водных биоресурсов составил 83,7 тыс. тонн. Квоты 
на добычу (вылов) водных биоресурсов освоены на 98 процентов. Вылов 
во внутренних водных объектах составил 1,4 тыс. тонн;

3) в целях развития аквакультуры (рыбоводства) проведена работа 
по исследованию водных объектов в целях эффективного размещения объектов производства. Сформирован 1 новый рыбоводный участок для осуществления товарного рыбоводства;

4) произведена 221 тонна (в 2019 году – 173 тонны) продукции товарного рыбоводства. Субсидии на компенсацию части затрат на корма 
и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства в отчетном периоде получили четыре рыбоводных хозяйства;

5) объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных 
и консервированных (выпуск рыбопродукции), в том числе на судах рыбопромыслового флота, составил 49 тыс. тонн. Наблюдается снижение показателя по сравнению с прошлым годом. Причина снижения показателя связана с уменьшением объемов квот на добычу (вылов) водных биоресурсов в Архангельской области;

6) в целях популяризации любительского рыболовства на водных объектах Архангельской области проведено 9 спортивных соревнований 
по рыбной ловле (в границах Няндомского, Пинежского, Плесецкого, Приморского, Шенкурского муниципальных районов Архангельской области и городского округа «Город Архангельск»);

7) в рамках научного обеспечения рыбохозяйственного комплекса Архангельской области:

выполнено рыбоводно-биологическое обоснование рационального 
и эффективного размещения объектов аквакультуры на водоемах Архангельской области (городской округ Архангельской области «Северодвинск», Шенкурский муниципальный район Архангельской области);

выполнена научно-исследовательская работа по составлению рыбохозяйственных характеристик водоемов Коношского, Плесецкого муниципальных районов Архангельской области, Каргопольского муниципального округа Архангельской области с проведением натурных исследований и разработке рыбоводно-биологических обоснований для ведения хозяйственной деятельности на исследованных водоемах.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 10 868,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 681,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 187,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 44 516,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 681,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 187,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 33 647,5 тыс. рублей.

3. Средства федерального бюджета предусмотрены в виде субвенции федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
в составе Единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445. Заключение соглашения не требовалось.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (выпуск рыбопродукции) на судах рыбопромыслового флота, тыс. тонн | 95 | 43 | в результате перерегистрации в 2020 году в другой регион общества с ограниченной ответственностью «Пелагика», имеющего часть квот на добычу (вылов) водных биоресурсов с объемом добычи порядка 40 тыс. тонн, квоты для Архангельской области были уменьшены | реализацию мероприятия планируется продолжить в 2021 году |
| 1.2. | Определение границ рыбопромысловых участков | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество новых, сформированных рыболовных участков, единиц | 120 | 0 | рыболовные участки не сформированы (соответственно, конкурсы по ним не проведены) в связи с новыми требованиями формирования рыболовных участков – запрет формирования на линиях судового хода. Указанные ограничения были сняты в ноябре 2020 года. Ввиду длительной процедуры согласований с органами государственной власти, научными организациями, муниципальным образованиями, рыболовные участки до конца 2020 года не были сформированы | министерством агропромышленного комплекса и торговли приняты следующие меры: направлены в Правительство Российской Федерации и Минсельхоз России предложения по внесению изменений в правила определения границ рыболовных участков; в настоящее время указанные ограничения в законодательстве сняты. Министерство ведет работу по формированию рыболовных участков |
| 2.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество организаций, получивших субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства, единиц | 5 | 4 | одно из рыбоводных хозяйств не получило субсидии в связи с задержкой начала производства продукции (производство начато только в конце 2020 года) вследствие замены первоначально выделенного участка по товарному выращиванию водных биоресурсов на другой участок | реализацию мероприятия планируется продолжить в 2021 году |
| 4.2. | Проведение соревнований по спортивной ловле | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | количество проведенных соревнований по спортивной ловле, единиц | 17 | 9 | проведение ряда запланированных соревнований не состоялось по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | реализация мероприятия программы будет продолжена в 2021 году |

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации 
государственной программы»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 7 мероприятий.

Мероприятия подпрограммы были направлены:

1) на обеспечение деятельности министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области;

2) на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера (выплачена 7 сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области);

3) на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области;

4) на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии (проведено 50,8 тыс. профилактических вакцинаций и обработок сельскохозяйственных животных, 121,1 тыс. диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных, 99,2 тыс. плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), оформлено и выдано 1984,2 тыс. ветеринарных сопроводительных документов на электронных носителях, осуществлен отлов, транспортировка и размещение 1275 безнадзорных животных);

5) на средства областного бюджета, выделенные в рамках подпрограммы:

проведены работы по обустройству 6 единиц скотомогильников 
и биотермических ям (приведение в соответствие ветеринарными правилами);

приобретено 8 единиц автотранспорта для учреждений ветеринарии;

приобретено 5 комплектов лабораторного оборудования для учреждений ветеринарии;

осуществлен текущий ремонт в четырех учреждениях ветеринарии.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 364 382,7 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано средств областного бюджета 362 885,8 тыс. рублей. 
Не израсходованы средства областного бюджета в размере 1496,9 тыс. рублей по мероприятию пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере сельского 
и рыбного хозяйства» в связи с экономией расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно (вследствие отсутствия подтверждающих документов).

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ не принимала.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

введено в эксплуатацию 1,552 тыс. га мелиорированных земель за счет проведения работ по строительству и реконструкции мелиоративных систем в Вельском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

проведены работы по известкованию кислых почв пашни на площади 0,450 тыс. га в Вельском муниципальном районе Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 132 388,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 49 684,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 5520,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 77 183,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 80 775,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 49 684,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 5520,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 25 570,1 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

На 2020 год заключено соглашение с Минсельхозом России от 24 декабря 2019 года № 082-09-2020-167 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области (субсидия на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения).

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культур-технических мероприятий, тыс. гектаров | 0,400 | 0,0 | мероприятие не реализовывалось в 2020 году, финансирование снято | реализация мероприятия запланирована на 2021 год – 0,1 тыс. га |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 46-р.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

В отчетном году в агропромышленном комплексе Архангельской области удалось не допустить снижения объемов производства в сельском хозяйстве: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 101,5 процента к уровню предыдущего года (произведено продукции сельского хозяйства на 10,78 млрд. рублей), наибольший прирост производства получен по отрасли животноводства в сельскохозяйственных организациях – на 5,3 процента к уровню предыдущего года.

Приоритетным направлением развития для агропромышленного комплекса Архангельской области стала отрасль молочного животноводства, которая 
в 2020 году продолжила устойчивую положительную динамику развития. Объем производства молока в Архангельской области во всех категориях хозяйств в 2020 году превысил 135,5 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн (прирост составил 8 процентов) больше показателя 2019 года – это лучший результат за последние 13 лет.

Негативное влияние на достижение целевых показателей оказали:

ухудшение финансово-экономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций в Архангельской области, снижение уровня их платежеспособности вследствие роста цен на приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями товары и услуги, опережающего рост цен на реализуемую ими сельскохозяйственную продукцию. Особенно большой рост цен наблюдался на приобретаемые комбикорма и фуражное зерно. Затраты на корма – ключевая статья затрат в молочном животноводстве, их доля составляет 50 процентов, при этом покупные комбикорма составляют треть всех расходов в животноводстве. За последние 2,5 года цены поставщиков на комбикорма и фуражное зерно увеличились почти в 1,5 раза. Дополнительная финансовая нагрузка на производителей молока вследствие удорожания комбикормов в 2020 году составила порядка 200 млн. рублей;

неблагоприятные погодные условия, вызвавшие снижение посевных площадей в 2020 году, а также масштабное подтопление земель сельскохозяйственного назначения во время прохождения весеннего паводка (Вельский муниципальный район), вследствие которого произошла гибель 216 гектаров посевов сельскохозяйственных культур. Сумма ущерба 
по прямым затратам составила 2,5 млн. рублей.

Данные факторы:

1) не позволили обеспечить в полном объеме достижение целевых показателей государственной программы в 2020 году;

2) создали негативные предпосылки для прекращения производственной деятельности ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, не выдержавших возросшей финансовой нагрузки.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 
к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 82,8 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 4565394 | 5692598,1 | 124,7 | 105360,1 | 105360,1 | 460033,9 | 460933,3 | 0 | 0 | 4000000 | 5126304,7 | 5692598,1 |
| 2.1. | Развитие племенного животноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 618405,6 | 715762,7 | 115,7 | 44308,8 | 44308,8 | 34096,8 | 34096,9 | 0 | 0 | 540000 | 637357 | 715762,7 |
| 3.1. | Развитие элитного семеноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 18221,3 | 22465 | 123,3 | 800 | 800 | 5721,3 | 5721,3 | 0 | 0 | 11700 | 15943,7 | 22465 |
| 3.1.2. | Поддержка создания и обеспечения деятельности диагностической лаборатории | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 1750 | 1750 | 100 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 3.2. | Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 65499,9 | 76096 | 116,2 | 40000 | 40000 | 11799,9 | 11799,9 | 0 | 0 | 13700 | 24296,1 | 76096 |
| 3.3 | Мероприятия по коренному улучшению земель | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 79552,2 | 70155 | 88,2 | 9047 | 9047 | 17005,2 | 17005,2 | 0 | 0 | 53500 | 44102,8 | 70155 |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 13938,8 | 45762,3 | 328,3 | 3232,9 | 3232,9 | 1305,9 | 1302,7 | 0 | 0 | 9400 | 41226,7 | 45762,3 |
| 4.2 | Создание и модернизация объектов АПК | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Стимулирование создания и модернизации объектов АПК | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 30868,1 | 30868,1 | 100 | 0 | 0 | 30868,1 | 30868,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30868,1 |
| 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 8847,5 | 5635,2 | 63,7 | 0 | 0 | 2847,5 | 2817,6 | 0 | 0 | 6000 | 2817,6 | 5635,2 |
| 5.2. | Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Содействие оформлению сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 1288,8 | 1288,8 | 100 | 0 | 0 | 644,4 | 644,4 | 644,4 | 644,4 | 0 | 0 | 1288,8 |
| 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 5.4. | Поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 131,6 | 131,6 | 100 | 0 | 0 | 131,6 | 131,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,6 |
| 5.5. | Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5.6. | Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 3551,8 | 3551,8 | 100 | 0 | 0 | 551,8 | 551,8 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3551,8 |
| 5.7. | Компенсация части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1. | Компенсация части затрат на газ для тепличных хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 23697,5 | 19491 | 82,2 | 0 | 0 | 8697,5 | 9618,5 | 0 | 0 | 15000 | 9872,5 | 19491 |
| 5.7.2. | Компенсация части затрат на водоснабжение при производстве молока | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Совершенствование информационного обеспечения и автоматизации в сфере управления сельским хозяйством | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 865,2 | 865,2 | 100 | 0 | 0 | 865,2 | 865,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,2 |
| 6.1. | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 8334 | 5555,6 | 66,7 | 4500 | 4500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3334 | 555,6 | 5555,6 |
| 6.4. | Реализация федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 7000 | 7000 | 100 | 6174 | 6174 | 126 | 126 | 0 | 0 | 700 | 700 | 7000 |
| 6.4.2. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 2071 | 1560 | 75,3 | 764,4 | 764,4 | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 1291 | 780 | 1560 |
| 6.4.3. | Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 3658,6 | 3658,6 | 100 | 2552,4 | 2552,4 | 1106,2 | 1106,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658,6 |
| 6.5. | Поддержка малых форм хозяйствования | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 7065,8 | 7065,8 | 100 | 0 | 0 | 7065,8 | 7065,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065,8 |
| 8.2. | Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | министерство транспорта Архангельской области | 59384,9 | 59384,8 | 100 | 0 | 0 | 40000 | 39999,9 | 19384,9 | 19384,9 | 0 | 0 | 59384,8 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  | 5525026,6 | 6776145,6 | 122,6 | 216739,6 | 216739,6 | 630632,7 | 632420 | 20029,3 | 20029,3 | 4657625 | 5906956,7 | 6776145,6 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Определение границ рыбопромысловых участков | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 9187,5 | 42835 | 466,2 | 0 | 0 | 9187,5 | 9187,5 | 0 | 0 | 0 | 33647,5 | 42835 |
| 2.3. | Определение границ рыбоводных участков | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Поддержка научного потенциала в рыбохозяйственном комплексе | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 4.2. | Проведение соревнований по спортивной ловле | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 681,4 | 681,4 | 100 | 681,4 | 681,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,4 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  | 10868,9 | 44516,4 | 409,6 | 681,4 | 681,4 | 10187,5 | 10187,5 | 0 | 0 | 0 | 33647,5 | 44516,4 |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 57310,4 | 55813,5 | 97,4 | 0 | 0 | 57310,4 | 55813,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55813,5 |
| 2.1. | Осуществление функций в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 12991,8 | 12991,8 | 100 | 0 | 0 | 12991,8 | 12991,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991,8 |
| 2.2. | Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 233063,5 | 233063,5 | 100 | 0 | 0 | 233063,5 | 233063,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233063,5 |
| 2.3. | Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 11969,5 | 11969,5 | 100 | 0 | 0 | 11969,5 | 11969,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969,5 |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по текущему ремонту помещений учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 6150 | 6150 | 100 | 0 | 0 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 |
| 2.6. | Предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 5970,2 | 5970,2 | 100 | 0 | 0 | 5970,2 | 5970,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970,2 |
| 2.8. | Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 36927,3 | 36927,3 | 100 | 0 | 0 | 36927,3 | 36927,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36927,3 |
|  | Итого по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы» |  | 364382,7 | 362885,8 | 99,6 | 0 | 0 | 364382,7 | 362885,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362885,8 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение на инновационной технологической основе мелиоративных систем) в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 124083,3 | 72470,4 | 58,4 | 42957,7 | 42957,7 | 4773,1 | 4773,1 | 0 | 0 | 76352,5 | 24739,6 | 72470,4 |
| 3.1. | Мероприятия в области известкования кислых почв пашни | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 8304,7 | 8304,7 | 100 | 6726,8 | 6726,8 | 747,4 | 747,4 | 0 | 0 | 830,5 | 830,5 | 8304,7 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  | 132388 | 80775,1 | 61 | 49684,5 | 49684,5 | 5520,5 | 5520,5 | 0 | 0 | 77183 | 25570,1 | 80775,1 |
| Всего по государственной программе |  |  | 6032666,2 | 7264322,9 | 120,4 | 267105,5 | 267105,5 | 1010723,4 | 1011013,8 | 20029,3 | 20029,3 | 4734808 | 5966174,3 | 7264322,9 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) | процентов | 108,9 | 96,4 | 98,9 | 101,5 | 102,6 | 99,2 |  |
| 2. Индекс производительности труда к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 149 | 103,7 | 99 | 105,2 | 106,3 | 99 |  |
| 3. Количество высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. единиц | 0,23 | 0,54 | 0,16 | 0,25 | 155,9 | 0,16 | модернизация производственных процессов |
| 5. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | рублей | 30671 | 32623,6 | 33036 | 34477,3 | 104,4 | 33862 |  |
| 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 20 | 13,2 | 8,8 | 9,6 | 109,1 | 8,8 |  |
| 7. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 121,1 | 94,6 | 98,7 | 100,5 | 101,8 | 98,8 |  |
| 8. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 95 | 98,6 | 95,8 | 102,6 | 107,1 | 99,3 |  |
| 9. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 91,6 | 103 | 100,1 | 91,4 | 91,3 | 100,1 |  |
| 11. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 101,3 | 106,3 | 100,5 | 121,1 | 120,5 | 100,5 |  |
| 13. Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями, зарегистрированными в Архангельской области (годовое значение) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 96,24 | 99 | 97 | 98 | 101,0 | 97 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | - | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 30,0 | 2 | сокращение площадей под зерновыми культурами на 62 процента к уровню 2019 года в связи с неблагоприятными климатическими условиями для выращивания зерновых культур (связи с погодными условиями запланированные на зерно площади были переведены в кормовые посевы и убраны на зерносенаж и силос) |
| 15. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 21,4 | 17,7 | 21,4 | 16 | 74,8 | 21,4 | плановое значение показателя установлено Минсельхозом России, фактический валовой сбор соответствует реальным возможностям. В настоящее время в Минсельхоз России на утверждение направлены прогнозные показатели на 2021 – 2025 годы, соответствующие фактическому уровню 2020 года |
| 16. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,88 | 0,91 | 0,5 | 1,0 | 200,0 | 0,5 | плановое значение показателя установлено Минсельхозом России |
| 17. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,05 | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 117,6 | 0,85 |  |
| 18.1. производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | - | 5,4 | 5,6 | 4,8 | 85,7 | 5,6 | прекращение в мае 2020 года производственной деятельности ООО «Птицефабрика Уемская» (по решению собственника), производящей 1,1 тыс. тонн мяса птицы |
| 20. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 113,7 | 115,5 | 111,0 | 125,5 | 113,1 | 115,7 |  |
| 20.1. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | - | - | 7,5 | 17,6 | 234,7 | 4,5 | плановое значение показателя установлено Минсельхозом России |
| 22. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | 61,65 | 58,65 | 61,1 | 58,5 | 95,7 | 57 |  |
| 23. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | 12,44 | 11,7 | 10,0 | 12,6 | 126,0 | 10 | плановое значение показателя установлено Минсельхозом России |
| 25. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 125,0 | 2 | плановое значение показателя установлено Минсельхозом России |
| 27. Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | 1,36 | 1,41 | 1,32 | 1,43 | 108,4 | 1,32 |  |
| 28. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | 10,1 | 10,16 | 10,1 | 10,67 | 105,7 | 10,1 |  |
| 30. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 10,2 | 12,1 | 10,0 | 12 | 120,0 | 10 |  |
| 31. Производство плодоовощных консервов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | млн. условных банок | 0,2 | 0,3 | 0,20 | 0,932 | 466,0 | 0,2 | с 2020 года по данному показателю Росстат учитывает овощную продукцию (салаты), производимые в продуктовых магазинах |
| 32. Производство масла сливочного | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,70 | 1,67 | 1,70 | 1,78 | 104,6 | 1,7 |  |
| 33. Производство сыров и сырных продуктов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 66,0 | 0,1 | изменение структуры ассортимента молокоперерабатывающих предприятий |
| 34.1. Количество проектов развития семейных ферм и «Агропрогресс», реализуемых с помощью грантовой поддержки | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | - | 5 | 1 | 20,0 | 3 | отсутствие заявителей, соответствующих установленным требованиям отбора |
| 35. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 25,98 | 44,96 | 10,0 | 10 | 100,0 | 1 |  |
| 35.1. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства, процентов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | - | - | 5,0 | 6,5 | 130,0 | 5 | увеличение производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 6,4 процента, рост производства яиц в 1,8 раза |
| 36.1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | - | 1,0 | 0 | 0,0 | - | отсутствие заявителей, соответствующих установленным требованиям отбора |
| 37. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году (процентов) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 279,75 | 70,73 | 10,0 | 10 | 100,0 | - |  |
| 38. Объем произведенного семенного картофеля | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тонн | 1550 | 1255 | 1250,0 | 1254,7 | 100,4 | 1500 |  |
| 39. Объем реализованного семенного картофеля | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тонн | 651 | 652 | 650,0 | 654 | 100,6 | 800 |  |
| 40. Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тонн | 613 | 603 | 600,0 | 600,7 | 100,1 | 700 |  |
| Показатели федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по Архангельской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | 8 | 16 | 16 | 100,0 | 2 |  |
| 43. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» | министерство агропромышленного комплекса и торговли | человек | - | 6 | 4 | 4 | 100,0 | 1 |  |
| 44. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | 0 | 10 | 10 | 100,0 | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Объем экспорта рыбы и морепродуктов (в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт») | министерство агропромышленного комплекса и торговли | млн. долл. США | - | 160,6 | 214 | 169,8 | 79,3 | 160 | некорректные (завышенные) значения показателя на 2020 год. В соответствии с дополнительным Соглашением с Минсельхозом России от 30 декабря 2020 года № 082-2019-T2004-1/2 плановое значение на 2020 год было уменьшено до 170 млн. долларов США |
| 47. Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного, спортивного и любительского рыболовства во внутренних пресноводных водных объектах (к базовому периоду – 2013 год) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к базовому году | 131 | 55,9 | 103,8 | 113,4 | 109,2 | 103,8 |  |
| 48.1. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | - | - | 130,0 | 0,22 | 0,17 | 201,0 | плановое значение в государственной программе ошибочно указано в тысячах тонн. Фактически производство продукции выражается в тоннах, произведена 221 тонна продукции товарной аквакультуры |
| 49. Объем рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,9 | 100,8 | 96 | 49 | 51,0 | 97 | уменьшение квот: в результате перерегистрации в 2020 году в другой регион ООО «Пелагика», имеющего часть квот на добычу (вылов) водных биоресурсов с объемом добычи порядка 40 тыс. тонн, квоты для Архангельской области были уменьшены |
| 50. Количество созданных дополнительных рабочих мест (ежегодно) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 5 | 100 | 5 | 4 | 80,0 | 5 | невыполнение показателя связано с задержкой начала производства продукции одного из рыбоводных хозяйств вследствие замены им первоначально выделенного участка по товарному выращиванию водных биоресурсов на другой участок |
| 51. Количество заключенных договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биологическими ресурсами для осуществления промышленного рыболовства (ежегодно) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 232 | 138 | 105 | 143 | 136,2 | 110 | увеличение числа пользователей, обратившихся в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области за заключением договоров |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Объем средств, привлекаемых из федерального бюджета | министерство агропромышленного комплекса и торговли | млн. руб. | 418,93 | 291,20 | 300,00 | 267,1 | 89,0 | 300 | инвестиционный проект, прошедший в Минсельхозе России в декабре 2020 года конкурсный отбор инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов АПК, будет включен в субсидирование на 2021 год (протокол заседания комиссии Минсельхоза России по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов АПК, от 20 ноября 2020 года № ЕФ-17-140) |
| 53. Доля органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, участвующих в реализации программных мероприятий государственной программы | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |  |
| 54. Охват обработок по предупреждению возникновения особо опасных и иных болезней сельскохозяйственных животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | 2,05 | 2,51 | 1,53 | 1,55 | 101,2 | 2 |  |
| 59. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | - | - | 0,45 | 0,45 | 100,0 | - |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  | 91 933,7 | 0,0 | - |  |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов | 10,0 | 19,242 | 192,4 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  | уменьшение суммы выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива, вследствие снижения цены за перевозку молока |
| Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | тыс. тонн | 0,8 | 26,157 | в 3,26 раз |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии | тыс. рублей | 9424,5 | 7250,77 | 130,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  |  |  |  | 112 567,4 | 0,0 | - |  |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 14,4 | 5,82 | 40,4 |  |  |  | показатель при заключении соглашений сосчитан некорректно |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,5 | 0,81 | 162,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 0,4 | 0,56 | 140,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные головы) | тыс. голов | 10,1 | 10,5 | 104,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 18,9 | 34,569 | 182,9 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации | тыс. гектаров | 38 | 27,982 | 73,6 |  |  |  | не все сельскохозяйственные товаропроизводители заключили соглашения по несвязанной поддержке, а также не все земельные участки оформлены в собственность или аренду |
| Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,32 | 1,43 | 108,3 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. гектаров | 7,6 | 9,4 | 123,7 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  |  |  | 2 747,7 | 0,0 | - |  |
| Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) | тыс. рублей | 63 853,80 | 19 134,74 | 333,7 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  |  |  |  | 9 490,8 | 0,0 | - |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | 49 684,5 | 0,0 | - |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | гектаров | 1 534 | 1 552,1 | 101,2 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | гектаров | 450 | 450 | 100,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| ИТОГО | х | х | х | х | 266 424,10 | 0,0 | - |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,69 | 0,89 | 0,99 | 83 | - | - | - |  |
| Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 0,83 | 1 | 1 | 94,1 | - | - | - |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1 | 0 | 1 | 45 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 83,1 | 81,4 | 82,8 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________