|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 13 декабря 2018 года № 9  (в ред. от 29 сентября 2023 г.) |

**Паспорт   
регионального проекта   
«Экспорт продукции АПК»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК (Архангельская область) | | Срок реализации | 12.02.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна | | министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Осинина Анна Васильевна | | Начальник отдела по рыбному хозяйству министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показательрегионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система  (источник данных) |
| значение | дата | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | НП | Миллиард  долларов | 0,1717 | 2020 | 0,1200 | - | - | возрастающий | нет | нет | информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ежемесячная рассылка) |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | НП | Миллиард  долларов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1200 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Штука | - | 2022 | 1 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета**­(да)    **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**средства областного бюджета направляются инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – инспекция по ветеринарному надзору) государственным бюджетным учреждениям Архангельской области, подведомственным инспекции по ветеринарному надзору, в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | Млрд. долларов | 0,1236 | 2022 | 0,12 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета**­(да)    **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется без привлечения финансирования | обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 9548,3 | - | - | 9548,3 | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |
| 1.1.1 | областной бюджет | 9548,3 | - | - | 9548,3 |
| Итого по региональному проекту: | | 9548,3 | - | - | 9548,3 |
| областной бюджет | | 9548,3 | - | - | 9548,3 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренныхна финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9548,3 |
| Итого | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9548,3 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_