|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6 |

**Паспорт
регионального проекта**

**«Развитие сельского туризма»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие сельского туризма | Срокреализации | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович,  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна,  | министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Мохнаткина Юлия Михайловна | начальник отдела агропромышленного производства и пищевой промышленности управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма |
| 1.1 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма  | ФП  | Процент | 0 | 2022 | 3,0 | 3,0 | - | возрастающий | нет | нет | Данные отчетов получивших государственную поддержку на реализацию проектов развития сельского туризма о достижении значений результатов предоставления гранта |
| 1.2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | ФП  | Человек | 0 | 2022 | 18000 | 29500 | - | возрастающий | да | нет | Данные отчетов получивших государственную поддержку на реализацию проектов развития сельского туризма о достижении значений результатов предоставления гранта |
| 1.3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | ФП  | Человек | 0 | 2022 | 2 | 3 | - | возрастающий | да | нет | Данные отчетов получивших государственную поддержку на реализацию проектов развития сельского туризма о достижении значений результатов предоставления гранта |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма |
| 1.1 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма  | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 1.2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | ФП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000 |
| 1.3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | ФП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция намуниципаль-ные образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2026 году на 3% |
| 1.1 | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). Нарастающий итог  | Единица | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской областисубсидии на развитие сельского туризма сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств), относящимся к категории «малое предприятие» или «микропредприятие» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по результатам конкурсного отбора проектов развития сельского туризма, проведенного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса,утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма |
| 1.1. | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). Нарастающий итог  | 8000,0 | 8000,0 | 800,0 | 16800,0 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 8000,0 | 8000,0 | 800,0 | 16800,0 |
| Итого по региональному проекту: | 8000,0 | 8000,0 | 800,0 | 16800,0 |  |
| областной бюджет | 8000,0 | 8000,0 | 800,0 | 16800,0 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма |
| 1.1. | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). Нарастающий итог  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 8000,0 |
| Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 8000,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_