|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6 |

**Паспорт
регионального проекта
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса | Срокреализации | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович,  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна,  | министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович | заместитель министра – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система(источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2026 году к уровню 2020 года |
| 1.1 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ФП  | Процент | 99,56 | 2022 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | возрастающий | нет | нет | Единая межведомственная информационно – статистическая система (далее –ЕМИСС) |
| 1.2 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ФП  | Процент | 97,89 | 2022 | 98,9 | 100,3 | 101,5 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |
| 1.3 | Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства | РП | Процент | 9,1 | 2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2026 году к уровню 2020 года |
| 1.1 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,6 |
| 1.2 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,9 |
| 1.3 | Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства | РП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2026 году к уровню 2020 года |
| 1.1. | Реализовано стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления субсидий и грантов в форме субсидийсельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса (за исключением личных подсобных хозяйств)в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса,утвержденными постановлением Правительства Архангельской области, игрантов в форме субсидий научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку,в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  | оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2026 году к уровню 2020 года |
| 1.1. | Реализовано стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 750028,4 | 734628,6 | 540219,6 | 2024876,6 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.1.1 | областной бюджет | 750028,4 | 734628,6 | 540219,6 | 2024876,6 |
| Итого по региональному проекту: | 750028,4 | 734628,6 | 540219,6 | 2024876,6 |  |
| областной бюджет | 750028,4 | 734628,6 | 540219,6 | 2024876,6 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренныхна финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2026 году к уровню 2020 года |
| 1.1. | Реализовано стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 750028,4 |
| Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 750028,4 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_