|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6 |

**Паспорт
регионального проекта**

**«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства | Срокреализации | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович,  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна,  | министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Мохнаткина Юлия Михайловна | начальник отдела агропромышленного производства и пищевой промышленности управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощейпродукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году к уровню 2021 года  |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021года | ФП  | Процент | 0 | 2022 | 8,5390 | 10,9566 | 13,9404 | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП  | Процент | 0 | 2022 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году к уровню 2021 года |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5390 |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году к уровню 2021 года |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  | Тысяча тонн | - | 2022 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):**мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли)субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)наподдержкупроизводствакартофеля, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области  | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  | Тысяча тонн | - | 2022 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)наподдержкупроизводстваовощейоткрытогогрунта, всоответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области  | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.3 | Произведенопродукцииовощеводствазащищенногогрунтасобственногопроизводства,выращенной сприменениемтехнологиидосвечивания | Тысячатонн | - | 2022 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), на финансовоеобеспечение(возмещение)части затрат. Реализация мероприятия будет осуществляться после выделения ассигнований из федерального и областного бюджетов на указанный вид субсидии |  |  |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (малые формы)составила  | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)на поддержку производства картофеля, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (малые формы) составила  | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата)**: мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативовна поддержку производства овощей открытого грунтав соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур  | Тысяча тонн | - | 2022 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году к уровню 2021 года |  |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  | 3179,7 | 1671,1 | 167,1 | 5017,9 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) |
| 1.1.1 | областной бюджет | 3179,7 | 1671,1 | 167,1 | 5017,9 |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  | 1948,3 | 1222,2 | 122,2 | 3292,7 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.2.1 | областной бюджет | 1948,3 | 1222,2 | 122,2 | 3292,7 |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | - | - | - | - | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.3.1 | областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила  | 2112,1 | 1488,9 | 148,9 | 3749,9 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.4.1 | областной бюджет | 2112,1 | 1488,9 | 148,9 | 3749,9 |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила  | 877,8 | 877,8 | 87,8 | 1843,4 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.5.1 | областной бюджет | 877,8 | 877,8 | 87,8 | 1843,4 |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур  | 5200,2 | 2902,2 | 290,2 | 8392,6 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.6.1 | областной бюджет | 5200,2 | 2902,2 | 290,2 | 8392,6 |
| Итого по региональному проекту: | 13318,1 | 8162,2 | 816,2 | 22296,5 |  |
| областной бюджет | 13318,1 | 8162,2 | 816,2 | 22296,5 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году к уровню 2021 года |
| 1.1. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3179,7 |
| 1.2. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1948,3 |
| 1.3. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4. | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2112,1 |
| 1.5. | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 877,8 |
| 1.6. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 5200,2 |
| Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 13318,1 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_