|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНраспоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской областиот 2 октября 2023 года № 1283р |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Экологическая безопасность, воспроизводство и использование

 природных ресурсов Архангельской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов) |
| Связь с государственной программой Архангельской области | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (далее – государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози- рованногопоказателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. |  Задача № 1 - формирование системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами  |
| 1.1 | Охват населения Архангельской области коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) | возрастающий | КПМ | процент | 96 | 2022 | 98 | 100 | 100 | министерство природных ресурсов  | – |
| 1.2 | Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельский экологический оператор» | возрастающий | КПМ | процент | 100 | 2022 | 100 | – | – | министерство имущественных отношений Архангельской области | – |
| 2. | Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба окружающей среде |
| 2.1. | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности  | возрастающий  | КПМ | гектар | 55,19 | 2022 | 57,64 | 64,80 | 67,77 | министерство природных ресурсов | – |
| 3. | Задача № 3 – сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территориях регионального значения (далее – ООПТ) |
| 3.1 | Доля ООПТ регионального значения, на которых созданы экологические маршруты и тропы  | возрастающий | КПМ | процент | 1 | 2022 | 4 | – | – | министерство природных ресурсов | – |
| 3.2 | Доля территории Архангельской области, занятой ООПТ регионального и местного значения  | возрастающий | КПМ | процент | 4,84 | 2022 | 4,87 | 4,92 | 4,93 | министерство природных ресурсов | государственный кадастр ООПТ регионального и местного значения  |
| 4. | Задача № 4 – совершенствование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области |
| 4.1 | Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | убывающий | КПМ | тысяча тонн  | 117,0 | 2022 | 109 | 104 | 98,6 | министерство природных ресурсов | – |
| 5. |  Задача № 5 – развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды  |
| 5.1 | Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения  | возрастающий | КПМ | процент | 30 | 2022 | 25 | 25 | 25 | министерство природных ресурсов | – |
| 6. | Задача № 6 – воспроизводство, развитие и рациональное использования минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) и обеспечение прироста запасов подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения на основе геологического изучения территорий Архангельской области  |
| 6.1 | Прирост запасов подземных вод  | возрастающий | КПМ | тысяча кубических метров в сутки | 4,46 | 2022 | 4,86 | 5,26 | 5,66 | министерство природных ресурсов | – |
| 6.2 | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) за счет проведения геологоразведочных работ в Арктической зоне Архангельской области  | возрастающий | КПМ | миллион кубических метров | 11,28 | 2022 | 2 | 2 | 2 | министерство природных ресурсов | – |
|  7. |  Задача № 7 – охрана и рациональное использование животного мира, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов  |
| 7.1 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий  | возрастающий | КПМ | процент | 6,23 | 2022 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | министерство природных ресурсов | государственный охотхозяйственный реестр |
| 8. | Задача № 8 – охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Архангельской области |
| 8.1 | Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе  | возрастающий | КПМ | километр | 102,38 | 2022 | 109 | 110 | 112 | министерство природных ресурсов | – |
| 8.2 | Количество населенных пунктов, на территории которых определены границы зон затопления (ежегодно)  | возрастающий | КПМ | единица | 20 | 2022 | 26 | 14 | 14 | министерство природных ресурсов | – |
| 8.3 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления  | возрастающий | КПМ | километр | 2,21 | 2022 | 2,21 | 2,21 | 3,06 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области  | – |

2.1 Порядок расчета и источники информации о значениях показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Охват населения Архангельской области коммунальной услугой по обращению с ТКО | отношение численности населения Архангельской области, охваченного коммунальной услугой, к численности населения Архангельской области в отчетном году | отчет регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 1.2. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельский экологический оператор» | осуществляется на основании решения общего собрания акционеров акционерного общества «Архангельский экологический оператор» | решение общего собрания акционеров акционерного общества «Архангельский экологический оператор» |
| 2.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности | суммарная площадь реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности | данные обследования свалок на землях лесного фонда, информация о выявленных свалках (захламлениях) на территориях муниципальных образований  |
| 3.1. Доля ООПТ регионального значения, на которых создана туристическая инфраструктура  | отношение количества ООПТ, на которых создана туристическая инфраструктура к общему количеству ООПТ Архангельской области регионального значения  | государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения  |
| 3.2. Доля территории Архангельской области, занятой ООПТ регионального и местного значения  | площадь территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, по отношению к площади территории Архангельской области  | государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения  |
| 4.1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ - поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду) от стационарных источников выбросов.  | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в части выбросов от стационарных источников (федеральная форма статистического наблюдения 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»)  |
| 5.1. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения  | отношение суммарной численности населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения к общей численности населения Архангельской области в отчетном году  | данные официального статистического наблюдения по численности населения Архангельской области |
| 6.1. Прирост запасов подземных вод  | суммарный прирост подземных вод, а также запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки, в отчетном периоде  | заключения государственной экспертизы запасов подземных вод, а также запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки  |
| 6.2. Прирост запасов ОПИ за счет проведения геологоразведочных работ в Арктической зоне Архангельской области  | суммарный прирост запасов ОПИ, утвержденных заключениями государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, в отчетном периоде суммарный прирост запасов ОПИ, утвержденных заключениями государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов ОПИ в Арктической зоне Архангельской области  | заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
| 7.1. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий  | отношение площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Площади закрепленных охотничьих угодий определяются в целях реализации статьи 37 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ  | заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений |
| 8.1. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе  | определяется как сумма протяженности участков берегов (береговой линии водных объектов), на которых ведутся работы по регулярному наблюдению за состоянием берегов, подверженных разрушению | исходная информация из отчетных материалов ранее проведенных работ |
| 8.2. Количество населенных пунктов, на территории которых определены границы зон затопления (ежегодно)  | количество населенных пунктов Архангельской области, на территории которых в течение года проведены работы по определению границ зон затопления, подтопления и подготовлены предложения по установлению зон затопления, подтопления | информация, поступающая от органов местного самоуправления, государственных органов о территориях подверженных затоплению. подтоплению  |
| 8.3. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления  | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в результате проведения работ по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  | исходная информация из отчетных материалов ранее проведенных работ |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача № 1 – формирование системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| 1.1 | Созданы площадки для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, оборудованные контейнерами (бункерами) для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов) путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  | Единица | 139 | 2022 | 212 | 212 | 212 |
| 1.2 | Приобретены контейнеры для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО | осуществление текущей деятельности  | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО за счет собственных средств или с привлечением средств инвесторов | Единица | 2677 | 2022 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.3 | Произведено возмещение недополученных доходов регионального оператора по обращению с ТКО, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО  | осуществление текущей деятельности  |  **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтегратор» в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Разработана проектно-сметная документации на реконструкцию полигона ТКО г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» путем включения в областную адресную инвестиционную программу. Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области», утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года N 516-пп  | Единица | – | 2022 | 1 | – | – |
| 1.5 | Созданы объекты обращения с ТКО некапитального строительства (объекты перегрузки ТКО с местом временного накопления ТКО) на островных территориях г. Архангельска | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года N 369-пп (далее – Положение о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели) | Единица | –  | 2022 | 1 | – | – |
| 1.6 | Разработаны проектные документации по созданию объектов обращения с ТКО некапитального строительства (объекты перегрузки ТКО с местом временного накопления ТКО) | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области  в соответствии с Порядком предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области на разработку проектной документации по созданию  объектов   обращения  с твердыми коммунальными отходами некапитального строительства  (объекты перегрузки твердых коммунальных отходов с местом временного накопления твердых коммунальных отходов) | Единица | – | 2022 | 12 | – | – |
| 1.7 | Обеспечена оплата процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк»  | осуществление текущей деятельности  | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» в соответствии с Порядком предоставления субсидии акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» для оплаты процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование "Черемушское"» | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |
| 1.8 | Обеспечен взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» на расходы по созданию объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование "Черемушское"» | осуществление текущей деятельности  | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством имущественных отношений Архангельской области путем предоставления взноса Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» на расходы по созданию объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование "Черемушское"»  | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |
| 1.9 | Обеспечена реализация концессионных соглашений по созданию комплексов по обработке, утилизации и захоронению ТКО на территории Архангельской области | осуществление текущей деятельности  | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» в соответствии с Порядком предоставления субсидии акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» для финансового обеспечения расходов, связанных с организацией выполнения работ в целях реализации концессионных соглашений на создание комплексов обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |
|  | **Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба окружающей среде** |
| 2.1 | Выявлены и ликвидированы свалки (захламления) на землях муниципальных районов, муниципальных округов, городских поселений, городских округов Архангельской области | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно за счет собственных средств | Единица | 59 | 2022 | 52 | 52 | 52 |
| 2.2 | Ликвидированы свалки (захламления) на землях лесного фонда Архангельской области  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | 12 | 2022 | 46 | 11 | 36 |
| 2.3 | Обеспечен контроль за проведением работ и авторский надзор за соблюдением проведенных работ согласно разработанным проектным документациям по ликвидации свалок в границах городов Архангельска и Няндомы | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Условная единица | - | 2022 | 5 | – | – |
|  | **Задача № 3 – сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территориях регионального значения** |
| 3.1 | Подготовлены материалы обоснования создания новой ООПТ регионального значения | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | – |
| 3.2 | Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части транспортных средств в целях развития ООПТ регионального значения | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | 9 | 2022 | 6 | 7 | 7 |
| 3.3 | Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях развития ООПТ регионального значения | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица |  – | 2022 | 7 | 10 | 10 |
| 3.4 | Обустроены экологические тропы на территориях ООПТ регионального значения | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств** федерального бюджета (нет)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | – | 2022 | 2 | – | – |
| 3.5 | Разработаны предложения по экотуристическим маршрутам на ООПТ регионального значения, характеризующихся высоким уровнем туристического потенциала | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов самостоятельно путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454257&date=12.09.2023) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) | Условная единица | – | 2022 | 1 | – | – |
| 3.6 | Обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | оказание услуг, выполнение работ | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на выполнение государственного задания ГБУ "Центр природопользования и охраны окружающей среды" в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп «Об утверждении Положения о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий» | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 3.7 | Произведена компенсация расходов проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | осуществление текущей деятельности | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | Обеспечено содержание и ремонт объектов недвижимого имущества  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Условная единица | – | 2022 | 1 | – | – |
| 3.9 | Приобретено программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | – | 2022 | 7 | 63 | 63 |
| 3.10 | Обучены по программам повышения квалификации сотрудники подведомственных учреждений в части своих полномочий  | повышение квалификации кадров | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Человек | – | 2022 | 9 | 7 | 7 |
|  | **Задача № 4 – совершенствование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области**  |
| 4.1  | Произведено техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов постов мониторинга состояния атмосферного воздуха | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 3 |
| 4.2 | Приобретено вспомогательное оборудование для градуировки газоаналитического оборудования постов контроля загрязнения атмосферного воздуха градуировки газоаналитического оборудования | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | 3 | 2022 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | Проведены замеры по оценке негативного влияния на окружающую среду производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | Единица | 8 | 2022 | 14 | 16 | 16 |
| 4.4 | Выполнен сбор информации для ведения и переиздания Красной книги Архангельской области  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Условная единица | – | 2022 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Задача № 5 – развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды**  |
| 5.1 | Проведен Слет школьных лесничеств | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством природных ресурсов путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели | Единица | – | 2022 | 1 | – | 1 |
|  | **Задача № 6 – обеспечение воспроизводства, развития и рационального использования минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ), подземных вод для удовлетворения потребностей экономики и населения Архангельской области**  |
| 6.1 | Открыты месторождения подземных вод на участках недр местного значения для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) технического водоснабжения  | осуществление текущей деятельности  | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется за счет собственных средств организаций  | Единица | 4 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 | Открыты месторождения ОПИ на участках недр местного значения  | осуществление текущей деятельности  | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется за счет собственных средств организаций  | Единица | – | 2022 | 20 | 20 | 20 |
| 6.3 | Оцифрованы (вынесены на карту) месторождения нераспределённого фонда ОПИ | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | Единица | – | 2022 | 350 | 300 | 100 |
|  | **Задача № 7 – охрана и рациональное использование животного мира, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов**  |
| 7.1 | Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** финансовое обеспечение деятельности министерства природных ресурсов осуществляется за счет субвенций федерального бюджета на реализацию переданных Архангельской области полномочий Российской Федерации в сфере охраны и использования животного мира в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449591&date=27.09.2023) от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенным учреждением | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области в области охраны и использования охотничьих ресурсов  | осуществление текущей деятельности | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** финансовое обеспечение министерства природных ресурсов и его территориальных органов (управление лесничествами) осуществляется счет средств областного бюджета и средств субвенций федерального бюджета на реализацию переданных Архангельской области полномочий Российской Федерации в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439209&date=27.09.2023) от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенным учреждением | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 7.3 | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области в области охраны и использования охотничьих ресурсов  | осуществление текущей деятельности | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области (лесничеств), осуществляется за счет средств субвенций федерального бюджета на реализацию переданных Архангельской области полномочий Российской Федерации сфере охраны и использования охотничьих ресурсов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439209&date=27.09.2023) от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенным учреждением | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 7.4 | Произведены выплаты вознаграждений населению за добычу волка  | выплаты физическим лицам | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется государственными казенными учреждениями Архангельской области (лесничествами), в форме выплаты вознаграждений населению за добычу волка в части реализации полномочий Архангельской области, предусмотренных [подпунктом 3 пункта 2 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=128127&dst=100025&field=134&date=18.08.2023) областного закона от 28 мая 2010 года № 161-13-ОЗ "О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов" | Условная единица  | – | 2022 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Задача № 8 – охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Архангельской области**  |
| 8.1 | Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов в части исполнения переданных Архангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов. Финансовое обеспечение деятельности министерства природных ресурсов осуществляется за счет средств субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных Архангельской области полномочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенным учреждением | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2 | Обеспечена охрана объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» путем предоставления средств на выполнение функций казенным учреждением  | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 8.3 | Подготовлена отчетная документация по осуществлению государственного мониторинга водных объектов  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Единица  | 4 | 2022 | 2 | 2 | 2 |
| 8.4 | Подготовлен технический отчет (предложения) Архангельской области по определению границ зон затопления (подтопления)  | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | Единица | 4 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 8.5 | Осуществлен выпуск в водные объекты Архангельской области (в бассейны рек Сюзьма или Солза) в натуре молоди кумжи (форели) (возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам Архангельской области в связи с реализацией в 2012 году работ «Ликвидация загрязнения и засорения реки Лименда в районе водозаборных сооружений в г. Котлас Архангельской области») | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством природных ресурсов путем заключения контракта на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Единица | – | 2022 | 988 | – | – |
| 8.6 | Обеспечено укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова | приобретение товаров работ, услуг | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» путем включения в областную адресную инвестиционную программу. Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области», утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года N 516-пп | Условная единица | – | 2022 | 1 | 1 | 1 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Участникгосударственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» (всего), в том числе: | 1 477 016,2 | 1 389 455,3 | 1 473 786,8 | 4 340 258,3 | X  |
|   | Областной бюджет | 1 421 368,7 | 1 335 041,5 | 1 419 373,0 | 4 175 783,2 |
|   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 66 611,7 | 51 027,7 | 51 027,7 | 168 667,1 |
|   | Внебюджетные источники | 44 000,0 | 44 000,0 | 44 000,0 | 132 000,0 |
| Задача № 1 - формирование системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| 1.1. | Созданы площадки для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, оборудованные контейнерами (бункерами) для накопления ТКО,в том числе для раздельного накопления ТКО (всего), в том числе: | 50 577,7 | 50 577,7 | 50 577,7 | 151 733,1 | министерство природных ресурсов природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов) |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 40 613,9 | 40 613,9 | 40 613,9 | 121 841,7 | - |
| 1.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 50 577,7 | 50 577,7 | 50 577,7 | 151 733,1 | - |
| 1.2. | Приобретены контейнеры для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО (всего) в том числе; | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 66 000,0 | министерство природных ресурсов  |
| 1.2.1 | Внебюджетные источники | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 66 000,0 | - |
| 1.3. | Произведено возмещение недополученных доходов регионального оператора по обращению с ТКО, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО (всего), в том числе:  | 668 918,0 | 961 382,5 | 1 046 492,6 | 2 676 793,1 | министерство природных ресурсов  |
| 1.3.1. | Областной бюджет | 668 918,0 | 961 382,5 | 1 046 492,6 | 2 676 793,1 | - |
| 1.4. | Разработана проектно-сметная документации на реконструкцию полигона ТКО г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона (всего), в том числе: | 23 400,0 | – | – | 23 400,0 | министерство природных ресурсов  |
| 1.4.1. | Областной бюджет | 23 400,0 | – | – | 23 400,0 | - |
| 1.5. | Созданы объекты обращения с ТКО некапитального строительства (объекты перегрузки ТКО с местом временного накопления ТКО) на островных территориях г. Архангельска (всего), в том числе: | 31 925,4 | – | – | 31 925,4 | министерство природных ресурсов  |
| 1.5.1. | Областной бюджет | 31 925,4 | – | – | 31 925,4 | - |
| 1.6. | Разработаны проектные документации по созданию объектов обращения с ТКО некапитального строительства (объекты перегрузки ТКО с местом временного накопления ТКО) (всего), в том числе: | 15 584,0 | – | – | 15 584,0 | министерство природных ресурсов  |
| 1.6.1. | Областной бюджет | 14 350,3 | – | – | 14 350,3 | - |
| 1.6.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 15 584,0 | – | – | 15 584,0 | - |
| 1.7. | Обеспечена оплата процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк» (всего), в том числе | 39 089,5 | – | – | 39 089,5 | министерство природных ресурсов  |
| 1.7.1. | Областной бюджет | 39 089,5 | – | – | 39 089,5 | министерство природных ресурсов   |
| 1.8. | Обеспечен взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» на расходы по созданию объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование "Черемушское"» (всего), в том числе: | 204 496,4 | – | – | 204 496,4 | министерство имущественных отношений Архангельской области |
| 1.8.1. | Областной бюджет | 204 496,4 | – | – | 204 496,4 | - |
| 1.9. | Обеспечена реализация концессионных соглашений по созданию комплексов по обработке, утилизации и захоронению ТКО на территории Архангельской области (всего), в том числе: | 33 916,0 | – | – | 33 916,0 | министерство природных ресурсов  |
| 1.9.1. | Областной бюджет | 33 916,0 | – | – | 33 916,0 | - |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба окружающей среде |
| 2.1. | Выявлены и ликвидированы свалки (захламления) на землях муниципальных районов, муниципальных округов, городских поселений, городских округов Архангельской области (всего), в том числе: | 450,0  | 450,0  | 450,0  | 1 350,0  | министерство природных ресурсов  |
| 2.1.1 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 450,0  | 450,0  | 450,0 | 1 350,0 | *-* |
| 2.2. | Ликвидированы свалки (захламления) на землях лесного фонда Архангельской области (всего), в том числе: | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 229 500,0 | министерство природных ресурсов  |
| 2.2.1. | Областной бюджет | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 229 500,0 | - |
| 2.3. | Обеспечен контроль за проведением работ и авторский надзор за соблюдением проведенных работ согласно разработанным проектным документациям по ликвидации свалок в границах городов Архангельска и Няндомы (всего), в том числе: | 1 729,7 | – | – | 1 729,7 | министерство природных ресурсов  |
| 2.3.1. | Областной бюджет | 1 729,7 | – | – | 1 729,7 | - |
| Задача № 3 – сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территориях регионального значения |
| 3.1. | Подготовлены материалы обоснования создания новой ООПТ регионального значения (всего), в том числе: | 720,0 | 800,0 | – | 1 520,0 | министерство природных ресурсов  |
| 3.1.1. | Областной бюджет | 720,0 | 800,0 | – | 1 520,0 | - |
| 3.2. | Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части транспортных средств в целях развития ООПТ регионального значения (всего), в том числе: | 6 872,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 26 872,0 | министерство природных ресурсов  |
| 3.2.1. | Областной бюджет | 6 872,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 26 872,0 | - |
| 3.3. | Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях развития ООПТ регионального значения (всего), в том числе | 928,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4928,0 | министерство природных ресурсов  |
| 3.3.1. | Областной бюджет | 928,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4928,0 | - |
| 3.4. | Обустроены экологические тропы на территориях ООПТ регионального значения (всего), в том числе | 25 294,9 | – | – | 25 294,9 | министерство природных ресурсов  |
| 3.4.1. | Областной бюджет | 25 294,9 | – | – | 25 294,9 | - |
| 3.5. | Разработаны предложения по экотуристическим маршрутам на ООПТ регионального значения, характеризующихся высоким уровнем туристического потенциала (всего), в том числе: | 2500,0 | – | – | 2500,0 | министерство природных ресурсов  |
| 3.5.1. | Областной бюджет | 2500,0 | – | – | 2500,0 | - |
| 3.6. | Обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (всего), в том числе: | 74 300,8 | 81 766,7 | 84 257,5 | 240 325,0 | министерство природных ресурсов  |
| 3.6.1. | Областной бюджет | 74 300,8 | 81 766,7 | 84 257,5 | 240 325,0 | - |
| 3.7. | Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (всего), в том числе: | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 2 685,0 | министерство природных ресурсов  |
| 3.7.1. | Областной бюджет | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 2 685,0 | - |
| 3.8. | Обеспечено содержание и ремонт объектов недвижимого имущества (всего), в том числе: | 19 415,8 | – | – | 19 415,8 | министерство природных ресурсов  |
| 3.8.1. | Областной бюджет | 19 415,8 | – | – | 19 415,8 | - |
| 3.9. | Приобретено программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (всего), в том числе: | 139,3 | 1330,0 | 1330,0 | 2799,3 | министерство природных ресурсов  |
| 3.9.1. | Областной бюджет | 139,3 | 1330,0 | 1330,0 | 2799,3 | - |
| 3.10. | Обучены по программам повышения квалификации сотрудники подведомственных учреждений в части своих полномочий (всего), в том числе | 504,6 | 245,0 | 245,0 | 994,6 | министерство природных ресурсов  |
| 3.10.1. | Областной бюджет | 504,6 | 245,0 | 245,0 | 994,6 | - |
| Задача № 4 – совершенствование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области  |
| 4.1. | Произведено техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов двух постов мониторинга состояния атмосферного воздух (всего), в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | министерство природных ресурсов  |
| 4.1.1. | Областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | - |
| 4.2. | Приобретено вспомогательное оборудование для градуировки газоаналитического оборудования постов контроля загрязнения атмосферного воздуха градуировки газоаналитического оборудования (всего), в том числе: | 1 000,0 | 6 183,9 | 2 000,0 | 9 183,9 | министерство природных ресурсов  |
| 4.2.1. | Областной бюджет | 1 000,0 | 6 183,9 | 2 000,0 | 9 183,9 | - |
| 4.3. | Проведены замеры по оценке негативного влияния на окружающую среду производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов (всего), в том числе: | 310,5 | 350,0 | 350,0 | 1 010,5 | министерство природных ресурсов  |
| 4.3.1. | Областной бюджет | 310,5 | 350,0 | 350,0 | 1 010,5 | - |
| 4.4. | Выполнен сбор информации для ведения и переиздания Красной книги Архангельской области (всего), в том числе: | 425,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 425,0 | министерство природных ресурсов  |
| 4.4.1. | Областной бюджет | 425,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 425,0 | - |
| Задача № 5 – развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды  |
| 5.1. | Проведен Слет школьных лесничеств (всего), в том числе: | 850,0 | – | 850,0 | 1700,0 | министерство природных ресурсов  |
| 5.1.1. | Областной бюджет | 850,0 | – | 850,0 | 1700,0 | - |
| Задача № 6 – обеспечение воспроизводства, развития и рационального использования минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ), подземных вод для удовлетворения потребностей экономики и населения Архангельской области  |
| 6.1. | Открыты месторождения подземных вод на участках недр местного значения для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) технического водоснабжения (всего), в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | министерство природных ресурсов  |
| 6.1.1 | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | - |
| 6.2. | Открыты месторождения ОПИ на участках недр местного значения (всего), в том числе: | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 | министерство природных ресурсов  |
| 6.2.3. | Внебюджетные источники | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 | - |
| 6.3. | Оцифрованы (вынесены на карту) месторождения нераспределённого фонда ОПИ (всего), в том числе | 1 750,0 | 1 500,0 | 500,0 | 3 750,0 | министерство природных ресурсов  |
| 6.3.1. | Областной бюджет | 1 750,0 | 1 500,0 | 500,0 | 3 750,0 | - |
| Задача № 7 – охрана и рациональное использование животного мира, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов  |
| 7.1. |  Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (всего), в том числе: | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 238,2 | министерство природных ресурсов  |
| 7.1.1. | Областной бюджет | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 238,2 | - |
| 7.2. | Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области в области охраны и использования охотничьих ресурсов (всего), в том числе: | 50 594,7 | 48 186,3 | 49 956,1 | 148 737,1 | министерство природных ресурсов |
| 7.2.1. | Областной бюджет | 50 594,7 | 48 186,3 | 49 956,1 | 148 737,1 | - |
| 7.3. | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области в области охраны и использования охотничьих ресурсов, (всего), в том числе:  | 2 525,0 | 2 680,2 | 2680,2 | 7885,4 | министерство природных ресурсов  |
| 7.3.1. | Областной бюджет | 2 525,0 | 2 680,2 | 2 680,2 | 7 885,4 | - |
| 7.4. | Произведены выплаты вознаграждений населению за добычу волка (всего), в том числе: | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | министерство природных ресурсов  |
| 7.4.1. | Областной бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | - |
| Задача № 8 – охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Архангельской области  |
| 8.1. | Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в части исполнения переданных Архангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (всего), в том числе: | 9 659,9 | 9 659,9 | 9 659,9 | 28 979,7 | министерства природных ресурсов  |
| 8.1.1. | Областной бюджет | 9 659,9 | 9 659,9 | 9 659,9 | 28 979,7 | - |
| 8.2. | Обеспечена охрана объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (всего), в том числе: | 2 740,6 | 2 368,7 | 2 463,4 | 7 572,7 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| 8.2.1. | Областной бюджет | 2 740,6 | 2 368,7 | 2 463,4 | 7 572,7 | - |
| 8.3. | Подготовлена отчетная документация по осуществлению государственного мониторинга водных объектов (всего), в том числе: | 720,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 720,0 | министерство природных ресурсов  |
| 8.3.1. | Областной бюджет | 720,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 720,0 | - |
| 8.4. | Подготовлен технический отчет (предложения) Архангельской области по определению границ зон затопления (подтопления) (всего), в том числе: | 5 803,3 | 8 000,0 | 8 000,0 | 21 803,3 | министерство природных ресурсов  |
| 8.4.1. | Областной бюджет | 5 803,3 | 8 000,0 | 8 000,0 | 21 803,3 | - |
| 8.5. | Осуществлен выпуск в водные объекты Архангельской области (в бассейны рек Сюзьма или Солза) в натуре - молоди кумжи (форели) (возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам Архангельской области в связи с реализацией в 2012 году работ «Ликвидация загрязнения и засорения реки Лименда в районе водозаборных сооружений в г. Котлас Архангельской области») (всего), в том числе:  | 900,7 | – | – | 900,7 | министерство природных ресурсов  |
| 8.5.1. | Областной бюджет | 900,7 | – | – | 900,7 |   |
| 8.6 | Обеспечено строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (всего) в том числе: | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 210 000,0 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| 8.6.1. | Областной бюджет | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 210 000,0 | - |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный за реализацию | Наименование контрольной точки | Единица измерения | Плановые значения и сроки исполнения контрольных точек |
| 1 кв. | 1 п/г. | 9 мес. | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_