УТВЕРЖДЕН

протоколом проектного комитета

Архангельской области

от 18 декабря 2018 года № 8

(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

*Сохранение лесов (Архангельская область)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Сохранение лесов (Архангельская область) | Срок реализации проекта | *01.01.2019* | *31.12.2026* |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Автушенко Е.В. | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Мураев И.Г. | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Любовцов А.М | Начальник управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие лесного комплекса Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие лесного хозяйства |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/ убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений  | ФП | Процент | 80,5 | 2018 | 100 | 100\* | 100\* | Возрастающий  | Да | Нет | - |

\* – показатель регионального проекта на 2025-2026 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

3. План достижения показателей регионального проекта в *2024* году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец *2024* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (наименование ОЗР)  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений  | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.1. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  | Процент | 0,0000 | 2019 | 100 | 100\* | 100\* | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** средства областного бюджета направляются подведомственному министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) государственному автономному учреждению Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ») в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.2. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,0000 | 2019 | 0,3675 | 0,3675\* | 0,3675\* | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется лицами, пользующимися лесными участками на основании договоров аренды лесных участков, права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками за счет внебюджетных источников  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | Тысяча гектаров | 10,99 | 2019 | 7,88 | 7,88\* | 7,88\* | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):**средства областного бюджета направляются подведомственному министерству ГАУ АО «ЕЛЦ» в соответствии с Положением о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.4. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование | Тысяча гектаров | 67,95 | 2019 | 70,92 | 70,92\* | 70,92\* | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется лицами, пользующимися лесными участками на основании договоров аренды лесных участков, права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками за счет внебюджетных источников  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

\* – результаты регионального проекта на 2025-2026 годы не установлены и будут скорректированы при доведении соглашения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров*,* всего | 43 535,5 | 55 675,2 | 55 675,2 | 154 885,9 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет  | 43 535,5 | 55 675,2 | 55 675,2 | 154 885,9 |
| 1.2. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений*,* всего | 29 057,9 | 29 348,4 | 29 348,4 | 87 754,7 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.2.1. | Внебюджетные источники | 29 057,9 | 29 348,4 |  29 348,4 | 87 754,7 |
| 1.3. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду*,* всего | 49 878,2 | 49 803,7 | 49 803,7 | 149 485,6 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.3.1. | Областной бюджет  | 49 878,2 | 49 803,7 | 49 803,7 | 149 485,6 |
| 1.4. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование, переданных в пользование*,* всего | 1 471 150,6 | 1 575 089,0 | 1 575 089,0 | 4 621 328,6 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.4.1. | Внебюджетные источники | 1 471 150,6 | 1 575 089,0 | 1 575 089,0 | 4 621 328,6 |
| Итого по региональному проекту: | 1 593 622,2 | 1 709 916,3 | 1 709 916,3 | 5 013 454,8 |
| Областной бюджет | 93 413,7 | 105 478,9 | 105 478,9 | 304 371,5 |  |
| Внебюджетные источники | 1 500 208,5 | 1 604 437,4 | 1 604 437,4 | 4 709 083,3 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в *2024* году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | **Всего на конец** ***2024* года** **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 535,5 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 878,2 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 413,7 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |