|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | протоколом проектного комитета |
|  |  | Архангельской области |
|  |  | от 29 сентября 2023 года № 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Современный облик сельских территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Современный облик сельских территорий | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 01.01.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович | Заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Созданы условия для повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы с 2022 года проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | РП | процент | 2,5 | 2022 | 15,0 | 15,1 | 17,5 | Возрастающий | Нет | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Созданы условия для повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы с 2022 года проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | РП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Созданы условия для повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. | Построены, реконструированы(модернизированы) объекты в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры на сельских территориях | единица | 4 | 2022 | 3 | - | 2 | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 г. № 516-пп, и соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |
| 1.2. | Проведен капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов на сельских территориях | единица | - | 2022 | 1 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется путем предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3. | Проведен капитальный ремонт объектов в сфере культуры на сельских территориях | единица | - | 2022 | - | 1 | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется путем предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Созданы условия для повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены, реконструированы (модернизированы) объекты в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры на сельских территориях, всего | 682 881,9 | - | - | 682 881,9 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 544 861,4 | - | - | 544 861,4 |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1 | 358 559,2 | - | - | 358 559,2 |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 137 396,0 | - | - | 137 396,0 |  |
| 1.2. | Проведен капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов на сельских территориях, всего | 37 587,7 | - | - | 37 587,7 | министерство спортаАрхангельской области |
| 1.2.1. | областной бюджет | 35 050,1 | - | - | 35 050,1 |  |
| 1.2.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1 | 35 087,7 | - | - | 35 087,7 |  |
| 1.2.3. | внебюджетные источники1 | 2 500 | - | - | 2 500 |  |
| 1.3. | Проведен капитальный ремонт объектов в сфере культуры на сельских территориях, всего | - | 4 300,0 | - | 4 300,0 | министерство культурыАрхангельской области |
| 1.3.1. | областной бюджет | - | 4 200,0 | - | 4 200,0 |  |
| 1.3.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1 | - | 4 300,0 | - | 4 300,0 |  |
| Итого по региональному проекту: | 720 469,6 | 4 300.0 | - | 724 769,6 |  |
| областной бюджет | 579 911,5 | 4 200,0 | - | 584 111,5 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 358 559,2 | 4 300,0 | - | 362 859,2 |  |
| внебюджетные источники | 139 896,0 | - | - | 139 896,0 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_