|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | протоколом проектного комитета |
|  |  | Архангельской области |
|  |  | от 29 сентября 2023 года № 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

«Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство сельских территорий | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 01.01.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Рыженков Андрей Александрович | Заместитель руководителя администрации – директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях |
| 1.1 | Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации с 2022 года проектов по благоустройству сельских территорий | РП | процент | 2,4 | 2022 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Возрастающий | Нет | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях |
| 1.1 | Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации с 2022 года проектов по благоустройству сельских территорий | РП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях |
| 1.1 | Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий | единица | 3 | 2022 | 8 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, всего | 20 335,3 | - | - | 20 335,3 | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 14 234,7 | - | - | 14 234,7 |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1 | 16 268,2 | - | - | 16 268,2 |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники1 | 4 067,1 | - | - | 4 067,1 |  |
| Итого по региональному проекту: | 20 335,3 | - | - | 20 335,3 |  |
| областной бюджет | 14 234,7 | - | - | 14 234,7 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 16 268,2 | - | - | 16 268,2 |  |
| внебюджетные источники | 4 067,1 | - | - | 4 067,1 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь2 | Ответственныйисполнитель3 | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_