|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | протоколом проектного комитета |
|  |  | Архангельской области |
|  |  | от 29 сентября 2023 года № 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 01.01.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович | Заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Созданы условия для стимулирования строительства (приобретения) жилья для сельского населения и обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) с 2022 года | РП | единица | 34 | 2022 | 120 | 120 | 120 | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Созданы условия для стимулирования строительства (приобретения) жилья для сельского населения и обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | РП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Созданы условия для стимулирования строительства (приобретения) жилья для сельского населения и обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Тысяча квадратных метров | 7,1 | 2022 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Тысяча квадратных метров | *-* | 2022 | 0,9 | *-* | *-* | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1, и в соответствии с Порядком реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Созданы условия для стимулирования строительства (приобретения) жилья для сельского населения и обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, всего | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 315 000,0 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 38 757,1 | 31 500 | 31 500 | 101 757,1 |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 39 757,1 | 32 500 | 32 500 | 104 757,1 |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 65 242,9 | 72 500 | 72 500 | 210  242,9 |  |
| 1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, всего | 82 109,2 | - | - | 82 109,2 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.2.1. | областной бюджет | 7 210,9 | - | - | 7 210,9 |  |
| 1.2.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 7 310,9 | - | - | 7 310,9 |  |
| 1.2.3. | внебюджетные источники | 74 798,3 | - | - | 74 798,3 |  |
| Итого по региональному проекту: | 187 109,2 | 105 000 | 105 000 | 397 109,2 |  |
| областной бюджет | 45 968,0 | 31 500 | 31 500 | 108 968,0 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 47 068,0 | 32 500 | 32 500 | 112 068,0 |  |
| внебюджетные источники | 140 041,2 | 72 500 | 72 500 | 285 041,2 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_