ИНФОРМАЦИЯ

о реализации решений, принятых Координационным Советом,

Правительством Архангельской области в 2021 году

| № п/п | Исполнитель | Рекомендации | Информация по исполнению решений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О ходе реализации национального проекта «Демография» на территории муниципальных образований Архангельской области (Решение от 31.03.2021 № 2/10) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) продолжить работу по пропаганде традиционных семейных ценностей, в том числе многодетности и ответственного родительства; 2) обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на создание жизненной среды, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре; 3) рассмотреть вопрос увеличения размера единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно; 4)усилить контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области мероприятий по строительству объектов дошкольного образования в Архангельской области, в том числе за соблюдением сроков завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию; 5)продолжить работу по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; 6) рассмотреть вопрос увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области для обустройства и модернизации плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области, объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | 1) В ходе проведения информационной кампании, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей, подготовлены буклеты по вопросам предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, социальных пособий гражданам, имеющим детей, мер социальной поддержки многодетных семей. Буклеты распространены через исполнительные органы государственной власти Архангельской области и подведомственные учреждения. В 2021 году специальным дипломом «Признательность» награждены 100 многодетных семей из 24 муниципальных образований. В областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» приняли участие 46 семей из 17 муниципальных образований Архангельской области. По итогам конкурса определены победители в семи номинациях конкурса. Семья Сергея Валентиновича Кириллова и Наталии Петровны Голубцовой из Северодвинска, одна из победителей областного конкурса, стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года – 2021» в номинации «Многодетная семья». С 1 июня по 11 июня 2021 года в Архангельске в седьмой раз прошла региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!», которая собрала на своей площадке специалистов учреждений социального обслуживания и образования, представителей некоммерческих организаций. Всего в 2021 году на форуме были представлены 26 технологий и 8 методических разработок. Участниками стали 16 организаций, в том числе 10 организаций социального обслуживания семьи и детей, 2 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 автономных некоммерческих организации,1 центр дополнительного образования и 1 средняя общеобразовательная школа. 8 июля в День семьи, любви и верности – праздник, который приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, традиционно проходит вручение общественной награды – медали «За любовь и верность». В 2021 году в Архангельской области к награждению представлены 73 семейные пары из разных уголков нашей области. Вручение медали прошло в муниципальных районах и городских округах, поздравление с праздником семей, собравшихся в администрациях муниципальных образований, было организовано в онлайн-формате. Распоряжением Губернатора Архангельской области № 865-р от 8 ноября 2021 г. «О награждении знаком отличия «Материнская слава» шестнадцать многодетных матерей, имеющих четверо и более детей, награждены знаком отличия «Материнская слава». 11 ноября подведены итоги областного конкурса «Отец – ответственная должность», который также проходил в дистанционном режиме. В конкурсе приняли участие 10 пап из 10 муниципальных образований Архангельской области. Претенденты представили на конкурс портфолио достижений, видеосюжет о семье «Мы – семья, а это значит…», герб семьи с описанием, а также рисунки детей на тему «Самый лучший папа» и презентацию «Папа может всё что угодно». По итогам конкурса определены три победителя. Церемония награждения участников и победителей конкурса была организована главами муниципальных образований по месту жительства. 7 декабря 2021 г. в Архангельске подведены итоги областного конкурса «Женщина года», организаторами которого являются Правительство Архангельской области и региональная общественная организация «Совет женщин Архангельской области». В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, конкурс проводился в дистанционном формате. Конкурс «Женщина года» проходит в Поморье уже 11 лет подряд. В 2021 году в конкурсе приняла участие 51 женщина из 22 муниципальных образований Архангельской области, в том числе в номинации «Тепло материнского сердца» – 12 женщин, «Женщина – хранительница северных традиций» – 10 женщин, «Лидер общественного движения» – 8 женщин, «Женщина и профессия» – 21 женщина. 3) С 1 января 2020 года размер единовременной выплаты женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет включительно (далее – единовременная выплата) увеличен до 35 000 рублей (ранее 30 000 рублей). В соответствии с пунктом 2 статьи 27 областного закона от 5 декабря 2016 г. № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» размеры денежных выплат, установленные настоящим законом, увеличиваются (индексируются) в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В 2021 году размер единовременной выплаты увеличен (проиндексирован) на 4 процента и составлял 36 400 рублей, в 2022 году – на 4 процента и составляет 37 856 рублей. Таким образом, размер единовременной выплаты ежегодно увеличивается (индексируется) 5) В 2021 году продолжена работа по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области. В государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего типа «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» проведен ремонт и в октябре 2021 года открыто приемное отделение на 4 койко-места, что позволило исключить необоснованное помещение в организации здравоохранения выявленных безнадзорных несовершеннолетних, нуждающихся в устройстве в организации социального обслуживания. На ремонт и оборудование приемного отделения из областного бюджета выделено 4122,6 тыс. рублей. В декабре 2021 года в государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего типа «Каргопольский центр социальной помощи семье и детям» завершился ремонт кабинета акватерапии для комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ремонта помещения из областного бюджета выделено 2072,5 тыс. рублей, дополнительно, для оборудования кабинета акватерапии, привлечены внебюджетные средства – 572,0 тыс. рублей. В декабре 2021 года завершен ремонт здания государственного бюджетного специализированного учреждения Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Коношский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок», расположенное по адресу: пос. Коноша, просп. Октябрьский, д. 99. Ввод в эксплуатацию данного здания позволил увеличить количество мест стационарного отделения, а значит увеличить охват несовершеннолетних, нуждающихся в устройстве организации социального обслуживания, открыть приемное отделение, а также расширить спектр предоставляемых социальных услуг – запланировано открытие отделение дневного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из областного бюджета на ремонт и оборудование учреждения выделено 16199,4 тыс. рублей. Выделение в 2021 году средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы № 5 «Семья и дети Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 464-пп в размере 7115,5 тыс. рублей позволило приобрести оборудование и мебель для оснащения комнат психологической разгрузки, а также автомобили, комплектующие для них и произвести необходимый ремонт |
| 2. | О реализации полномочий органов местного самоуправления Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан (Решение от 31.03.2021 № 3/10) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) разработать действенные меры, направленные на устранение дефицита врачей и медицинских работников со средним профессиональным образованием в муниципальных образованиях Архангельской области; 2) рассмотреть вопрос предоставления мер социальной поддержки больным с онкологическими заболеваниями в виде возмещения расходов на проезд железнодорожным, водным, междугородным и автомобильным транспортом общего пользования к месту обследования и лечения в государственных медицинских организациях Архангельской области, оказывающих специализированную онкологическую помощь, и обратно; 3) принять меры по стабилизации льготного лекарственного обеспечения и организации розничной торговли лекарственными препаратами в обособленных подразделениях государственных медицинских организаций Архангельской области (фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях) с учетом требований маркировки лекарственных препаратов | 1) в 2021 году Правительством Архангельской области, в том числе в целях исполнения решения Координационного совета, реализованы следующие мероприятия направленные на устранение дефицита врачей и среднего медицинского персонала. С 1 октября 2021 г. осуществляется мероприятие по предоставлению ежемесячной денежной выплаты врачам, фельдшерам и акушеркам, медицинским сестрам в суммах 10 000 и 5 000 рублей соответственно, так как данная выплата касается всех категорий медицинских работников. Мероприятие должно простимулировать работающих сотрудников к оформлению большего количества рабочего времени (совместительства), а также привлечь обратно на работу уволившихся пенсионеров. Однако, прогнозный период наступления положительного эффекта от данной меры 2022 – 2024 год. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. С 1 января 2022 года запланировано увеличение «подъемных» с 50 тыс. руб. врачам и 25 тыс. руб. среднему медицинскому персоналу до 500 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно. В совокупности указанные мероприятия должны являться привлекательным предложением для специалистов из иных субъектов. При нормативном закреплении всех указанных мероприятий запланировано направление сведений о региональных мерах поддержки для медицинских работников в действующие образовательные организации в сфере здравоохранения, как занимающиеся подготовкой специалистов с высшим образованием, так и со средним профессиональным. С 1 января 2021 года осуществляется реализация мероприятия областной адресной инвестиционной программы Архангельской области, в рамках которой осуществляется приобретение служебных жилых помещений медицинским работникам. В 2021 году приобретено 26 квартир. 2) В соответствии с областным законом от 31 октября 2007 г. № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный», отдельные категории граждан, проживающих на территории Приморского муниципального района, Лешуконского муниципального района, Мезенского муниципального района, Онежского муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области «Новая Земля», граждане, проживающие на территории Приморского, Лешуконского, Мезенского, Онежского районов, о. Новая Земля, нуждающиеся в специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области, расположенных в административном центре Архангельской области – городе Архангельске, при наличии направления, в том числе больные онкологическими заболеваниями, имеют право на бесплатный проезд. Отдельным категориям граждан в целях обеспечения их проезда к месту нахождения медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, может быть предоставлена государственная социальная помощь в денежной форме на основании социального контракта (заключается с государственным учреждением социальной защиты населения Архангельской области по месту жительства или месту пребывания гражданина). Кроме того, органы местного самоуправления праве издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья и муниципальные программы по оказанию мер социальной поддержки, в том числе по оплате проезда к месту проведения лечения. Потребность в денежных средствах на предоставление меры социальной поддержки в виде возмещения расходов на проезд к месту обследования и лечения больным с онкологическими заболеваниями в медицинские организации Архангельской области, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно, составляет 141,0 млн. рублей в год. Средства на указанные цели областным законом от 12 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не предусмотрены. 3) В 2021 году перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области (далее – перечень ТПГГ) приведен в соответствие с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – ЖНВЛП). Перечень лекарственных препаратов в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов включал 260 позиций перечня ЖНВЛП. Постановлением Правительства Архангельской области добавлены 528 позиций. В связи с расширением перечня ТПГГ специалистами медицинских организаций осуществляется пересмотр лекарственной терапии, подбирается аналоговая замена, а также назначаются новые лекарственные препараты гражданам. По итогам I-II кварталов 2022 года министерством здравоохранения Архангельской области будет проведен анализ выписки лекарственных препаратов, а также сформирована дополнительная потребность в финансовых средствах для обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами за счет средств региона. Для организации розничной торговли лекарственными препаратами в обособленных подразделениях государственных медицинских организаций Архангельской области (фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях) с учетом требований маркировки лекарственных препаратов в настоящее время медицинскими организациями получены лицензии на фармацевтическую деятельность, медицинские работники проходят соответствующее обучение, закупается необходимое оборудование. Возможность розничной реализации лекарственных препаратов в обособленных подразделениях государственных медицинских организаций Архангельской области (фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях) находится на контроле министерства здравоохранения Архангельской области. |
| 3. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в Архангельской области (Решение от 09.06.2021 № 2/11) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) продолжить взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по привлечению средств федерального бюджета на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317; 2) рассмотреть возможность увеличения финансирования на проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, в процессе исполнения областного закона от 21 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и планирования бюджетных ассигнований при составлении проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 3) предусмотреть следующие меры государственной поддержки исторических поселений Архангельской области, иных территорий Архангельской области, имеющих правовой статус в сфере культурного наследия, в целях сохранения их историко-культурного потенциала в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп: финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Архангельской области, расположенных на территориях исторических поселений Архангельской области; выделение на конкурсной основе средств на реализацию проектов, направленных на сохранение объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территориях исторических поселений и малых городов Архангельской области; 4) рассмотреть возможность софинансирования мероприятий по разработке научно-проектной документации и реставрации объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета, выделяемых муниципальным образованиям Архангельской области (далее также – муниципальным образованиям) на конкурсной основе | В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» инспекция приняла участие в заявочной кампании на финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Архангельской области за счет средств федерального бюджета на 2022 год по 18 объектам федерального значения: - «Церковь Богоявления с росписью (деревянная), Ошевенского монастыря» Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, д. Погост, д. 46 а; - «Воскресенская церковь» Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, г. Каргополь. ул. 3-го Интернационала, д.8; - «Георгиевская церковь (деревянная)» Архангельская область, Красноборский муниципальный район, МО «Пермогорское», объект № 2 на территории Пермогорского кладбища; - «Церковь Одигитрии» Архангельская область, Мезенский район, МО «Дорогорское», с. Кижма, д.47 а; - «Никольская церковь (деревянная)» Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Емецкое», дер. Зачачье, д. 78 б; - «Церковь Ильинская (Деревянная)» Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, МО «Заостровское», д. Коверниковская, в 120 м от д. 12; - «Колокольня (деревянная)» Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, МО «Заостровское», дер. Коверниковская, в 100 м от д. 12; - «Колокольня (деревянная)» Архангельская область, Красноборский район. МО «Белослудское», дер. Цивозерский погост; - «Комплекс деревянных церквей: Вознесенская церковь» Архангельская область, Онежский район, МО «Чекуевское», дер. Пияла; - «Комплекс деревянных церквей: Преображенская церковь» Архангельская область, Онежский район, МО «Чекуевское», дер. Посад, ул. Центральная, д.21; - «Комплекс деревянных церквей: Колокольня» Архангельская область, Онежский район, МО «Чекуевское», дер. Пияла; - «Покровская церковь (деревянная)» Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», дер Погост; - «Церковь Преображения (деревянная)» Архангельская область, Приморский район, МО «Талажское», дер. Ижма; - «Дмитриевская церковь» Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ломоносовское, дер. Разлог, д. 88 а; - «Сретенская церковь» Архангельская область, Приморский район, МО «Заостровское», с. Рикасово; - «Благовещенская церковь с трапезной» Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Анониево-Сийский монастырь; - «Преображенский собор» Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 7 б; - «Церковь Василия Блаженного, 1824 г., колокольня, 1783 г. (деревянные)» Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», дер Тарасово, д.1, д.1 а В настоящее время заявки находятся на рассмотрении в Министерстве культуры Российской Федера. |
|  | Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) продолжить участие в формировании ведомственного проекта Министерства культуры Российской Федерации по сохранению памятников деревянного зодчества; 2) продолжить проведение мероприятий по разработке проекта зон охраны объектов культурного наследия исторического поселения федерального значения города Каргополя; 3) принимать меры по исполнению пункта 4 распоряжения Правительства Архангельской области от 27 мая 2021 года № 199-рп «О ежегодном докладе о состоянии культуры в Архангельской области за 2020 год» и пункта 4 распоряжения Правительства Архангельской области от 27 мая 2021 года № 200-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера»; 4) оказывать в рамках своих полномочий методическую, консультационную и информационную поддержку органам местного самоуправления муниципальных образований по вопросам разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, сохранения и популяризации объектов культурного наследия, участия в соответствующих федеральных проектах и программах, использования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; 5) продолжить поддержку мероприятий, направленных на участие добровольческих (волонтерских) организаций в сохранении памятников истории и культуры деревянного зодчества, не имеющих собственников (пользователей), в рамках соглашения о сотрудничестве инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» и некоммерческой организации «Фонд возрождения духовно-культурного наследия Отечества» от 3 июня 2018 года № 01-2018/окн; 6) разработать памятку, содержащую информацию в доступной форме, для физических и юридических лиц, желающих принять участие в качестве добровольцев (волонтеров) в сохранении объектов культурного наследия на территории Архангельской области; 7) проработать вопрос о направлении в Министерство культуры Российской Федерации обращения об исключении объекта культурного наследия регионального значения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в связи с его полной физической утратой | В рамках мероприятий по разработке проекта зон охраны объектов культурного наследия исторического поселения федерального значения города Каргополя инспекцией заключен контракт от 27.07.2020 №4 с ИП Ивченко И.А. на выполнение работ по разработке проекта зон охраны (либо объединенных зон охраны) объектов культурного наследия города Каргополь. Работы по контракту до настоящего времени не приняты ввиду их низкого качества, ведется претензионная работа. В рамках мер по исполнению распоряжения Правительства Архангельской области от 27.05.2021 № 199-рп «О ежегодном докладе о состоянии культуры в Архангельской области за 2020 год» информируем, что работа в части наполнения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации сведениями о границах территории, зонах охраны и предметах охраны объектов культурного наследия проводится инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области в плановом режиме. В 2022 году за счет средств областного бюджета планируется продолжение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 3-го Интернационала, д. 8, находящегося в собственности Российской Федерации и не имеющего пользователя: работы на северо-западной главе, включая стропильную конструкцию c покрытием, выправление креста; усиление стен, зачеканка и инъектирование трещин стен церкви, разборка наружных неинвентарных лесов. В настоящее время заключен государственный контракт на проведение работ, в соответствии с которым завершение работ запланировано на 25.11.2022 года. Также сообщаем, что 15.12.2020 между МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Местной религиозной организацией Архиерейское подворье Спасо-Преображенского собора в с. Холмогоры Холмогорского района Архангельской области Архангельской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) заключен договор о передаче в безвозмездное пользование на срок до 2069 года объекта культурного наследия федерального значения «Преображенский собор», расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 7б. В рамках мер по исполнению распоряжения Правительства Архангельской области от 27.05.2021 № 200-рп «Об утверждении отчёта о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» сообщаем, что в 2021 году разработаны границы территорий 125 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения. Из них утверждены: в 2021 году – границы территорий 8 объектов культурного наследия; в 2022 году – границы территорий 117 объектов культурного наследия. 21.12.2020 инспекцией был заключен контракт на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении 6 выявленных объектов культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге (Архангельская область, Приморский район), в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Результаты выполненных по контракту работ приняты инспекцией 21.10.2021. В настоящее время ведется работа с Министерством культуры РФ по внесению памятников в реестр. Методическая, информационная и консультационная поддержка оказывается муниципальным образованиям в рабочем порядке. В части согласования документов территориального планирования организовано взаимодействие с министерством строительства и архитектуры Архангельской области как уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области посредством Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Также должностные лица инспекции входят в состав Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и землеустройства муниципальных образований Архангельской области и принимают в ней участие на постоянной основе. 28.06.2021 инспекция провела семинар на тему «Подходы к реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия» в удаленном режиме посредством видеоконференцсвязи. В семинаре приняли участие представители администраций муниципальных образований Архангельской области, а также муниципальных и федеральных учреждений, являющимися пользователями объектов культурного наследия. Была рассмотрена проблематика практической реализации приказа Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Представители инспекции обратили внимание на ключевые моменты реализации указанного порядка: обеспечение физической и информационной доступности объектов культурного наследия для всех категорий граждан, вне зависимости от их мобильности. Представители учреждений – пользователи памятников обменялись правоприменительной практикой по данному вопросу. Работа по данному направлению будет продолжена инспекцией в 2022 году. В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве от 31.07.2018 № 01-2018/ОКН, заключенного между Фондом возрождения духовно-культурного наследия Отечества, федеральным государственным бюджетным учреждением культуры Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» и инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области, в 2021 году выдано 3 разрешения на проведение работ по сохранению памятников деревянного зодчества, находящихся в федеральной собственности, а также бесхозяйно содержащихся. В текущем году будет продолжена работа по реализации указанного соглашения, в том числе по консультационному и методическому сопровождению по вопросам сохранения объектов культурного наследия, включая выдачу заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Силами волонтерских организаций в 2021 году были проведены противоаварийные и ремонтные работы на следующих объектах культурного наследия: Церковь Введенская (Онежский район, д. Ворзогоры), Церковь кладбищенская Зосимы и Савватия (Онежский район, д. Ворзогоры), Комплекс: Церковь Преображенская и Колокольня (Онежский район, д. Нименьга), Церковь Троицкая (Онежский район, д. Мондино), Покровская церковь (деревянная) (Холмогорский район, д. Ракула), Церковь Тихвинская (Шенкурский район, д. Демидовское), Церковь Никольская (Онежский район, д. Унежма), Часовня Георгиевская (Холмогорский район, д. Пукшеньга), Сретенско-Михайловская церковь (деревянная) (Каргопольский район, ур. Красная Ляга), Церковь Георгиевская (Вельский район, дер. Гридинская), Церковь Екатерининская (Пинежский район, дер. Чакола), Комплекс деревянных церквей. Петропавловская церковь (Холмогорский район, дер. Погост), Часовня Кирика и Улиты (Вельский район, дер. Федьково), Часовня в честь Рождества Христова (Приморский район, о. Малая Муксолма), Никольская церковь (деревянная) (Холмогорский район, д. Зачачье), Часовня Покровская (Онежский район, с. Чеково). Более 340 добровольцев приняли участие в работах по сохранению памятников. Памятка для желающих принять участие в работе волонтерских (добровольческих) организаций по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, находится в стадии разработки. Завершение формирования памятки запланировано на 01.05.2022. Исключение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) из единого государственного реестра объектов культурного наследия (далее – реестр) регламентировано Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 23, абзацем четвертым статьи 29, абзацем пятым статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ исключение объекта культурного наследия регионального значения из реестра проводится на основании акта Правительства Российской Федерации по представлению федерального органа охраны объектов культурного наследия на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ) и обращения органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Проведение ГИКЭ и формирование заключений и обращений соответствующих органов власти обусловлено необходимостью пресечения действий недобросовестных собственников (пользователей) объектов культурного наследия по снятию обременений с земельных участков, связанных с нахождением на них объектов культурного наследия, их границ и зон охраны. В связи с этим вопрос исключения объектов культурного наследия из реестра носит сугубо индивидуальный характер, с учетом обстоятельств его утраты. Учитывая имеющиеся на территории Архангельской области факты противоправных действий, направленных на уничтожение объектов культурного наследия, и последующие отказы в возбуждении уголовных дел по данным фактам, решение вопроса об исключении объектов культурного наследия из реестра на основании только факта его полной физической утраты, спровоцирует рост числа посягательств на объекты культурного наследия. Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 6 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица. Таким образом, заказчиком ГИКЭ, предметом которой является исключение объекта культурного наследия из реестра, может являться любое заинтересованное лицо. |
| 4. | Библиотечное дело в Архангельской области: вопросы поддержки и развития муниципальных библиотек (Решение от 09.06.2021 № 3/11) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) при составлении проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» обеспечить сохранение положительной динамики финансирования мероприятий и рассмотреть возможность финансирования из средств областного бюджета: реализации мероприятия по созданию муниципальных модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» на 2022 – 2024 годы, утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16 (далее – национальный проект «Культура»), и на перспективный период до 2030 года с учетом Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; приобретения специализированных мобильных библиотечных комплексов (библиобусов) для муниципальных библиотек и их оснащение книгами и оборудованием в целях обеспечения доступности услуг библиотечной системы для жителей труднодоступных и отдаленных местностей на территории Архангельской области; субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных библиотек и оснащение их охранно-пожарной сигнализацией; комплектования книжных фондов муниципальных библиотек; выделения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных библиотек, готовых к реализации проектов и заявившихся на конкурс по созданию модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Областным законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп, на 2022 год предусмотрены средства федерального и областного бюджетов на финансирование следующих мероприятий, направленных на поддержку и развитие муниципальных библиотек в Архангельской области: комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 7,3761 млн. рублей; создание модельных муниципальных библиотек – 30,0 млн. рублей; капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек – 4,88 млн. рублей, в том числе в целях создания модельных муниципальных библиотек – 4,38 млн. рублей. Вопрос приобретения специализированных мобильных библиотечных комплексов (библиобусов) для муниципальных библиотек рассмотрен в ходе проектирования бюджета на 2022 год. Выделение средств областного бюджета на данные цели не поддержано. |
|  | Министерство культуры Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) принимать меры, направленные на: обеспечение участия муниципальных библиотек Архангельской области в конкурсном отборе на предоставление средств федерального бюджета с целью создания муниципальных модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»; создание регионального репозитория государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»; поддержку издательских проектов государственных и муниципальных библиотек Архангельской области; 2) разработать перспективный план мероприятий («дорожную карту») по развитию общедоступных библиотек в Архангельской области на период 2021 – 2030 годов; 3) организовать проведение конкурса на предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в Архангельской области при условии выделения средств областного бюджета на указанные цели с 2022 года; 4) продолжить организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий областного бюджета на проведение ремонтов зданий муниципальных библиотек муниципальных образований Архангельской области; 5) содействовать повышению престижа библиотечной профессии и имиджа библиотек как места работы, а также привлечению к библиотечному делу социально активных молодых специалистов разного профиля; 6) осуществлять мероприятия по развитию библиотечного дела с учетом решения задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 7) содействовать выявлению и распространению инноваций, актуальных практик и технологий библиотечной работы; 8) активизировать деятельность библиотек по повышению информационной культуры пользователей, в том числе формированию цифровой грамотности населения; 9) рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по созданию модели открытой библиотеки (OPEN+), предполагающей продленное время работы (в том числе без участия библиотекаря), на основе применения современных технологий самообслуживания | 1) На конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в 2019 – 2022 гг. направлены заявки на создание 21 модельной библиотеки, из них 16 заявок поддержано (76%). За три года реализации национального проекта «Культура» в соответствии с модельным стандартном переоснащено 11 муниципальных библиотек, привлечено 80 млн. рублей из средств федерального бюджета и более 40 млн. рублей из средств областного и местного бюджетов. По итогам создания модельных библиотек в 2019 – 2021 годах Архангельская область среди субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа занимает третье место (11 модельных библиотек) после Мурманской области и Республики Коми (по 12 модельных библиотек) и первое место по объему федерального финансирования и количеству модельных библиотек, созданных в 2021 году. В 2022 году будут переоснащены по модельному стандарту еще 5 муниципальных библиотек. Общий объем средств по мероприятию предварительно составляет 34,380 млн. рублей, в том числе 30,0 млн. рублей из средств федерального бюджета, 4,38 млн. рублей из средств областного бюджета на проведение капитального ремонта зданий библиотек. Таким образом, до конца 2022 года будут переоснащены по модельному стандарту 16 муниципальных библиотек из 14 муниципальных образований Архангельской области. В настоящее время министерством совместно с региональным проектным офисом по созданию модельных муниципальных библиотек в Архангельской области и государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» (далее – ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека») ведется работа по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году. Прием заявок Министерством культуры Российской Федерации завершается 30 апреля 2022 года. Плановое количество заявок – 11 единиц. Вопрос создания регионального репозитария ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека» рассмотрен. В настоящее время решается вопрос о передаче в оперативное управление библиотеке здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 2, для приспособления под региональный репозитарий. В целях поддержки и развития литературного процесса в Архангельской области, продвижения и популяризации творчества современных архангельских писателей и поэтов из средств областного бюджета выделяется субсидия Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (далее – Союз писателей) в размере 1,0 млн. рублей ежегодно, в том числе на реализацию издательских проектов. В 2021 году Союзом писателей инициирован выпуск издательской серии «Современные северные писатели», в рамках которой изданы 4 книги архангельских писателей тиражом по 350 экз. каждая. Книги поступят в фонды муниципальных библиотек; 2) в 2021 году разработан проект «Перспективного плана развития общедоступных библиотек Архангельской области («дорожной карты») на период до 2030 года» (далее – «дорожная карта»). Документ соответствует нормативно-правовым актам Российской Федерации, регулирующим вопросы государственной культурной политики, и базируется на основных положениях Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. Определяет приоритеты региональной культурной политики в области библиотечного обслуживания населения и развитие библиотечной отрасли Архангельской области. В «дорожной карте» отражено современное состояние отрасли, определены проблемы, препятствующие развитию библиотек региона, обозначены целевые показатели, которые будут достигнуты к 2030 году, представлены основные направления развития библиотек и мероприятия по их реализации, приведены инновационный и инерционный сценарии развития библиотечного дела региона. «Дорожная карта» предусматривает разработку утверждение региональных нормативов: норматив комплектования документных фондов муниципальных библиотек (будет способствовать обновлению фондов библиотек и повышению их качественного состава), норматив ресурсного обеспечения деятельности муниципальных библиотек (позволит проводить в регионе комплексную модернизацию библиотек в соответствии с современными требованиями общества, науки, производства). «Дорожная карта» рассмотрена 14 января 2022 года на заседании коллегии министерства, одобрена. Коллегией рекомендовано вынести проект на утверждение Правительства Архангельской области; 3) вопрос выделения дополнительных средств на создание модельных муниципальных библиотек рассмотрен в ходе проектирования бюджета на 2022 год. Выделение средств областного бюджета на данные цели не поддержано; 4) в 2022 году средства областного бюджета на проведение капитального ремонта зданий муниципальных библиотек муниципальных образований Архангельской области в размере 4,88 млн. рублей распределены на 5 объектов; 5) в целях повышения престижа библиотечной профессии и привлечения в профессию молодых кадров на базе созданных модельных муниципальных библиотек планируется проведение профориентационных мероприятий для старшеклассников и выпускников образовательных организаций. Помимо этого, государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» начаты работы по проектированию модельной библиотеки, которая станет первой опытной площадкой для студентов библиотечного отделения колледжа. В 2022 году министерством совместно с областными библиотеками планируется разработка и проведение с 2023 года областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года» с номинацией «Лучший молодой библиотекарь года», направленного на выявление лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, обмен актуальным профессиональным опытом и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание жителей Архангельской области; 6) в 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп, осуществлены мероприятий по подключению 8 муниципальных библиотек из Вельского, Котласского и Пинежского районов к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. На данные цели направлено 500 тыс. рублей из средств областного бюджета, 341,0 тыс. рублей из средств местного бюджета; 7) в целях выявления и распространения инноваций, актуальных практик и технологий библиотечной работы областными библиотеками организуются методические и информационно-консультационные мероприятия. Ежегодно проводится областной конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива» для муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области, направленный на выявление и апробацию инновационных форм в работе библиотек, их широкое внедрение в практику библиотек. Предусмотрены средства областного бюджета в размере 150,0 тыс. рублей. В 2021 году проведены 4 методических мероприятия: ежегодное совещание руководителей общедоступных библиотек Архангельской области, цикл обучающих мероприятий для специалистов библиотек «На пути к библиотеке нового поколения», форум методистов общедоступных библиотек Архангельской области – 2021, областной семинар «Иллюстрация в детской книге: традиции и современность». Финансирование мероприятий осуществлено в рамках государственных заданий учреждениям из средств областного бюджета. В 2022 году запланировано 8 методических мероприятий; 8) обучение граждан, особенно старшего поколения, навыкам компьютерной и финансовой грамотности проводится ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека» с 2003 года в форме обучающих семинаров и акций. В 2021 году по теме «Компьютерная грамотность» проведено 113 обучающих семинаров с числом участников 527 человек и акция «Ваш помощник Интернет» с числом участников 33 человека, по теме «Финансовая грамотность» – 3 обучающих семинара с числом участников 16 человек и акция День финансовой грамотности с числом участников 44 человека. Объем ресурсного обеспечения мероприятия «Организация проведения бесплатных образовательных, просветительских и информационных мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения» из средств областного бюджета составил 90,0 тыс. рублей; 9) вопрос реализации пилотного проекта по созданию модели открытой библиотеки (OPEN+), предполагающей продленное время работы (в том числе без участия библиотекаря) на основе применения современных технологий самообслуживания, находится в стадии рассмотрения. Считаем, что пилотный проект возможно реализовать на базе одной из созданных или проектируемых модельных библиотек. В настоящее время проводится поиск заинтересованных в проекте сторон. Пилотный проект самообслуживания пользователей в часы работы библиотеки реализуется в ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека». Для самостоятельной выдачи приобретена специализированная станция, проводится тестирование. |
| 5. | О практике преобразования муниципального района в муниципальный округ (этапы, проблемы, наработанный опыт) (Решение от 09.06.2021 № 4/11) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) продолжить практику оказания информационной, правовой и методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в процессе преобразования муниципального района в муниципальный округ и его становления; 2) обеспечить координацию действий соответствующих исполнительных органов Архангельской области по реализации планов мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области, в том числе по своевременному включению данных мероприятий в государственные программы Архангельской области и областную адресную инвестиционную программу; 3) обеспечить в рамках реализации положений пункта 5 и подпункта 2 пункта 6 статьи 7.8.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, регламентирующие проведение конкурсных процедур по выделению субсидий муниципальным образованиям Архангельской области; 4) обеспечить своевременную корректировку планов мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области с учетом уточнения (по итогам экспертизы сметной стоимости) суммы средств, необходимых для реализации мероприятий, включенных в данные планы; 5) предусмотреть процедуру оперативного внесения изменений в планы мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области на основании предложений органов местного самоуправления соответствующих муниципальных округов Архангельской области; 6) обеспечить в рамках реализации положений подпункта 9 пункта статьи 7.8.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» разработку порядка софинансирования за счет средств областного бюджета мероприятий по организации деятельности старост сельских населенных пунктов муниципальных округов Архангельской области; 7) обеспечить контроль за своевременностью предоставления мер государственной поддержки создания и развития муниципальных округов Архангельской области, предусмотренных пунктом 6 статьи 7.8.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» | В рамках системной работы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области продолжается практика оказания информационной, правовой и методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в находящихся в процессе преобразования муниципального района в муниципальный округ. Специалисты департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области принимают участие в мероприятиях проводимых на территориях поселений в том числе, общественных слушаниях, проводимых по вопросам преобразования, сессиях Советов депутатов, советах глав. Обеспечивается координация действий соответствующих исполнительных органов Архангельской области по реализации планов мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области, в том числе по своевременному включению данных мероприятий в государственные программы Архангельской области. В рамках реализации положений пункта 5 и подпункта 2 пункта 6 статьи 7.8.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» проводится работа по внесению соответствующих изменений в правовые акты, регламентирующие проведение конкурсных процедур по выделению субсидий муниципальным образованиям Архангельской области. Департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области обеспечивается корректировка планов мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области. Корректировка планов мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области производится на основании предложений органов местного самоуправления соответствующих муниципальных округов Архангельской области по мере их поступления. В рамках реализации положений подпункта 9 пункта статьи 7.8.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» рассматривается возможность разработки порядка софинансирования за счет средств областного бюджета мероприятий по организации деятельности старост сельских населенных пунктов муниципальных округов Архангельской области. Обеспечен контроль за своевременностью предоставления мер государственной поддержки создания и развития муниципальных округов Архангельской области, предусмотренных пунктом 6 статьи 7.8.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления». В течение 2021 г. оказывалась правовая и методическая помощь созданным Каргопольскому и Вилегодскому муниципальным округам, обеспечено сопровождение создания Верхнетоейского, Виноградовского и Плесецкого муниципальных округов, а также оказана разъяснительная помощь тем муниципальным районам, которые обсуждали данные вопросы преобразования (Пинежский, Шенкурский, Холмогорский, Котласский). |
| 6. | О практике инициативного проектирования в муниципальных образованиях Архангельской области (Решение от 09.06.2021 № 5/11) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) продолжить практику оказания информационной, правовой и методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по обеспечению деятельности, направленной на реализацию инициативных проектов; 2) при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотреть выделение средств областного бюджета на оказание финансовой поддержки реализации инициативных проектов путем предоставления местным бюджетам межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области, утвердить методику распределения указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам; 3) разработать требования к сведениям, которые должны содержать инициативные проекты, выдвигаемые для получения финансовой поддержки из областного бюджета, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора инициативных проектов и направить для обсуждения в органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Общественную палату Архангельской области | 1) В декабре 2021 года департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно с Общественной палатой Архангельской области организован первый форум общественности «Консолидация» с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, в рамках которого рассмотрен вопрос о механизмах внедрения инициативного бюджетирования на территории Архангельской области. В рамках подпрограммы № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» государственной программой Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 г. № 548-пп, предусматриваются реализация мероприятий по внедрению инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области, в том числе проведение семинаров, обучение граждан, государственных и муниципальных служащих Архангельской области. Кроме того, в областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены денежные средства в размере 2,76 млн. рублей на реализацию вышеуказанных мероприятий. 2) Областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с целью предоставления иных межбюджетных трансфертов на развитие системы инициативного бюджетирования (финансирование инициативных проектов) в муниципальных округах Архангельской области предусмотрены денежные средства в размере 30 млн. рублей. В настоящее время подготовлен Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных округов Архангельской области на развитие системы инициативного бюджетирования (финансирование инициативных проектов) в муниципальных округах Архангельской области. 3) Департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области подготовлено Положение о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Архангельской области, устанавливающее процедуру рассмотрения инициативных проектов, в том числе их выдвижение, внесения на рассмотрение конкурсной комиссии, обсуждения, проведения их конкурсного отбора, а также общие условия проведения конкурсного отбора инициативных проектов. В настоящее время запланированы публичные обсуждения Положения с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области |
| 7. | Развитие инвестиционной деятельности на территориях муниципальных образований Архангельской области (создание условий, инвестиционная активность муниципалитетов, механизмы взаимодействия с инвесторами) (Решение от 14.10.2021 № 2/12) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) принять меры по реализации рекомендаций, предусмотренных постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 22 сентября 2021 года № 1300 «Об информации Правительства Архангельской области о ходе реализации государственной инвестиционной политики в Архангельской области»; 2) способствовать повышению инвестиционной активности органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и взаимодействовать с ними по вопросам создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, планирующих осуществлять деятельность на территориях муниципальных образований Архангельской области; 3) рассмотреть возможность внесения изменений в областной закон от 24 сентября 2010 года № 188-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений» в части установления в качестве одного из критериев соответствия инвестиционного проекта масштабному инвестиционному проекту строительства объектов транспортной и (или) коммунальной инфраструктуры с последующей безвозмездной передачей таких объектов в государственную и (или) муниципальную собственность | 1) Одними из ключевых направлений для поддержки инвестиционной деятельности являются производственная и строительная сфера, в связи с чем принят закон Архангельской области от 8 декабря 2021 года № 509-30-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области» и областной закон «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений», в соответствии с которым установлена льготная ставка по налогу на прибыль в размере 10 % для предприятий, реализующих региональные инвестиционные проекты (далее – РИП). РИП является новым инвестиционным механизмом для создания производств в Архангельской области. Возможность использования льгот по налогу на прибыль при реализации РИП на территории Архангельской области действует с 1 января 2022 года. С целью стимулирования обновления основных фондов увеличен срок применения инвестиционного налогового вычета с трех до семи лет. В законодательство поддержке инвестиционной деятельности введена норма, направленная на получение инвестиционного налогового вычета при наличии расходов на НИОКР. Во взаимодействии с министерством связи и информационных технологий Архангельской области прорабатывается вопрос по формированию стимулирующей системы финансово-налоговых мер в сфере телекоммуникаций. Для поддержки инвестиций в жилое строительство приняты нормы, позволяющие предоставлять землю без торгов, в случае передачи инвестором 7% жилых помещений в региональную собственность. На системной основе организовано взаимодействие с инвесторами: действует комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции, проводятся рабочие встречи с инвесторами, реализующими крупные инвестиционные проекты в Архангельской области, АНО АО «Агентство регионального развития» обеспечивает сопровождение инвесторов по принципу «одного окна». Подпунктом «д» пункта 2 статьи 14 областного закона от 21 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в составе бюджетных ассигнований зарезервированы средства областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов: на 2022 год – в сумме 1 701 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 1 724 млн. рублей, на 2024 год – 6 477 млн. рублей. С целью продвижения инвестиционного потенциала Архангельской области в 2022 году запланировано участие области в Российском инвестиционном форуме, Международном Арктическом форуме, Петербургском экономическом форуме, а также презентация инвестиционного потенциала Архангельской области на площадках Торгово-промышленной платы Российской Федерации и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Для представления инвестиционного потенциала предпринимателям Германии 10 февраля 2022 года организована презентация Архангельской области на базе Российско-Германской внешнеторговой палаты. 2) При Губернаторе Архангельской области действует комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции Архангельской области, основными вопросами рассмотрения на которой являются совершенствование законодательства, рассмотрение и признание проектов масштабными и/или приоритетными, а также вопросы по мерам поддержки инвесторов. Организовано взаимодействие с представителями бизнес-сообщества для решения первоочередных проблемных вопросов и с крупными инвесторами для оказания необходимого содействия при реализации проектов, а также получения обратной связи по инвестиционному климату в Архангельской области. В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 распоряжения Правительства Архангельской области от 21 апреля 2020 г. № 152-рп «О реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области мероприятий по снижению административных барьеров, препятствующих развитию инвестиционной деятельности и предпринимательства в Архангельской области» главам муниципальных районов и городских округов Архангельской области было рекомендовано внедрить на территории муниципальных районов и городских округов Архангельской области муниципальный инвестиционный стандарт Архангельской области (далее – Стандарт) до 1 апреля 2021 года. По результатам итоговой оценки, проведенной Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области уровень внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Архангельской области составляет 70,5 процента. На сегодняшний день Стандарт внедрили 11 муниципальных образований, из них 6 муниципальных районов и 5 городских округов. Справочно: 14 муниципальных образований Стандарт не внедрили: Онежский, Мезенский, Плесецкий, Верхнетоемский, Котласский, Лешуконский, Котлас, Шенкурский, Виноградовский, Няндомский, Пинежский, Устьянский, Вилегодский, Коношский. 23 декабря 2021 г. под председательством Губернатора Архангельской области проведено заседание комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области, одним из вопросов которого было внедрение муниципального инвестиционного стандарта на территории Архангельской области. По результатам заседания принято решение о том, чтобы администрациям городских округов и муниципальных районов Архангельской области завершили внедрение муниципального инвестиционного стандарта до 1 апреля 2022 года 3) Критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, установлены пунктом 5 статьи 6.2 областного закона № 188-15-ОЗ, подпункты 3 и 5 которого содержат условия строительства объектов транспортной и (или) коммунальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов, предусматривающих передачу в муниципальную собственность объектов социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения и передачу в государственную собственность Архангельской области не менее 7 процентов площади жилых помещений соответственно, только в границах земельных участков, предоставляемых в целях реализации проекта. На основании статей 14 – 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожная деятельность относятся к вопросам местного значения. Вместе с тем согласно части 2 статьи 18 указанного Федерального закона финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 6 областного закона № 188-15-ОЗ одной из мер государственной инвестиционной политики Архангельской области является предоставление инвесторам земельных участков с развитой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. При этом в случае если инвестором предполагается реализация инвестиционного проекта на земельном участке с недостаточно развитой инфраструктурой для его реализации инвестор по своему усмотрению вправе принять на себя обязательство по строительству (созданию) необходимой инфраструктуры за пределами земельных участков, предоставляемых в целях реализации проекта. При этом такое обязательство подлежит включению в соответствующий инвестиционный контракт. В соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктами 2, 3, 5, 7, 12 Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, подпунктом 5 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и абзацами третьим – шестым, девятым Перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816, размещение водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм, линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведения диаметром до 1000 мм, линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, тепловых сетей всех видов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой до 150 °C включительно (в том числе сетей горячего водоснабжения), проездов и подъездных дорог IV и V категории (автомобильных дорог местного значения) может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, что не создаст для инвестора дополнительных административных барьеров. Вместе с тем в настоящее время существует несколько механизмов компенсации инвесторам расходов, связанных с созданием объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта: в рамках новых инвестиционных проектов, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 (на территории области реализуются 2 масштабных инвестиционных проекта, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 28 июня 2021 г. № 386 (в ред. Приказа от 15 декабря 2021 г. № 763), предусматривающих создание 4 объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму 46,1 млн. рублей и 2 объектов транспортной инфраструктуры на общую сумму 427,7 млн. рублей, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам); в рамках новых инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |
|  | АНО АО «Агентство регионального развития» | 5. Рекомендовать усилить работу по взаимодействию специалистов АНО АО «Агентство регионального развития» (кураторов), закрепленных за муниципальными образованиями Архангельской области, с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и потенциальными инвесторами в части оказания консультационной помощи и сопровождения в ходе реализации инвестиционных проектов | 5. В рамках исполнения рекомендаций проводятся следующие мероприятия: - организована работа совета по малому и среднему предпринимательству для рассмотрения вопросов, актуальных для МСП; - оказание действующему бизнесу на территории муниципальных образований (далее – МО) адресных мер поддержки, существующих в Российской Федерации и в регионе, с методической поддержкой по ведению бизнеса в условиях специфики регионального и федерального законодательства; - консультации по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); - формирование базы ресурсов в МО с выявлением ниши для реализации проектов развития бизнеса на территории МО; - содействие действующему бизнесу, зарегистрированному на территории муниципальных образований, в повышении конкурентоспособности и эффективности деятельности по принципу «единого окна»; - сопровождение, управление проектами развития бизнеса, реализуемые или планируемые к реализации на территории МО, претендующих на получение мер государственной поддержки (применение налоговых льгот, предоставление земельных участков без торгов, прочие); - выстраивание прямых коммуникаций с руководителями юридических лиц, ресурсоснабжающими организациями, между крупным бизнесом и малым и средним предпринимательством, в целях развития бизнеса, повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на территории муниципальных образований. Территориальные специалисты агентства входят в состав совета по малому и среднему предпринимательству при главах муниципальных образований и принимают участие в его работе, также по запросам предпринимателей территории вносят предложения в повестку. Сформированные инвестиционные профили муниципальных образований; 17. Количество советов по предпринимательству на курируемой территории, в которых принято участие (в условиях COVID 19) за период с 14.10.2021 по 15.02.2022 г.; 7. Количество визитов в районы курируемых МО, включая дистанционные дни консультаций за период с 14.10.2021 по 15.02.2022 г.; 15. Количество заседаний активных субъектов МСП в «Точках кипения МО», включая дистанционные способы коммуникации за период с 14.10.2021 по 15.02.2022 г.; 24. Ведется работа по завершению внедрения муниципального инвестиционного стандарта. В рамках взаимодействия с инвесторами проводится работа по подбору мер поддержки действующим предприятиям на территориях муниципальных образований. Финансовая поддержка инвестиционных проектов: Льготное кредитование. - Фонд МКК «Развитие» 13 программ поддержки. Займы до 5 млн. руб. - Фонд развития промышленности займы от 5 млн. до 2 млрд. руб. Ставки 13 % в зависимости от программы и срока займа. - Программа кредитования резидентов Арктической зоны Российской Федерации: cубсидирование процентной ставки в размере 1,5 ключевых ставок ЦБ, но не более 9%. Ставка не менее 2% годовых/ Иные программы поддержки. - Программы Корпорации МСП: займы, льготный лизинг. Гарантийная поддержка. - Программы для экспортёров, корпоративная программа повышения конкурентоспособности компенсация ставки до 4,5 % годовых. Покрытие до 80 % от суммы затрат на транспортировку продукции гражданского назначения. - Грантовые программы Фонда содействия инновациям на поддержку инновационных проектов. Инфраструктурная поддержка. - Субсидии на инфраструктуру для проектов в Арктической зоне с объемом инвестиций более 300 млн. руб. До 10 % от общего бюджета проекта на создание обеспечивающей инфраструктуры. - Субсидии на инфраструктуру для новых инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 50 млн. руб. Применяя принцип адресной поддержки и повышения доступности услуг для инвесторов, бизнеса, а также вовлечения в предпринимательскую деятельность большего количества лиц, в качестве следующей точки для открытия обособленного структурного подразделения Центр «Мой Бизнес» рассматривается городской округ Архангельской области «Северодвинск». В настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными арендодателями, осуществляется взаимодействие с администрацией города. |
| 8. | О реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области (Решение от 14.10.2021 № 3/12) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать 1) усилить координацию взаимодействия между участниками региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 3 августа 2021 года № 399-пп, при реализации соответствующих мероприятий в целях повышения их эффективности; 2) при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: сохранить объем финансирования мероприятий региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 3 августа 2021 года № 399-пп, не ниже уровня финансирования, предусмотренного на реализацию указанных мероприятий в областном бюджете в 2021 году; предусмотреть в областном бюджете финансовые средства бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование в соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в границах населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области; 3) разработать порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование в соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в границах населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области | 1) Координация взаимодействия между участниками региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области осуществляется в рамках рабочей группы по координации вопросов удаления борщевика Сосновского в Архангельской области, состав которой утвержден распоряжением Губернатора Архангельской области от 10 февраля 2021 г. № 92-р; 2) сохранить объем финансирования мероприятий региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 3 августа 2021 года № 399-пп, не ниже уровня финансирования, предусмотренного на реализацию указанных мероприятий в областном бюджете в 2021 году; предусмотреть в областном бюджете финансовые средства бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование в соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в границах населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области. На 2022 год по линии министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство) в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 9 октября 2012 г. № 436-пп, из средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения предусмотрено 1 000,000 тысяч рублей. В 2021 году на данные цели с учетом декабрьской сессии было выделено 2 822,67 тысяч рублей. Реализация и финансирование мероприятий региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области осуществляться в рамках действующих государственных и муниципальных программ Архангельской области исполнителями программы, отдельно денежные средства не предусматриваются. Субсидирование мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в границах населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области не отнесено к компетенции министерства. |
|  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) до 1 марта 2022 года объявить конкурс на получение субсидии на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения в целях своевременного выполнения работ с учетом вегетации сорного растения; 2) обеспечить информирование собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных заинтересованных лиц о соблюдении обязательных требований земельного законодательства в целях повышения грамотности в вопросах борьбы с борщевиком Сосновского в Архангельской области (организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и иных мероприятий) | 1) Конкурс на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения министерством объявлен. В соответствии с распоряжением министерства от 15 февраля 2022 г. № 31-р сроки приема конкурсных документаций определены с 18 февраля по 4 марта 2022 года, заседание конкурсной комиссии на предоставление субсидии назначено на 11 марта 2022 года; 2) письмом министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 30 декабря 2021 г. № 205-03/6970 информация о соблюдении обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации в части удаления борщевика Сосновского доведена до заинтересованных лиц. Кроме того, центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области ГАУ АО «Инвестсельстрой» по обозначенной теме запланирован семинар на апрель 2022 года. |
|  | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | 4. Рекомендовать оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в части реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках лесного фонда | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках лесного фонда в 2021 году не осуществлялось. Органы местного самоуправления Архангельской области в адрес министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области не обращались. |
|  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 5. Рекомендовать оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в части реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках в границах охранных зон линий электропередачи, распределительных газопроводов | Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 и от 20.11.2000 № 878 утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, и Правила охраны газораспределительных сетей (далее - Правила). Согласно Правил сетевые организации при содержании просек обеспечивают расчистку трасс и охранных зон от древесно-кустарниковой растительности. Требований по расчистке от крупных травянистых растений сетевыми организациями в рамках технического обслуживания и ремонта оборудования не предусмотрено. Однако положения Правил не запрещают выполнение в охранных зонах линейных объектов электро- и газоснабжения работ по удалению борщевика Сосновского собственниками земельных участков при условии получения письменного разрешения собственника линейного объекта |
|  | Министерство транспорта Архангельской области | 6. Рекомендовать оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в части реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования | Министерством транспорта Архангельской области ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» оказываются консультационный услуги по борьбе с борщевиком Сосновского. Вместе с тем в летний период ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в благоприятный период осуществляются мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. |
|  | Министерство имущественных отношений Архангельской области | 7. Рекомендовать в пределах установленных полномочий оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в части реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Органы местного самоуправления в министерство имущественных отношений Архангельской области за содействием в реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского не обращались. В соответствии с приложением №2 к региональной программе по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области, утвержденной ППАО от 03.08.2021 г. № 399-пп, министерство не является исполнителем мероприятий по данной программе. министерство имущественных отношений Архангельской области готово оказать содействие в решении вопросов в земельно-имущественной сфере |
| 9. | Об организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципальных образований Архангельской области (Решение от 14.10.2021 № 4/12) |  |  |
|  | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) провести предварительное обсуждение проекта программы развития организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области, с привлечением представителей Архангельского областного Собрания депутатов, глав муниципальных образований Архангельской области и председателей представительных органов муниципальных образований Архангельской области; 2) рассмотреть возможность проведения не позднее первого квартала 2022 года конкурса с целью распределения субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | 1) Проект программы развития организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области в стадии формирования. Запрошены предложения органов местного самоуправления и организаций отдыха детей и их оздоровления. Дополнительно в Совете Федерации в декабре 2021 года началась работа по подготовке программы модернизации объектов инфраструктуры отдыха и оздоровления детей на период 2022—2025 годов, в связи с чем разработка региональной программы была приостановлена, для изучения проекта федеральной программы с целью соответствия критериев и единообразию подходов. Предварительное обсуждение проекта программы развития организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области, с участием представителей Архангельского областного Собрания депутатов, глав муниципальных образований Архангельской области и председателей представительных органов муниципальных образований Архангельской области будет проведено до 1 апреля текущего года. 2) Данный вопрос рассмотрен. Внесены необходимые изменения в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп в части перенесения сроков предоставления документов на конкурс с целью предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей. Данный конкурс объявлен 1 февраля текущего года. Прием документов осуществляется до 1 марта. Проведение конкурса запланировано на 28 марта 2022 года. |
| 10. | Дополнительное образование детей в Архангельской области: задачи, проблемы, перспективы. Практика введения персонифицированного учета в учреждениях дополнительного образования (Решение от 14.10.2021 № 5/12) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) продолжить работу по реализации в Архангельской области федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», обеспечивая выполнение установленных целевых показателей; 2) рассмотреть возможность: внесения изменений в подпрограмму № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, в части включения мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (в том числе на обеспечение современным учебным оборудованием, спортивным инвентарем и музыкальными инструментами) государственных образовательных организаций Архангельской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы; предоставления на условиях софинансирования субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области (далее – местные бюджеты) на проведение капитальных ремонтов зданий организаций дополнительного образования для повышения доступности и качества образования, а также создания безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности; увеличения финансовых средств, предусмотренных министерству образования Архангельской области на возмещение (полностью или частично) транспортных расходов участников региональных мероприятий, включенных в план областных массовых мероприятий с участием обучающихся в образовательных организациях Архангельской области; увеличения средств субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета, предоставляемых по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования, на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, реализующих программы дополнительного образования | 1)В части мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных организаций, реализующих дополнительны образовательные программы сообщаем следующее. Муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы в 2020 и 2021 годах являлись участниками мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (далее – мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2021 году из федерального бюджета на данное мероприятие выделено – 13 590,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 117,3 тыс. рублей (в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа). По итогам реализации мероприятия в 2021 году создано 2 378 новых мест, обеспеченных современным оборудованием, на базе 41 образовательной организации. Также в рамках данного мероприятия в Архангельской области впервые открылась Экостанция, как структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ДДЮТ). Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций дополнительного образования. Так, в 2021 году (для реализации в 2021 и 2022 годах) в рамках пункта 2.2 «Укрепление материально-технической базы развития государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей» подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы выделены следующие средства: для ДДЮТ – 70 413,5 тыс. рублей; для государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Детская школа народных ремесел» - 17 511,8 тыс. рублей. |
|  | Министерство образования Архангельской области совместно с региональным модельным центром дополнительного образования детей в Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) проанализировать региональную правовую базу в части внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Архангельской области, провести работу по ее актуализации; 2) продолжить внедрение государственной информационной системы Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» (далее – ГИС «Навигатор дополнительного образования Архангельской области»), в том числе расширение возможностей системы за счет приобретения новых модулей | - Министерством образования Архангельской области совместно с РМЦ проведен анализ региональной правовой базы в части внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Архангельской области на предмет ее актуализации. По результатам анализа распоряжением министерства от 25 ноября 2021 г. № 2249 утверждены новые Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области. - В рамках внедрения государственной информационной системы Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» (далее – ГИС «Навигатор») в части расширения его возможностей за счет приобретения новых модулей сообщаем следующее. В феврале 2022 года в ГИС «Навигатор» заработал новый модуль «Мероприятия», позволяющий систематизировать и автоматизировать систему проведения муниципальных, региональных мероприятий, подачу заявок для у части в них, ведения статистической отчетности. Кроме этого, в 2022 году планируется приобретение модуля «Одаренные дети», который позволит вести базу достижений детей через систему. |
|  | Министерство образования Архангельской области совместно с министерством культуры Архангельской области, министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области | 5. Рекомендовать обеспечить достижение целевого показателя по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | 5. Полный переход учреждений спортивной подготовки в учреждения дополнительного образования – 1 сентября 2023 года. В настоящее время по программам спортивной подготовки (с 2023 года программы дополнительного образования по спортивной подготовке) занимаются 7846. Всего в 32 учреждениях физической культуры и спорта, сдающих статистические данные по форме 5-ФК, занимаются 18 592 несовершеннолетних. Целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет в Архангельской области в 2021 году в 75 процентов достигнут. |
| 11. | О реализации мероприятий по обеспечению населения услугами связи, включая высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на территории муниципальных образований Архангельской области (Решение от 14.10.2021 № 6/12) |  |  |
|  | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 2. Рекомендовать продолжить положительную практику реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории Архангельской области, в 2022 – 2024 годах | В конце 2021 года на территории региона завершилась реализация мероприятий проекта «Информационная инфраструктура», в рамках которой осуществлялось строительство инфраструктуры связи и организация широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет социально значимым объектам, а именно: фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП); органам местного самоуправления; государственным и муниципальным образовательным организациям общего и среднего профессионального образования; объектам культуры; пожарным частям и постам; территориальным органам Росгвардии; участковым пунктам полиции. В соответствии с планом поэтапного подключения СЗО в период 2019 – 2021 года к сети Интернет подключено 1070 объектов на территории Архангельской области. В 2023 – 2024 годах в рамках проекта «Информационная инфраструктура» запланированы мероприятия по обеспечению беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования. Реализация проекта по оказанию универсальных услуг связи «УЦН 2.0» запланирована на период 2021 – 2030 года. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минцифры России) утвердило перечень населенных пунктов Архангельской области с населением от 100 до 500 человек, в который вошел 371 населенный пункт Архангельской области, из них для размещения оборудования связи для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи определено 130 населенных пунктов. Оператором универсальных услуг связи по программе «Устранение цифрового неравенства» на территории Архангельской области определен Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». В 2021 году организована сотовая связь на территории 4 населенных пунктов Архангельской области: дер. Кянда Онежского района, дер. Занюхча Пинежского района, с. Верхняя Уфтюга Красноборского района, дер. Осташевская Каргопольского района. С целью приоритизации и определения плана-графика подключений населенных пунктов к сети Интернет на 2022 год Минцифры России провело всероссийское общественное голосование на едином портале государственных и муниципальных услуг. По результатам голосования на территории Архангельской области определено 30 населенных пунктов для организации услуг связи в 2022 году. Осенью 2022 года Минцифры России будет проводить новое голосование за выбор населенных пунктов для обеспечения мобильным интернетом в 2023 году. Развитие связи на территории отдаленных и труднодоступных территорий Архангельской области планируется осуществлять в рамках проектов в логике государственного-муниципального-частного партнерства. На период 2021 – 2024 года Правительством Архангельской области в рамках реализации региональной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» запланировано строительство антенно-мачтовых сооружений связи (далее – АМС) для размещения оборудования сотовой связи. В 2022 году завершится строительство 6 АМС, к 2023 году запланировано строительство еще 4 АМС. Для развития телекоммуникаций в малочисленных населенных пунктах Архангельской области реализуется проект с использованием оборудования маломощных микросотовых базовых станций (фемтосот). В 2021 году региональным оператором связи ГБУ АО «Архтелецентр» организованы услуги подвижной радиотелефонной связи с помощью фемтосот в 4 населенных пунктах. На 2022 год запланирована установка оборудования маломощных микросотовых базовых станций (фемтосот) в 28 населенных пунктах Архангельской области |
| 12. | Актуальные вопросы законодательного регулирования организации и осуществления местного самоуправления в Архангельской области (Решение от 14.10.2021 № 7/12) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 3. Рекомендовать: - при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках соответствующих государственных программ Архангельской области предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области на выполнение мероприятий, связанных с размещением в приютах для животных содержанием в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных (пожизненное содержание), на сумму 6,5 млн. рублей; 2) направить обращение в адрес Архангельского областного Собрания депутатов о рассмотрении на очередной, двадцать девятой сессии Архангельского областного Собрания депутатов (27 – 28 октября 2021 года) проекта областного закона № пз7/350 «О внесении изменений в областной закон «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», внесенного 24 марта 2020 года в Архангельское областное Собрание депутатов Губернатором Архангельской области | 1) Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств в сумме 6,5 млн. руб. вынесено на очередную сессию Архангельского областного Собрания депутатов, которое состоится 23-24 марта 2022 года. 2) Областной закон от 08.12.2021 № 501-30-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области» принят. |
| 13. | О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Решение от 15.12.2021 № 2/13) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 3. Рекомендовать в ходе исполнения областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть дополнительные финансовые средства на реализацию мероприятий, включенных в рекомендации депутатских слушаний «О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и «О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», состоявшихся 29 ноября 2021 года | Информация о выполнении рекомендаций депутатских слушаний будет представлена в ходе исполнения областного бюджета после 40 (декабрьской) сессии Архангельского областного Собрания депутатов. |
| 14. | О мерах, принимаемых муниципальными образованиями Архангельской области, для закрепления молодежи, проживающей в сельской местности (Решение от 15.12.2021 № 3/13) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать: 1) рассмотреть возможность разработки государственной программы Архангельской области, направленной на активизацию индивидуального жилищного строительства; 2) предусмотреть выделение необходимых бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению объектами инженерной (включая сети инженерно-технического обеспечения) и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным и доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп | 1) Вопрос активизации индивидуального жилищного строительства тесно связан с вовлечением в оборот земельных участков. В соответствии со статьей 2.3 областного закона от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» многодетным семьям региона предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. По данным министерства имущественных отношений Архангельской области на 01.01.2022 на территории Архангельской области 4 557 земельных участков предоставлено в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в том числе в 2021 году – 67 участков, из которых 45 участков обустроено дорогами и сетями электроснабжения. В рамках социальной поддержки и для развития индивидуального домостроения на территории региона на основании областного закона от 27.07.2007 № 368-19-ОЗ «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений» осуществляется отпуск древесины гражданам для собственных нужд. Согласно статье 11 вышеуказанного областного закона предельный норматив заготовки гражданами древесины для строительства индивидуального жилого дома составляет не более 200 куб. метров древесины один раз в 50 лет – на одну семью или одиноко проживающего гражданина. Для многодетных семей предельный норматив составляет 300 куб. метров древесины один раз в 50 лет на семью. В рамках государственных программ Архангельской области – «Обеспечение качественным и доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» осуществляется реализация мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального домостроения. 2) Областной адресной инвестиционной программой на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, запланированы бюджетные ассигнования из областного бюджета, из которых в 2022 году – 76 454,6 тыс. рублей, в 2023 году – 41 363,0 тыс. рублей, в 2024 году – 26 799,5 тыс. рублей. В 2022 году бюджетные ассигнования планируется направить на строительство дорожной инфраструктуры к земельным участкам в микрорайоне «Зеленый-1» в г. Коряжме и к федеральным земельным участкам, находящимся в распоряжении Архангельской области и расположенным в дер. Боброво Приморского муниципального района Архангельской области. |
|  | Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) продолжить работу с Правительством Российской Федерации по выделению Архангельской области в 2022 – 2024 годах средств федерального бюджета на субсидии муниципальным образованиям для предоставления социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям; 2) совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия по вопросам реализации молодежной политики на территории Архангельской области; 3) обобщить информацию обо всех мерах поддержки молодежи, реализуемых на территории Архангельской области, и направить ее в органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области для использования в работе в срок до 31 января 2022 года | 1) Правительство Архангельской области ежегодно принимает участие в конкурсе субсидий из федерального бюджета на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2022 год из федерального бюджета выделено 56 248,9 тыс. рублей; 2) для улучшения межведомственного взаимодействия разработан и реализуется проект «Корпоративный университет по работе молодежью», направленный на синхронизацию подходов муниципальных и региональных ведомств к вопросам работы с молодежью; 3) информация о мерах поддержи молодежи обобщена и направлена в адрес глав муниципальных образований Архангельской области официальным письмом. Также данная информация размещена на официальной странице министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области на портале Правительства Архангельской области. |
|  | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 4. Рекомендовать: 1) продолжить практику предоставления субсидии на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина в целях стимулирования работодателей, сохраняющих действующие и (или) создающих новые рабочие места для молодежи, в рамках реализации мероприятий подпрограммы № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 2) обеспечить взаимодействие с образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Архангельской области, с целью повышения эффективности трудоустройства выпускников данных образовательных организаций | 1) В 2022 году министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области продолжена реализация мероприятия «Содействие трудоустройству молодежи» в рамках государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. № 466-пп. На 2022 год запланировано создание или сохранение 60 рабочих мест для трудоустройства молодежи, в том числе в сельской местности. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в объеме 1 068,0 тыс. рублей. В соответствии с Порядком предоставления субсидии на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. № 466-пп, 12 января 2022 г. объявлен отбор получателей субсидии на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина. Объявление о начале отбора, а также формы документов для подачи заявок размещены на сайте министерства и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения». По состоянию на 10 февраля 2022 г. подано три заявки от работодателей города Северодвинска и Вельска и Няндомского районов. Вместе с тем в целях совершенствования механизма стимулирования работодателей к трудоустройству отдельных категорий граждан молодого возраста министерством разработан проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области» (далее – законопроект). Для повышения заинтересованности работодателей в участии в реализации вышеуказанного мероприятия предлагается изменить порядок расчета компенсации работодателям, трудоустраивающим отдельные категории граждан молодого возраста, и период, за который осуществляется выплата компенсации. Предлагается также расширить категории участников, предоставив возможность компенсации затрат при трудоустройстве выпускников, имеющих незначительный опыт работы в период или после окончания обучения. В целях уменьшения административных барьеров и сокращения процедур при предоставлении субсидии предлагается переход от трехстороннего договора на двусторонний договор, заключаемый между работодателем и государственным казенным учреждением Архангельской области «Архангельский областной центр занятости». Также следует отметить, что проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан», доведенным до органов службы занятости населения, предусмотрены мероприятия, в том числе ориентированные на содействие занятости лиц, относящихся к категории молодежи до 30 лет. В частности, работодателям предполагается предоставлять из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации субсидию на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан, отвечающих определенным критериям, в том числе по возрасту – до 30 лет. В целях реализации положений указанного нормативного правового акта органами службы занятости планируется информирование работодателей региона, включая работодателей, осуществляющих деятельность в сельской местности, о возможности получения данной субсидии и подбора работников из числа зарегистрированных в органах службы занятости. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 год № 3581-р утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В свою очередь, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать и утвердить региональные долгосрочные программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Региональную долгосрочную программу содействия занятости молодежи планируется утвердить после 31 марта 2022 года. При разработке указанной региональной программы планируется включить мероприятия по содействию занятости молодежи, в том числе проживающей в сельской местности, с учетом реализуемых в настоящее время мероприятий 2) Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области обеспечено взаимодействие между органами службы занятости населения и центрами содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Государственным казенным учреждением Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» (далее – центр занятости) заключено 41 соглашение о сотрудничестве по вопросам содействия трудоустройству выпускников с образовательными организациями, в том числе с государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СГМУ). На базе САФУ и СГМУ функционируют службы содействия трудоустройству выпускников и занятости обучающихся, которые во взаимодействии с центром занятости и работодателями выстраивают работу по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников. Организации профориентационной работы и содействие трудоустройству молодежи осуществляется органами службы занятости населения Архангельской области в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с областным законом от 21 ноября 2011 года № 387-26-ОЗ «О профессиональной ориентации содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области». Помимо указанного, на постоянной основе действует межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи Архангельской области. Среди вопросов, рассматриваемых на комиссии, вопросы деятельности администраций муниципальных образований области по созданию условий для трудоустройства и закрепления молодежи в муниципальных образованиях, организации целевого приема в образовательные организации высшего образования (САФУ и СГМУ) |
| 15. | О реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области (Решение от 15.12.2021 № 4/13) |  |  |
|  | Правительство Архангельской области | 2. Рекомендовать в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования областного бюджета: на ликвидацию несанкционированных свалок и захламлений территорий Архангельской области; на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и на софинансирование мероприятий по приобретению контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов – бункеров (контейнеров) для накопления твердых коммунальных отходов; на создание мест временного накопления твердых коммунальных отходов (станций перегрузки), предназначенных для сбора и (или) обработки твердых коммунальных отходов, в целях их дальнейшего транспортирования и утилизации в условиях отсутствия транспортно-логистического обеспечения | На территории Архангельский области экологическую угрозу представляет наличие несанкционированных свалок. По состоянию на текущую дату выявлено порядка 700 единиц свалок, в том числе на землях лесного фонда – порядка 350 единиц. Процесс по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда запущен Правительством Архангельской области в 2019 году, и продолжается в настоящее время. В бюджете Архангельской области на 2022 год предусмотрены средства на мероприятие по ликвидации несанкционированных мест накопления (далее – свалка) в размере 50 млн. рублей. В рамках выделенных средств из областного бюджета в 2022 году министерством запланирована ликвидация порядка 80 свалок на территории Архангельской области, по которым вынесены судебные решения. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов является приоритетным направлением деятельности Правительства Архангельской области. При этом механизма финансирования мероприятий по ликвидации свалок на землях лесного фонда ни федеральным законодательством, ни целевыми программами не предусмотрен. – Из областного бюджета в 2022 году выделены средства в размере 20 221,3 тыс. рублей на создание 153 мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и приобретение 747 контейнеров. Объявление конкурса на распределение указанной субсидии между органами местного самоуправления планируется в 1 квартале 2022 года. – Министерством природных ресурсов и лесопромышленного Архангельской области направлена заявка по вопросу выделения дополнительных средств в размере 33 000 тыс. рублей на создание 2 объектов перегрузки ТКО в Верхнетоемском и Красноборском районах в адрес министерства финансов Архангельской области в рамках мартовской сессии Архангельского областного Собрания депутатов. По состоянию на 14.02.2022 решение о выделении средств областного бюджета не принято. |
|  | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | 3. Рекомендовать: 1) обеспечить в 2021 году приобретение 1140 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»; 2) обеспечить разработку проектно-сметной документации на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в муниципальных образованиях Архангельской области «Город Коряжма», «Няндомский муниципальный район» и «Холмогорский муниципальный район»; 3) обеспечить в 2022 году ликвидацию 168 несанкционированных свалок и захламлений на землях лесного фонда; 4) способствовать обеспечению деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами при внедрении и осуществлении раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов | - Приобретены и установлены на контейнерных площадках в городах Архангельск, Северодвинск и Приморском районе контейнеры для раздельного сбора ТКО в количестве 1140 шт. Дополнительно установлено еще 552 контейнера за счет средств внебюджетных источников – регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор». Всего в 2021 году установлено 1692 контейнера для раздельного сбора ТКО. - Правительством Архангельской области определена организация – АО «Архангельский экологический оператор» (ИНН 2901250088), ответственная за создание компании по реализации проектов создания объектов обращения с ТКО (далее – опорные объекты). Подрядчиком по разработке проектно-сметной документации по строительству опорных объектов (далее – ПСД) в г.о. Коряжма, Няндомском и Холмогорском районах является – ООО «Террикон». Срок разработки ПСД по объекту в г. Коряжма – июль 2022 года, в Холмогорском районе – февраль 2023 года, в г. Няндома – октябрь 2022 года. - На территории Архангельский области экологическую угрозу представляет наличие несанкционированных свалок. По состоянию на текущую дату выявлено порядка 700 единиц свалок, в том числе на землях лесного фонда – порядка 350 единиц. В бюджете Архангельской области на 2022 год предусмотрены средства на мероприятие по ликвидации несанкционированных мест накопления (далее – свалка) в размере 50 млн. рублей. В рамках выделенных средств из областного бюджета в 2022 году министерством запланирована ликвидация порядка 80 свалок на территории Архангельской области, по которым вынесены судебные решения. Планируемое количество свалок сократилось по причине необходимости ликвидации свалок на землях лесного фонда только по судебным решениям. - Приобретены и установлены на контейнерных площадках в городах Архангельск, Северодвинск и Приморском районе контейнеры для раздельного сбора ТКО в количестве 1140 шт. Дополнительно установлено еще 552 контейнера за счет средств внебюджетных источников – регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор». Всего в 2021 году установлено 1692 контейнера для раздельного сбора ТКО. Следует отметить, что на территории Архангельской области эксплуатирующей организацией ООО «Дампстер», имеющей лицензию на осуществление деятельности по обработке отходов № (29)-290018-СТО/П от 27.12.2021, в конце 2021 года введен в эксплуатацию объект обработки ТКО мощностью 0,03 млн. тонн/год. |