Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 N 465-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

 (в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 18.02.2014 N 55-пп, от 18.03.2014 N 106-пп, от 01.07.2014 N 260-пп,

от 14.10.2014 N 414-пп, от 13.02.2015 N 47-пп, от 14.04.2015 N 131-пп,

от 04.08.2015 N 318-пп, от 06.11.2015 N 459-пп, от 15.12.2015 N 520-пп,

от 25.02.2016 N 63-пп, от 15.07.2016 N 254-пп, от 14 ноября 2016 года № 465-пп)

ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

"Защита населения и территорий Архангельской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  | государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| Соисполнители государственной программы |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;министерство транспорта Архангельской области;министерство связи и информационных технологий;министерство здравоохранения Архангельской области |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп, от 04.08.2015 N 318-пп, от 06.11.2015 N 459-пп, от 15.12.2015 N 520-пп) |
| Подпрограммы государственной программы |  | [подпрограмма N 1](#P141) "Пожарная безопасность в Архангельской области";[подпрограмма N 2](#P338) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области";[подпрограмма N 3](#P463) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области";[подпрограмма N 4](#P511) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп) |
| Цель государственной программы |  | минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.[Перечень](#P627) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы |  | задача N 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров;задача N 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах;задача N 3 - повышение безопасности населения Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;задача N 4 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп) |
| Сроки и этапы реализации государственной программы |  | 2014 - 2020 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) |
| Объем бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 11 741 167,0тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета - 5103,9 тыс. рублей;средства областного бюджета - 11 533 467,1 тыс. рублей;средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области - 202 596,0 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп, от 15.12.2015 N 520-пп, от 15.07.2016 N 254-пп) |

I. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, федеральными целевыми программами "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 555), "Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2017 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481), "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена постановлением Правительства от 16 марта 2013 года N 223), государственной программой Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 300) основными приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы определены:

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп, от 25.02.2016 N 63-пп)

1) в области обеспечения пожарной безопасности:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий:

совершенствование системы управления гражданской защиты;

повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы обучения населения и руководящего состава подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения;

3) в области безопасности людей на водных объектах:

организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах;

совершенствование организации и проведения контролирующих мероприятий на водных объектах;

материально-техническое обеспечение поисково-спасательных подразделений.

Кроме того, указанной Стратегией отмечено, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Во исполнение данного положения государственной программой предусмотрено построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город").

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

АПК "Безопасный город" рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Целью построения и развития АПК "Безопасный город" является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований Архангельской области (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования Архангельской области.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года N Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года N РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 2446-р (далее - Концепция).

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Концепцией определено, что целью развития АПК "Безопасный город" является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК "Безопасный город" будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов организаций.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

В соответствие с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794, единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы N 1 "Пожарная безопасность

в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Пожарная безопасность в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 1 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп) |
| Участники подпрограммы | государственные казенные учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы";государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" (далее - ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного");государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (далее - ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты");государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Производственно- технический центр" (далее - ГБУ "Производственно-технический центр");государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства";общественные объединения пожарной охраны |
| Цель подпрограммы | повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.[Перечень](#P627) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области;задача N 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 1 реализуется в один этап |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 6 785 079,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 6 785 079,8 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 N 55-пп, от 18.03.2014 N 106-пп, от 01.07.2014 N 260-пп, от 14.10.2014 N 414-пп, от 14.04.2015 N 131-пп, от 04.08.2015 N 318-пп, от 06.11.2015 N 459-пп, от 15.12.2015 N 520-пп, от 15.07.2016 N 254-пп) |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1,

описание основных проблем

Подпрограмма N 1 разработана в целях повышения уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров.

Пожары являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую ситуацию в Архангельской области. Ежегодно на территории Архангельской области регистрируется до 2,1 тыс. пожаров, уносящих жизнь в среднем до 185 человек, до 200 человек получают травмы различной степени тяжести. Прямой материальный ущерб в год исчисляется десятками миллионов рублей. На пожары, происходящие в сельской местности, в том числе в населенных пунктах, на территориях которых отсутствуют подразделения Государственной противопожарной службы, приходится до 38 процентов общего числа пожаров, 35 процентов суммарных материальных потерь и 47 процентов погибших людей.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 197-пп, совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области в рамках соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Архангельской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 года N 526р, организует тушение пожаров силами государственной противопожарной службы Архангельской области (далее - ГПС), организует оказание государственной поддержки общественным объединениям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также реализует меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

Основные статистические данные по пожарам, происшедшим на объектах Архангельской области за пять последних лет, приведены в [таблице 1](#P180).

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Произошло пожаров, всего | 2 202 | 2 195 | 2153 | 2059 | 2015 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в жилом секторе | 1 443 | 1 446 | 1465 | 1372 | 1316 |
| на 10 тыс. чел. | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 15,9 | 15,6 |
| 2. Погибло людей на пожарах, всего (чел.) | 207 | 191 | 189 | 171 | 164 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,6 | 1,47 | 1,51 | 1,32 | 1,27 |
| 3. Травмировано людей на пожарах, всего (чел.) | 195 | 223 | 201 | 184 | 181 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,56 | 1,8 | 1,64 | 1,42 | 1,47 |
| 4. Материальный ущерб от пожаров, всего (млн. руб.) | 202,3 | 209,1 | 254,9 | 269,9 | 245,8 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в расчете на 1 человека (руб.) | 156,68 | 161,92 | 196,7 | 209,0 | 204,2 |
| в расчете на 1 пожар (тыс. руб.) | 96,42 | 95,26 | 118,4 | 131,1 | 121,9 |
| 5. Сохранено материальных ценностей при пожарах (тыс. руб.) | 537,79 | 609,23 | 570,97 | 546,99 | 626,35 |

Основными причинами, негативно влияющими на состояние обстановки с пожарами, являются следующие:

1. Малочисленность и недостаточная техническая оснащенность подразделений ГПС.

На начало 2013 года в состав ГПС, включая Ненецкий автономный округ, входит 145 подразделений, под охраной которых находится 2155 населенных пунктов с численностью населения 207,5 тыс. человек, что составляет 71,8 процента сельского населения.

На территории Архангельской области находится 838 населенных пунктов с количеством проживающего населения около 10 667 человек, в случае возникновения пожаров в которых время прибытия имеющихся подразделений пожарной охраны не соответствует нормативным значениям. Задача создания достаточного количества подразделений ГПС на территории области в современных экономических условиях не может быть решена в короткие сроки. Ее решение требует скоординированных систематических и эффективных усилий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования).

Подразделения ГПС дислоцируются на территории 137 населенных пунктов, расположенных в 117 из 226 (179 сельских поселений) муниципальных образований, а также в 12 из 18 сельских поселений Ненецкого автономного округа.

Осуществление дальнейшего прикрытия населенных пунктов в целях обеспечения их пожарной безопасности неизбежно связано с развитием добровольной пожарной охраны.

На территории Архангельской области созданы и зарегистрированы региональные общественные учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" и "Архангельская добровольная пожарная команда "РОССОЮЗСПАС".

Постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 106-пп "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" определен механизм оказания государственной поддержки. На государственную поддержку добровольной пожарной охраны в областном бюджете в 2012 году были предусмотрены и освоены денежные средства в объеме 10,0 млн. рублей, в 2013 году - 18,742 млн. рублей.

В 2012 году подразделения добровольной пожарной охраны созданы на территории 48 населенных пунктов. Осуществлены мероприятия по подбору и обучению добровольцев, по выделению им помещений и специальной техники, оформлены и представлены необходимые документы. Созданные подразделения добровольной пожарной охраны защищают 180 населенных пунктов с численностью населения 22 614 человек.

К 2020 году планируется создание 147 подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное (20-минутное) прибытие подразделений ГПС в случае пожара на территории 93 процентов населенных пунктов Архангельской области. Созданные подразделения ГПС необходимо обеспечить пожарно-техническим вооружением, провести обучение добровольцев, их страхование и материальное стимулирование.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

Укомплектованность подразделений ГПС современной техникой - это залог своевременного реагирования и успешных действий по ликвидации пожаров. В подразделениях добровольной пожарной охраны, составляющих 11,8 процента от общего числа подразделений ГПС, на боевом дежурстве находится всего одна автоцистерна, которая не способна обеспечить решение задач, возложенных на пожарную охрану в полном объеме. Имеется острая потребность в современных технических средствах тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, пожарно-техническом вооружении, боевой одежде, теплоотражательных костюмах, средствах оперативной связи.

В подразделениях ГПС 85,8 процента пожарной техники эксплуатируется более 10 лет.

Оснащенность подразделений ГПС пожарной техникой и оборудованием приведена в [таблице 2](#P284).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид пожарной техники и оборудования | Имеется в наличии | Требуется по нормам | Запланировано приобретение по госпрограмме |
| 1. Основные пожарные автомобили, автоцистерны (шт.) | 285 | 315 | 30 |
| 2. Специальные пожарные автомобили, автолестницы (шт.) | 5 | 28 | 10 |
| 3. Оборудование для деятельности газодымозащитной службы (комплектов) | 23 | 29 | 6 |
| 4. Пожарные рукава (шт.) | 5523 | 8850 | 3327 |
| 5. Радиостанции (шт.) | 503 | 1001 | 233 |
| 6. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (шт.) | - | 29 | 29 |

2. Необеспеченность большинства подразделений ГПС средствами индивидуальной защиты пожарных для тушения пожаров, спасения людей и имущества в непригодной для дыхания среде (газодымозащитная служба).

Основным препятствием для развития газодымозащитной службы является недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и малочисленность дежурных караулов. В настоящее время газодымозащитная служба создана в 23 из 145 подразделений ГПС, которые дислоцируются в основном в административных центрах муниципальных образований.

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации подпрограммы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, необходимость разработки подпрограммы N 1 обусловлена участием в реализации федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481.

Подпрограмма N 1, разработанная в продолжение долгосрочной целевой программы Архангельской области "Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года N 326-пп, сохраняет непрерывность процесса развития и обеспечения пожарной безопасности на территории Архангельской области.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Ответственным исполнителем подпрограммы N 1 является агентство.

Исполнители мероприятия [пункта 1.1](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ), областным законом от 30 сентября 2011 года N 344-24-ОЗ "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области", постановлениями Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 106-пп "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" и от 25 июня 2013 года N 282-пп "Об утверждении Положения о личном страховании добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Архангельской области".

Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Производственно-технический центр".

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Средства на реализацию мероприятия [пункта 2.4](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству государственному казенному учреждению "Отряд государственной противопожарной службы" на осуществление функций казенного учреждения.

Исполнителями отдельных работ (услуг) по мероприятиям, предусмотренным [пунктами 2.5](#P898) - [2.11](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе), являются государственные учреждения, подведомственные министерству строительства и архитектуры Архангельской области, и юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп, от 15.12.2015 N 520-пп)

Реализация программных [мероприятий 2.5](#P898) - [2.10](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 131-пп, от 04.08.2015 N 318-пп)

Реализацию мероприятия [пункта 2.11](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству строительства и архитектуры Архангельской области государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", средства на реализацию которых направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп, от 15.12.2015 N 520-пп)

Ресурсное [обеспечение](#P6267) подпрограммы N 1 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 1 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 1 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы N 2 "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера, а также обеспечение безопасности людей на водных

объектах в Архангельской области"

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.07.2016 N 254-пп)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 2) |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.07.2016 N 254-пп) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 2 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;министерство транспорта Архангельской области |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп, от 04.08.2015 N 318-пп, от 15.12.2015 N 520-пп) |
| Участники подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 2 - агентство);государственные учреждения, подведомственные министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты"; |
|  | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного";государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Архангельской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" (далее - ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ")государственное автономное учреждение Архангельской области «Инвестсельстрой» |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп) |
| Цель подпрограммы | повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах.[Перечень](#P627) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;задача N 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей;задача N 3 - повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах;задача N 4 - формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 1 422 329,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 1 422 329,2 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 N 55-пп, от 18.03.2014 N 106-пп, от 01.07.2014 N 260-пп, от 14.10.2014 N 414-пп, от 04.08.2015 N 318-пп, от 06.11.2015 N 459-пп, от 15.12.2015 N 520-пп, от 15.07.2016 N 254-пп) |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2,

описание основных проблем

Подпрограмма N 2 разработана в целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах.

Анализ ситуации в сфере защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что чрезвычайные ситуации являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социальную обстановку и препятствующих динамическому развитию экономики Архангельской области. Особую опасность представляют пожары, аварии и катастрофы, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

Острой социальной проблемой остается высокое количество происшествий и погибших людей на водных объектах.

Основные статистические данные по чрезвычайным ситуациям и происшествиям на водных объектах за пять последних лет приведены в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Всего произошло чрезвычайных ситуаций | 36 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 2. Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях | 87 | 47 | 8 | 3 | 225 |
| 3. Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях | 81 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 4. Количество происшествий на водных объектах | 150 | 172 | 135 | 111 | 106 |
| 5. Количество людей, погибших на водных объектах | 115 | 122 | 128 | 113 | 91 |

Увеличилась аварийность на объектах жизнеобеспечения населения. Особую тревогу вызывают частые аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обусловленные высокой степенью износа оборудования, для предупреждения которых требуются дополнительные финансовые средства.

На территории Архангельской области находится 116 потенциально опасных объектов, на которых используется, перерабатывается, хранится и транспортируется значительное количество пожаровзрывоопасных, опасных химических и радиоактивных веществ, в том числе:

3 радиационноопасных объекта, на которых накоплено значительное количество жидких и твердых радиоактивных отходов из-за отсутствия мест их захоронения и специализированных организаций, занимающихся их переработкой;

26 химически опасных объектов, использующих в среднем в год около 9 тыс. тонн аварийных химически опасных веществ, таких как хлор, аммиак, серная и соляная кислота, сернистый ангидрид, перекись водорода. Технологическое оборудование на большинстве химически опасных объектов устарело, нарушаются правила складирования аварийных химически опасных веществ, склады не оснащены автоматическими системами контроля, предупреждения и ликвидации возможных аварий и инцидентов;

79 взрывопожароопасных объектов, на которых содержится до 650 тыс. тонн горючих жидкостей и газов;

8 гидротехнических сооружений.

Результаты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всецело зависят от степени подготовленности руководителей всех уровней, спасателей, населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Отсутствует собственная учебная база для подготовки и повышения квалификации спасателей. Учебная база ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ" не соответствует современным требованиям, что отрицательно сказывается на качестве подготовки руководящего и командно-начальствующего состава. Из 7 городских округов и 19 муниципальных районов Архангельской области только 4 организации в муниципальных образованиях "Город Архангельск", "Котлас", "Мирный" и "Северодвинск" осуществляют обучение населения на курсах гражданской обороны.

Суть проблемы состоит в том, что в непростых экономических условиях необходимо повысить уровень безопасности населения и территории Архангельской области. Это возможно сделать путем уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, обеспечив заблаговременное выявление источников их возникновения и оперативное принятие мер по их устранению.

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основными из них являются:

купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах;

купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

низкий уровень профилактической работы с населением по вопросам соблюдения установленных правил поведения людей на воде.

Вопросы обеспечения безопасности людей на воде не в полной мере решаются органами местного самоуправления, в том числе по причине отсутствия необходимого финансирования. Как следствие - большая численность погибших людей на водных объектах.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, организует предупреждение и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах.

В целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах в сложившейся ситуации целесообразно повысить уровень материально-технического обеспечения ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" для осуществления предупреждения и эффективной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей на водных объектах, также осуществлять профилактическую работу среди населения в области предупреждения и повышения эффективности ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасного пребывания на водных объектах.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Средства на реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P898), [2.1](#P898) - [2.3](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Реализацию мероприятий [пункта 2.4](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", средства на реализацию которых направляются данному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

Средства на реализацию мероприятий [пункта 2.5](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" в соответствии с Порядком использования средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года N 180-пп, на выполнение функций казенного учреждения.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

Мероприятие [пункта 2.6](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем финансирования создания, хранения и восполнения нефтепродуктов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Производственно-технический центр".

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Средства на реализацию мероприятия пункта [2.9](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Мероприятия [пункта 2.10](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляются:

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты". Средства на реализацию предоставляются ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения;

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп; в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп, от 15.12.2015 N 520-пп)

Мероприятия пункта 2.11 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» субсидии на иные цели в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области № 369-пп от 28 августа 2012 года.

Мероприятия [пунктов 3.1](#P898), [4.1](#P898) - [4.4](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется подведомственным агентству ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", средства на реализацию которых направляется данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#P6267) подпрограммы N 2 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 2 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 2 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы N 3 "Обеспечение реализации государственной

программы в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 3 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | создание эффективной системы управления государственной программой. Перечень целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 3 реализуется в один этап |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 102 201,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 102 201,7 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 N 55-пп, от 01.07.2014 N 260-пп, от 14.10.2014 N 414-пп, от 04.08.2015 N 318-пп, от 06.11.2015 N 459-пп, от 15.12.2015 N 520-пп) |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3,

описание основных проблем

Ответственным исполнителем подпрограммы N 3 является агентство.

Реализация подпрограммы N 3 направлена на обеспечение достижения цели и задач государственной программы, создание эффективной системы управления государственной программой.

Подпрограмма N 3 не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, а предусматривает обеспечение управления государственной программой.

Уполномоченным органом государственной власти в сфере обеспечения гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выступает агентство, которое осуществляет деятельность в сфере своего ведения в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Финансирование [мероприятия](#P898) подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете в рамках полномочий в установленной сфере ответственным исполнителем в соответствии с утвержденными ассигнованиями на финансовый год.

Реализация [мероприятия 1.1](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется с привлечением юридических и физических лиц, определяемых как поставщики (исполнители) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Механизм реализации подпрограммы N 3 предусматривает ежегодную разработку и принятие следующих документов:

плана реализации государственной программы;

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

проектов соглашений (договоров), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий.

Предполагается, что ежегодно будут осуществляться:

корректировка перечня реализуемых мероприятий;

уточнение объемов финансирования;

уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации государственной программы.

Ресурсное [обеспечение](#P6267) реализации подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведен в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 3 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 3 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.10. ПАСПОРТ

подпрограммы N 4 "Построение (развитие), внедрение

и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" в Архангельской области"

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 06.11.2015 N 459-пп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 4 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; министерство транспорта Архангельской области; министерство связи и информационных технологий; министерство здравоохранения Архангельской области; агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп) |
| Участники подпрограммы | - | государственное автономное учреждение Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" (далее - ГАУ "ИКТ"); государственные учреждения Архангельской области, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области; государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области; государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода"; государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" |
| Цель подпрограммы | - | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - создание опытных участков АПК "Безопасный город" в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений;задача N 2 - разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК "Безопасный город" в Архангельской области;задача N 3 - создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК "Безопасный город" с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области;задача N 4 - построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях Архангельской области;задача N 5 - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области (далее - система "112");задача N 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2016 - 2020 годы. Подпрограмма N 4 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования составляет 3 431 556,3 тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета - 5 103,9 тыс. рублей;средства областного бюджета - 3 223 856,4 тыс. рублей;средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области - 202 596,0 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп, от 15.07.2016 N 254-пп) |

2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 4,

описание основных проблем

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 06.11.2015 N 459-пп)

В Архангельской области определены четыре пилотные зоны по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК "Безопасный город" - это города Архангельск, Северодвинск, Котлас, а также Приморский муниципальный район. Пилотные зоны по построению АПК "Безопасный город" определены с учетом социально-экономических критериев, а также с учетом количества и важности потенциально опасных объектов на территории муниципальных образований Архангельской области.

В рамках построения и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области реализованы сегменты системы видеонаблюдения в городах Архангельске и Северодвинске (более 35 км волоконно-оптической сети передачи данных и 74 камеры видеонаблюдения). На базе ГАУ "ИКТ" организован центр управления, обработки, хранения видеоинформации и данных (далее - ЦОД). На базе Управления Министерства внутренних дел России (далее - УМВД) по городу Архангельску создан центр мониторинга и контроля, 1 автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) установлено в Региональном управлении Федеральной службы безопасности России по Архангельской области. В г. Северодвинске оборудованы АРМ в ЕДДС и УМВД по г. Северодвинску, а также Центр обработки данных, расположенный в администрации г. Северодвинска. Заключен договор на разработку проектно-сметной и рабочей документации сегмента системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в г. Котласе.

В рамках внедрения в тестовую эксплуатацию системы "112", являющейся частью АПК "Безопасный город", на территории города Архангельска организованы основные и резервные каналы связи, ЦОД и центр обработки вызовов на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного", установлены и настроены АРМ диспетчеров экстренных оперативных служб, расположенных на территории г. Архангельска.

В настоящее время создаются и развиваются государственные информационные системы Архангельской области, которые должны быть интегрированы в единую информационную систему и взаимодействовать с соответствующими муниципальными информационными системами.

Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов сопряжения выше названных систем без учета необходимости обеспечения их совместного согласованного функционирования в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 4

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 06.11.2015 N 459-пп)

Ответственным исполнителем подпрограммы N 4 является агентство.

Реализацию мероприятий [пунктов 1.2](#P898), [1.4](#P898), [1.6](#P898), [1.8](#P898), [3.1](#P898) - [3.3](#P898), [3.6](#P898) - [3.10](#P898), [3.12](#P898), [3.13](#P898), [3.16](#P898), [4.1](#P898) - [4.2](#P898)2, [5.8](#P898), [5.10](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют ГАУ "ИКТ", средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп)

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P898), [1.3](#P898), [1.5](#P898), [1.7](#P898), [2.1](#P898), [3.11](#P898), [3.14](#P898), [5.1](#P898) - [5.7](#P898), [5.9](#P898), [6.1](#P898) осуществляют государственные учреждения, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Мероприятие пункта 1.9 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляются ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", на осуществление функций казенного учреждения. Исполнители отдельных работ (услуг) по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп)

Реализацию мероприятия [пункта 3.4](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.5](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.15](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области, средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#P6267) подпрограммы N 4 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 4 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 4 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация государственной программы к 2020 году в полном объеме предполагает достижение следующих результатов:

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

создание системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение дальнейшего развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.

Ожидаемый к концу 2020 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий государственной программы будет выражен в следующих показателях:

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

обеспечение прикрытием пожарной охраной 93 процентов населенных пунктов Архангельской области;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

снижение количества погибших при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах людей (человек на 10 тыс. населения) - 1,14;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

снижение размера прямого материального ущерба от пожаров, на одного человека – 360,0 рубля;

повышение эффективности работы экстренных оперативных служб;

своевременность информирования населения, органов управления и должностных лиц Архангельской области о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

материально-техническое оснащение отдела поисково-спасательных работ на воде ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" современной техникой и оборудованием в соответствии с потребностями и ее обслуживание - 30 процентов;

обеспечение населения, проживающего на территориях муниципальных образований, доступом к системе-112 - 30 процентов;

проектирование и строительство шести пожарных депо;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

проведение капитальных ремонтов (с разработкой проектной документации) - в 5 зданиях пожарных депо;

обеспечение муниципальных образований Архангельской области АПК "Безопасный город";

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах;

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Приложение № 1

к государственной программе

Архангельской области «Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах (2014 - 2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области «Защита населения и территорий Архангельской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах

(2014 - 2020 годы)»

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - агентство).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| базовый 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Государственная [программа](#P37) Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)" |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) | процентов | 21,3 | 21,3 | 11,6 | 9,8 | 9,8 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Количество погибших при пожарах людей | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |
| 3. Размер прямого материального ущерба от пожаров | руб. на 1 человека | 204,2 | 201,0 | 198,0 | 400,0 | 400,0 | 390,0 | 385,0 | 360,0 |
| 4. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | процентов | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 65 | 67 | 69 |
| 5. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | 4 | 4 | 13 | 19 | 25 |
| 6. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов | - | 45 | 45 | 45 | 47 | 85 | 85 | 100 |
| [Подпрограмма N 1](#P141) "Пожарная безопасность на территории Архангельской области" |
| 7. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ | процентов | 21,3 | 21,3 | 11,6 | 9,8 | 9,8 | 7 | 7 | 7 |
| 8. Количество погибших при пожарах людей | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |
| 9. Размер прямого материального ущерба от пожаров |  руб. на 1 человека | 204,2 | 201,0 | 198,0 | 400,0 | 400,0 | 390,0 | 385,0 | 360,0 |
| [Подпрограмма N 2](#P338) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.07.2016 N 254-пп) |
| 10. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах по сравнению с предыдущим годом | процентов | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 11. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | процентов | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 65 | 67 | 69 |
| [Подпрограмма N 3](#P463) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" |
| 12. Исполнение государственной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма N 4](#P511) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" |
| 13. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК "Безопасный город" (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | 4 | 4 | 13 | 19 | 25 |
| 14. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернут АПК "Безопасный город", относительно общего количества населения Архангельской области (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | 54,75 | 55,0 | 57,0 | 89,45 | 100 |
| 15. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | кол-во | 3576 | - | - | 3400 | 3 350 | 3 300 | 3250 | 3200 |
| 16. Доля газовых котельных, оснащенных системами мониторинга (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 17. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, оснащенных автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 66,6 |
| 18. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернута система "112", в общем количестве населения Архангельской области, нарастающим итогом | процентов | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 |
| 19. Доля населенных пунктов, обеспеченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, согласно плану обеспечения | процентов | - | 45 | 45 | 45 | 47 | 85 | 85 | 100 |

Приложение № 2

к государственной программе

Архангельской области «Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах (2014 - 2020 годы)»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий государственной программы Архангельской области**

**«Защита населения и территорий Архангельской области от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)»**

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Результаты мероприятий по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» |
| Цель подпрограммы № 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| Задача № 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области |
| 1.1. Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 77 406,0 | - | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 24 756,0 | 20 580,0 | создание 64 и содержание 147 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное прибытие пожарных подразделений на пожар в 93% населенных пунктов Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 77 406,0 | - | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 24 756,0 | 20 580,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры |
| 2.1. Материально-техническое обеспечение государственных спасательных подразделений и подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 160 034,8 | - | - | - | - | - | - | 160 034,8 | приобретение 9 пожарных автоцистерн,3 автолестниц,3 автомобилей быстрого реагирования, 718 пожарных рукавов,58 радиостанций, 7 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента,59 теплоотражательных костюмов, 22 000 л пенообразователя, что позволит повысить эффективность тушения пожаров, спасения людей и оказания помощи пострадавшим |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 160 034,8 | - | - | - | - | - | - | 160 034,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Создание и материально-техническое обеспечение газодымозащитной службы подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 6 317,0 | - | - | - | - | - | - | 6 317,0 | приобретение 40 дыхательных аппаратов,1 комплекта запчастей для ремонта дыхательных аппаратов,2 воздушных компрессоров,50 панорамных масок,1 прибора для испытания воздушных баллонов,1 прибора для анализа воздуха в воздушных баллонах пожаротушения для спасения людей и материальных ценностей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 317,0 | - | - | - | - | - | - | 6 317,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр» | агентство государственной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 502 019,1 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 70 790,1 | 78 894,5 | 79 064,6 | 60 428,5 | проведение текущего ремонта пожарной и специальной техники, материально-техническое снабжение государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 502 019,1 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 70 790,1 | 78 894,5 | 79 064,6 | 60 428,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 585 003,4 | 820 248,1 | 780 476,3 | 786 429,1 | 763 364,6 | 802 539,2 | 803 970,2 | 827 975,9 | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 585 003,4 | 820 248,1 | 780 476,3 | 786 429,1 | 763 364,6 | 802 539,2 | 803 970,2 | 827 975,9 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 39 392,7 |  |  | - | - | 39 392,7 | - | - | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 39 392,7 | - | - | - | - | 39 392,7 | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), техническое обследование существующих конструкций здания, корректировка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.Поливаного» (далее - ГБУ «Служба спасения имени И.А.Поливаного») в жилом районе Майская горка города Архангельска» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 258 007,3 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | - | 106 000,0 | 75 000,0 | 74 334,5 | строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.Поливаного». Начало строительства запланировано в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 258 007,3 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | - | 106 000,0 | 75 000,0 | 74 334,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Мезени | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 53 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 53 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо в поселке Боброво Приморского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 33 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 33 000,0 | - | - | - |  | 3 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 5 автомашин в городе Новодвинске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 53 000,0 | - | - | - |  | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 53 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в селе Тельвиска Ненецкого автономного округа» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 194,9 | - | 194,9 | - | - | - | - | - | получение заключения государственной экспертизы по проектной документации по объекту «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 194,9 | - | 194,9 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Проведение капитального ремонта зданий пожарного депо | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 17 704,7 | - | - | - | - | 17 704,6 | - | - | капитальный ремонт 5 зданий пожарных депо в районах Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 17 704,7 |  | - | - | - | 17 704,6 | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме № 1 |  | итого | 6 785 079,8 | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 709,8 | 842 172,2 | 1 061 548,5 | 1 047 790,8 | 1 214 670,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 785 079,8 | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 709,8 | 842 172,2 | 1 061 548,5 | 1 047 790,8 | 1 214 670,7 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» |
| Цель подпрограммы № 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах |
| Задача № 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 1.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 112 966,8 | 16 200,0 | 96 766,8 | - | - | - | - | - | закупка и монтаж оборудованияв муниципальных образованиях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 112 966,8 | 16 200,0 | 96 766,8 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей |
| 2.1. Приобретение средств индивидуальной защиты | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - | 12 000,0 | приобретение 4800 единиц средств индивидуальной защиты для неработающего населения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - | 12 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, находящегося на балансе государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (далее - ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты») | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 15 520,0 | - | - | - |  |  |  | 15 520,0 | утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, к 2020 г. - 70% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - |  |
| областной бюджет | 15 520,0 | - | - | - | - | - | - | 15 520,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 190,0 | - | - | - | - | - | - | 7 190,0 | создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 190,0 | - | - | - | - | - | - | 7 190,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 26 954,1 | - | - | - | - | 7 008,6 | 9 435,5 | 10 510,0 | материально-техническое оснащение групп поисково-спасательных работ (приобретение аэросаней, лодок, мотопомп и водолазного снаряжения) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 26 954,1 | - | - | - | - | 7 008,6 | 9 435,5 | 10 510,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 99 000,0 | 16 500,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 10 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 16 500,0 | финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 99 000,0 | 16 500,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 10 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 16 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 2 657,2 | 901,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | готовность к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 657,2 | 901,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.Поливаного» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 550 306,1 | 71 687,3 | 74 977,6 | 78 049,5 | 75 656,3 | 87 427,2 | 87 530,6 | 74 977,6 | проведение аварийно-спасательных работ, осуществление пропаганды знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, прием и обработка сообщений от населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 550 306,1 | 71 687,3 | 74 977,6 | 78 049,5 | 75 656,3 | 87 427,2 | 87 530,6 | 74 977,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Архангельской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 71 651,7 | 8 275,6 | 9 845,6 | 10 324,1 | 9 794,2 | 11 743,7 | 11 822,9 | 9 845,6 | осуществление пропаганды знаний в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, оказание методической помощи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 71 651,7 | 8 275,6 | 9 845,6 | 10 324,1 | 9 794,2 | 11 743,7 | 11 822,9 | 9 845,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 513 187,5 | 72 973,2 | 74 430,6 | 77 469,3 | 60 981,2 | 76 907,0 | 76 907,0 | 73 519,2 | обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 513 187,5 | 72 973,2 | 74 430,6 | 77 469,3 | 60 981,2 | 76 907,0 | 76 907,0 | 73 519,2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. Подготовка и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 1 694,7 | - | 1 694,7 | - | - | - | - | - | повышение уровня готовности сил и средств для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 694,7 | - | 1 694,7 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 385,1 | - | 385,1 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 385,1 | - | 385,1 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | итого | 215,0 | - | 215,0 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 215,0 | - | 215,0 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| министерство транспорта Архангельской области | итого | 179,2 | - | 179,2 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 179,2 | - | 179,2 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | Министерство агропромышленного комплекса и торговли  | итого | 1 000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | - | обеспечение хранения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 – повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах |
| 3.1. Повышение эффективности реагирования оперативных подразделений ГБУ «Служба спасения имени И.А.Поливаного» на обращения организаций и граждан о чрезвычайных ситуациях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 4 800,0 | - | - | - | - | - | - | 4 800,0 | материально-техническое оснащение спасательных подразделений для повышения эффективности проведения спасательных работ |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 800,0 | - | - | - | - | - | - | 4 800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 – формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах |
| 4.1. Разработка и тиражирование учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обучения безопасности жизнедеятельности и снижения травмирующего фактора несчастных случаев у детей | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 806,8 | - | - | - | - | - | - | 806,8 | усовершенствование процесса обучения в сфере безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях, снижение влияния травмирующего фактора на детей – участников происшествий (дорожно-транспортные происшествия, пожары) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 806,8 | - | - | - | - | - | - | 806,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Повышение уровня информированности преподавательских кадров, волонтеров, родителей, воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся в общеобразовательных организациях и специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях в сфере профилактической работы по безопасности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 | повышение уровня информированности целевых аудиторий в сфере профилактической работы, а также дополнение и расширение курса основ безопасности жизнедеятельности новыми формами преподавания и методическими разработками |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Создание условий (учебно-тренировочной площадки, стационарного кабинета) для отработки навыков безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 391,0 | - | - | - | - | - | - | 391,0 | закрепление учащимися в режиме практического обучения теоретических знаний по принятию правильных решений в критической ситуации и освоение выполнения тех или иных действий, обеспечение высокой эффективности занятий в области профилактической работы по безопасности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 391,0 | - | - | - | - | - | - | 391,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Повышение информированности населения через средства массовой информации и путем проведения городских и областных мероприятий, направленных на повышение знаний о безопасности жизнедеятельности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 1 399,0 | - | - | - | - | - | - | 1 399,0 | разработка 1 компьютерной o№-li№e игры по тематике «Безопасность жизнедеятельности»,4 o№-li№e уроков, ежемесячное создание 10-минутной телепрограммы, организация 1 мероприятия по безопасности, ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 399,0 | - | - | - | - | - | - | 1 399,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме № 2 |  | итого | 1 422 329,2 | 186 537,7 | 272 787,2 | 180 135,5 | 157 724,3 | 197 379,1 | 199 988,6 | 227 776,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 422 329,2 | 186 537,7 | 272 787,2 | 180 135,5 | 157 724,3 | 197 379,1 | 199 988,6 | 227 776,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» |
| Цель подпрограммы № 3 – создание эффективной системы управления государственной программой |
| Задача № 1 – обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне |
| 1.1. Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 102 201,7 | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15615,3 | 16 185,3 | обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 102 201,7 | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15615,3 | 16 185,3 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» |
| Цель подпрограммы № 4 – повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Задача № 1 – создание опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений |
| 1.1. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Архангельске | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 229 343,0 | - | - | - | - | - | - | 229 343,0 | установка 80 камер видеонаблюдения, оснащение 12 дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее – система-112), обслуживание 7 зон КСЭОН, обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 229 343,0 | - | - |  | - | - | - | 229343,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Архангельске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 73 260,9 |  |  | 13 100,3 | 8 467,0 | 2 160,0 | 2 160,0 | 47 343,6 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Архангельске |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 62 248,2 |  |  | 10 727,6 | 6 307,0 | - | - | 45 213,6 |
| местные бюджеты | 10 694,7 | - | - | 2 054,7 | 2 160,0 | 2 160,0 | 2 160,0 | 2 160,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 168 189,0 | - | - | - | - | - | - | 168 189,0 | установка 40 камер видеонаблюдения, оснащение 7 дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 6 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 168 189,0 |  |  | - | - | - | - | 168 189,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Интеграция и эксплуатация систем «Безопасный город» в городе Северодвинске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 90 320,1 |  |  | 15 464,7 | 15 073,6 | 11 908,6 | 12 337,3 | 35 535,9 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 31 688,6 |  |  | 5 719,8 | 3 165,0 | - | - | 22803,8 |
| местные бюджеты | 58 631,5 | - | - | 9 744,9 | 11 908,6 | 11 908,6 | 12 337,3 | 12 732,1 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Котласе | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 129 450,0 | - | - | - | - | - | - | 129 450,0 | установка 40 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 5 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 129 450,0 | - | - | - | - | - | - | 129 450,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Котласе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 23 275,5 |  |  | 7 582,9 | 2 221,8 | 1 510,0 | 1 510,0 | 10 450,8 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Котласе |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 15 746,2 |  |  | 6 093,6 | 711,8 | - | - | 8 940,8 |
| бюджеты муниципальных образований | 7 529,3 |  |  | 1 489,3 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 59 635,0 | - | - |  | - | - | - | 59 635,0 | установка 20 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 59 635,0 | - | - | - | - | - | - | 59 635,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 17 880,5 |  |  | 6 529,3 | 1 216,1 | 504,3 | 504,3 | 9 126,5 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 15 427,0 |  |  | 6 093 | 711,8 | - | - | 8 622,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 2 771,5 | - | - | 754,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. Обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 39 380,0 | - | - | - | 39 380,0 | - | - | - | техническое сопровождение оборудования и программного обеспечения. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 39 380,0 | - | - | - | 39 380,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 – разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Архангельской области |
| 2.1. Оформление документации, необходимой для ввода АПК «Безопасный город» в эксплуатацию | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | 7 500,0 | оформление документации, необходимой для ввода АПК «Безопасный город» в эксплуатацию |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | 7 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 – создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области |
| 3.1. Организация сети связи и передачи данных | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 148 600,1 | - | - | - | - | - | - | 148 600,1 | организация линий связи, обеспечение бесперебойной работы, обслуживание видеокамер и волоконно-оптических линий передачи (далее – ВОЛС) |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 148 600,1 | - | - | - | - | - | - | 148 600,1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Интеграция федеральной, региональной инфраструктуры и инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | 4 500,0 | разработка и внедрение модуля интеграции сопрягаемых систем |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | 4 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Внедрение аналитической системы сбора отчетности | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 31 819,2 | - | - | - | - | - | - | 31 819,2 | внедрение системы сбора отчетности на территории 25 муниципальных образований |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 31 819,2 |  |  |  |  | - | - | 31 819,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Развитие и модернизация аппаратных средств навигационной системы (ГЛОНАСС) | министерство транспорта Архангельской области | итого | 32 603,0 | - | - | - | - | - | - | 32 603,0 | подключение к государственной информационной системе Архангельской области транспорта экстренных служб и школьных автобусов |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 32 603,0 | - | - | - | - | - | - | 32 603,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Оснащение газовых котельных системами мониторинга | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 10 400,0 | - | - | - | - | - | - | 10 400,0 | оснащение газовых котельных системами мониторинга, интеграция с существующими системами мониторинга |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 400,0 |  |  |  |  | - | - | 10 400 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Аренда каналов связи для передачи информации от ДДС и других организаций муниципальных образований Архангельской области в ЕДДС | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 128 061,2 | - | - | - | 7 200 | - | - | 120 861,2 | обеспечение каналами связи ДДС в муниципальных образованиях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 128 061,2 |  |  |  | 7 200,0 | - | - | 120 861,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. Организация каналов связи от ЕДДС до центра обработки данных на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ЦОД) АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 33 280,0 | - | - | - | - | - | - | 33 280,0 | аренда каналов связи (до 24 муниципальных образований Архангельской области) |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 33 280,0 | - | - | - | - | - | - | 33 280,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Организация каналов связи от ЕДДС муниципальных образований Архангельской области до ДДС муниципальных образований Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 21 388,7 | - | - | - | - | - | - | 21 388,7 | аренда каналов связи (до 24 муниципальных образований Архангельской области) |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 21 388,7 | - | - | - | - | - | - | 21 388,7 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. Дооснащение ЦОД АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 101 560,0 | - | - | - | - | - | - | 101 560,0 | установка коммутационных шкафов, серверов, систем хранения данных |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 101 560,0 | - | - | - | - | - | - | 101 560,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 25 763,3 |  |  | - | - | - | - | 25 763,3 | оснащение ситуационного центра необходимым оборудованием и инвентарем |
| в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 25 763,3 |  |  | - | - | - | - | 25 763,3 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. Дооснащение оборудованием федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях» Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ЦУКС) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | 5 103,9 | оснащение помещений, в которых размещен ЦУКС, видеостеной и сервером с резервированием |
| в том числе: |  |  |  |  | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | 5 103,9 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12. Приобретение лицензии администратора АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | приобретение лицензии администратора АПК «Безопасный город» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13. Развитие государственных информационных систем Архангельской области (далее – ГИС) | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 21 980,0 | - | - | - | - | - | - | 21 980,0 | оплата технической поддержки ГИС для обеспечения функционирования системы пространственной информации |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 21 980,0 | - | - | - | - | - | - | 21 980,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.14. Развитие системы сбора информации о развитии паводка | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 46 500,0 | - | - | - | - | - | - | 46 500,0 | мониторинг паводковой обстановки на территориях, находящихся в зоне возможного подтопления |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 46 500,0 | - | - | - | - | - | - | 46 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.15. Оснащение государственных медицинских организаций Архангельской области автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения | министерство здравоохранения Архангельской области | итого | 125 000,0 | - | - | - | - | - | - | 125 000,0 | обеспечение контроля за энергоснабжением и теплоснабжением в государственных медицинских организациях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 125 000,0 | - | - | - | - | - | - | 125 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.16. Создание системы информационной безопасности | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | 39 000,0 | обеспечение защитой каналов связи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | 39 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 – построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области |
| 4.1. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Новодвинске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 303,5 | - | - | 1 303,5 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 303,5 | - | - | 1 303,5 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Коряжме | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 914,6 | - | - | 1 914,6 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 914,6 | - | - | 1 914,6 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Мирный | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 210,0 | - | - | 2 210,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 210,0 | - | - | 2 210,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Вельском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 350,0 | - | - | 2 350,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 350,0 | - | - | 2 350,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Плесецком муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 906,0 | - | - | 906,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 906,0 | - | - | 906,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Виноградовском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 667,6 | - | - | 667,6 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 667,6 | - | - | 667,6 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 4.7. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Верхнетоемском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Котласском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 357,0 | - | - | 1 357,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 357,0 | - | - | 1 357,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 1 357,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Няндомском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 367,2 | - | - | 1 367,2 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 367,2 | - | - | 1 367,2 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Каргопольском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 974,1 | - | - | 974,1 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 974,1 | - | - | 974,1 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Коношском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 760,0 | - | - | 760,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 760,0 | - | - | 760,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Вилегодском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Устьянском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Холмогорском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 095,2 | - | - | 1 095,2 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 095,2 | - | - | 1 095,2 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Шенкурском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 027,0 | - | - | 1 027,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | 1 027,0 | - | - | 1 027,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Красноборском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 172,9 | - | - | 1 172,9 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 172,9 | - | - | 1 172,9 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Ленском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 167,0 | - | - | 1 167,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 167,0 | - | - | 1 167,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Лешуконском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 550,4 | - | - | 1 550,4 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 550,4 |  |  | 1 550,4 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Мезенском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 444,3 | - | -0 | 1 444,3 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 444,3 | - | - | 1 444,3 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Онежском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 030,8 | - | - | 1 030,8 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 030,8 | - | - | 1 030,8 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Пинежском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 379,0 | - | - | 1 379,0 | - | - | - | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 379,0 | - | - | 1 379,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.22. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 736 693,3 |  |  |  | 23 892,6 | 23 590,9 | 24 053,0 | 1 665 156,8 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области, установка 625 камер видеонаблюдения, оснащение 88 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 22 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 640 590,9 | - | - | - | - | - | - | 1 640 590,9 |
| бюджеты муниципальных образований | 96 102,4 |  |  |  | 23 892,6 | 23 590,9 | 24 053,0 | 24 565,9 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 5 - Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области |
| 5.1 Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (далее - ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | - | первоочередные мероприятия по созданию системы-112 на территории Архангельской области, разработка и ввод в действие основных и резервных центров обработки вызовов, включая строительство помещений и их оснащение |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ЕДДС | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 900,0 | - | - | - | - | - | - | 900,0 | создание инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках системы-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 900,0 | - | - | - | - | - | - | 900,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 600,0 | - | - | - | - | - | - | 600,0 | материально-техническое оснащение ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 600,0 | - | - | - | - | - | - | 600,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | 2400,0 | создание инфраструктуры ЕДДС и ДДС органов государственной власти в рамках системы-112. Материально-техническое оснащение ДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | 2400,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112.Разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 200,0 | разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС скорой медицинской помощи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 200,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | - | - | - | 120,0 | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - | 120,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | - | - | - | 120,0 | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - | 120,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8. Создание учебно-тренажерного комплекса на 15 рабочих мест для подготовки персонала системы-112 | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | 4 500,0 | создание учебного класса с необходимым программно-аппаратным обеспечением для обучения персонала системы-112, в том числе имитация вызовов и иных входных сигналов (ЭРА-ГЛОНАСС, датчиков систем мониторинга) системы-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | 4 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9. Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 98,6 | - | - | - | - | - | - | 98,6 | обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 98,6 | - | - | - | - | - | - | 98,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10. Развертывание сети связи и передачи данных | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 5 050,0 | - | - | - | - | - | - | 5 050,0 | строительство линий связи на присоединение системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 050,0 | - | - | - | - | - | - | 5 050,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 6.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 139 022,4 | - | - | 17 000,0 | 4 053,6 | 4 053,6 | 4 053,6 | 4053,6 | закупка и монтаж оборудования в муниципальных образованиях Архангельской области, что позволит к 2020 году обеспечить оповещение 85% населения Архангельской области для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 139 022,4 | - | - | 17 000,0 | 4 053,6 | 4 053,6 | 4 053,6 | 4053,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме № 4 |  | итого | 3 431 556,3 | - | - | 86 543,8 | 101 504,7 | 43 727,4 | 49 618,2 | 3 150 162,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | 0,0 | - | - | - | 5 103,9 |
| областной бюджет | 3 223 856,4  | - | - | 45 634,0 | 61 529,2 | 4 053,6 | 9 053,6 | 3 103 586,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 202 596,0 | - | - | 40 909,8 | 39 975,5 | 39 673,8 | 40 564,6 | 41 472,3 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по государственной программе |  | итого | 11 741 167,0 | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 157 879,9 | 1 117 586,5 | 1 318 220,3 | 1 313 012,9 | 4 608 795,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | 5 103,9 |
| областной бюджет | 11 533 467,1 | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 116 970,1 | 1 077 611,0 | 1 278 546,5 | 1 272 448,3 | 4 562 218,8 |
| бюджеты муниципальных образований | 202 596,0 | - | - | 40 909,8 | 39 975,5 | 39 673,8 | 40 564,5 | 41 472,3» |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к государственной программе

Архангельской области «Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных

объектах (2014 - 2020 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Архангельской области

«Защита населения и территорий Архангельской области от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)»

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы Архангельской области | Ответственный исполнитель | Расходы областного бюджета, тыс. руб. |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)» | всего | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 116 970,1 | 1 077 611,0 | 1 278 546,5 | 1 272 448,3 | 4 562 218,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 1 080 397,40 | 1 140 433,80 | 1 088 067,80 | 1 065 422,8 | 1 106 156,6 | 1 132 155,7 | 2 088 976,1 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 336,40 | 1 531,30 | - | - | 172 097,3 | 140 000,0 | 139 334,5 |
| министерство связи и информационных технологий Архангельской области | - | - | 28 634,00 | 10 895,6 | - | - | 2 165 612,6 |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | - | 215,00 | - | 1000,0 | - | - | - |
| министерство транспорта Архангельской области | - | 179,20 | - | - | - | - | 32 603,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 125 000,0 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 901,60 | 677,70 | 292,60 | 292,60 | 292,6 | 292,6 | 10 652,6 |
| Подпрограмма № 1 | «Пожарная безопасность на территории Архангельской области» | всего | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 709,8 | 842 172,2 | 1 061 548,5 | 1 047 790,8 | 1 214 670,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 884 601,5 | 858 718,6 | 872 709,8 | 842 172,2 | 889 451,2 | 907 790,8 | 1 075 336,2 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 336,4 | 1 531,3 | - | - | 172 097,3 | 140 000,0 | 139 334,5 |
| Подпрограмма № 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» | всего | 186 537,7 | 272 787,2 | 180 135,5 | 157 724,3 | 197 379,1 | 199 988,6 | 227 776,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 901,6 | 677,7 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | - | 215,0 | - | - | - | - | - |
| министерство транспорта Архангельской области | - | 179,2 | - | - | - | - | - |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 185 636,1 | 271 715,3 | 179 842,9 | 156 431,7 | 197 086,5 | 199 696,0 | 227 484,2 |
| Подпрограмма № 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» | всего | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15 615,3 | 16 185,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15 615,3 | 16 185,3 |
| Подпрограмма № 4 | «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» | всего | - | - | 45 634,0 | 61 529,2 | 4 053,6 | 9 053,6 | 3 103 586,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство связи и информационных технологий Архангельской области | - | - | 28 634,0 | 10 895,6 | - | - | 2 165 612,6 |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | - | - | 17 000,0 | 50 633,6 | 4 053,6 | 9 053,6 | 769 970,4 |
| министерство транспорта Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 32 603,0 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 10 400,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 125 000,0». |