Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 N 465-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 18.02.2014 [N 55-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0503832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 18.03.2014 [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0509892182E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 01.07.2014 [N 260-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0705882782E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J),

от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 13.02.2015 [N 47-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0306832082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 14.04.2015 [N 131-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0D01832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J),

от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F0J), от 06.11.2015 [N 459-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J),

от 25.02.2016 [N 63-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0206892482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 15.07.2016 [N 254-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F4J), от 14 ноября 2016 года № 465-пп)

ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

"Защита населения и территорий Архангельской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  | государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F7J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| Соисполнители государственной программы |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области;  министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;  министерство транспорта Архангельской области;  министерство связи и информационных технологий;  министерство здравоохранения Архангельской области |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F0J), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 06.11.2015 [N 459-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F0J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J)) | | |
| Подпрограммы государственной программы |  | [подпрограмма N 1](#P141) "Пожарная безопасность в Архангельской области";  [подпрограмма N 2](#P338) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области";  [подпрограмма N 3](#P463) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области";  [подпрограмма N 4](#P511) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F5J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп) | | |
| Цель государственной программы |  | минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.  [Перечень](#P627) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы |  | задача N 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров;  задача N 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах;  задача N 3 - повышение безопасности населения Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;  задача N 4 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F7J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп) | | |
| Сроки и этапы реализации государственной программы |  | 2014 - 2020 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F7J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) | | |
| Объем бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 11 741 167,0тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 5103,9 тыс. рублей;  средства областного бюджета - 11 533 467,1 тыс. рублей;  средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области - 202 596,0 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 06.11.2015 [N 459-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F9J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 15.07.2016 [N 254-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J)) | | |

I. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C84A11C0C0D0ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7AB1F5J) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, федеральными целевыми программами "[Снижение рисков](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C8AA81202020ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7AB1F1J) и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 555), "[Пожарная безопасность](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C84A5130F070ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7AB1F0J) в Российской Федерации до 2017 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481), "[Создание системы](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C84A5120D050ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7AB1F3J) обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена постановлением Правительства от 16 марта 2013 года N 223), государственной программой Российской Федерации "[Защита населения](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C89A41F0F030ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7BB1F8J) и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утверждена [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C8BA21B020D0ADC78DDB2E1D7B9FEJ) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 300) основными приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы определены:

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F4J), от 25.02.2016 [N 63-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0206892482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F7J))

1) в области обеспечения пожарной безопасности:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий:

совершенствование системы управления гражданской защиты;

повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы обучения населения и руководящего состава подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения;

3) в области безопасности людей на водных объектах:

организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах;

совершенствование организации и проведения контролирующих мероприятий на водных объектах;

материально-техническое обеспечение поисково-спасательных подразделений.

Кроме того, указанной Стратегией отмечено, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Во исполнение данного положения государственной программой предусмотрено построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город").

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F3J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

АПК "Безопасный город" рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F5J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Целью построения и развития АПК "Безопасный город" является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований Архангельской области (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования Архангельской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F4J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года N Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года N РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана [Концепция](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C8AA21A0D030ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7BB1F7J) построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 2446-р (далее - Концепция).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F7J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

[Концепцией](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C8AA21A0D030ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7BB1F7J) определено, что целью развития АПК "Безопасный город" является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F6J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C8AA21A0D030ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7BB1F7J) финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК "Безопасный город" будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов организаций.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F9J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

В соответствие с [Положением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C8AA81B03000ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7AB1F5J) о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794, единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F8J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы N 1 "Пожарная безопасность

в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Пожарная безопасность в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 1 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J) Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп) | |
| Участники подпрограммы | государственные казенные учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы";  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" (далее - ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного");  государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (далее - ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты");  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Производственно- технический центр" (далее - ГБУ "Производственно-технический центр");  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства";  общественные объединения пожарной охраны |
| Цель подпрограммы | повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.  [Перечень](#P627) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области;  задача N 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 1 реализуется в один этап |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F1J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 6 785 079,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 6 785 079,8 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 [N 55-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0503832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F3J), от 18.03.2014 [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0509892182E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F3J), от 01.07.2014 [N 260-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0705882782E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F3J), от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F6J), от 14.04.2015 [N 131-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0D01832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F3J), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F0J), от 06.11.2015 [N 459-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F0J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F4J), от 15.07.2016 [N 254-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F3J)) | |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1,

описание основных проблем

Подпрограмма N 1 разработана в целях повышения уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров.

Пожары являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую ситуацию в Архангельской области. Ежегодно на территории Архангельской области регистрируется до 2,1 тыс. пожаров, уносящих жизнь в среднем до 185 человек, до 200 человек получают травмы различной степени тяжести. Прямой материальный ущерб в год исчисляется десятками миллионов рублей. На пожары, происходящие в сельской местности, в том числе в населенных пунктах, на территориях которых отсутствуют подразделения Государственной противопожарной службы, приходится до 38 процентов общего числа пожаров, 35 процентов суммарных материальных потерь и 47 процентов погибших людей.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0D008A2682E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F1J) об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 197-пп, совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области в рамках соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Архангельской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 года N 526р, организует тушение пожаров силами государственной противопожарной службы Архангельской области (далее - ГПС), организует оказание государственной поддержки общественным объединениям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также реализует меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

Основные статистические данные по пожарам, происшедшим на объектах Архангельской области за пять последних лет, приведены в [таблице 1](#P180).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения | | | | |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Произошло пожаров, всего | 2 202 | 2 195 | 2153 | 2059 | 2015 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в жилом секторе | 1 443 | 1 446 | 1465 | 1372 | 1316 |
| на 10 тыс. чел. | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 15,9 | 15,6 |
| 2. Погибло людей на пожарах, всего (чел.) | 207 | 191 | 189 | 171 | 164 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,6 | 1,47 | 1,51 | 1,32 | 1,27 |
| 3. Травмировано людей на пожарах, всего (чел.) | 195 | 223 | 201 | 184 | 181 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,56 | 1,8 | 1,64 | 1,42 | 1,47 |
| 4. Материальный ущерб от пожаров, всего (млн. руб.) | 202,3 | 209,1 | 254,9 | 269,9 | 245,8 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F2J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) | | | | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в расчете на 1 человека (руб.) | 156,68 | 161,92 | 196,7 | 209,0 | 204,2 |
| в расчете на 1 пожар (тыс. руб.) | 96,42 | 95,26 | 118,4 | 131,1 | 121,9 |
| 5. Сохранено материальных ценностей при пожарах (тыс. руб.) | 537,79 | 609,23 | 570,97 | 546,99 | 626,35 |

Основными причинами, негативно влияющими на состояние обстановки с пожарами, являются следующие:

1. Малочисленность и недостаточная техническая оснащенность подразделений ГПС.

На начало 2013 года в состав ГПС, включая Ненецкий автономный округ, входит 145 подразделений, под охраной которых находится 2155 населенных пунктов с численностью населения 207,5 тыс. человек, что составляет 71,8 процента сельского населения.

На территории Архангельской области находится 838 населенных пунктов с количеством проживающего населения около 10 667 человек, в случае возникновения пожаров в которых время прибытия имеющихся подразделений пожарной охраны не соответствует нормативным значениям. Задача создания достаточного количества подразделений ГПС на территории области в современных экономических условиях не может быть решена в короткие сроки. Ее решение требует скоординированных систематических и эффективных усилий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования).

Подразделения ГПС дислоцируются на территории 137 населенных пунктов, расположенных в 117 из 226 (179 сельских поселений) муниципальных образований, а также в 12 из 18 сельских поселений Ненецкого автономного округа.

Осуществление дальнейшего прикрытия населенных пунктов в целях обеспечения их пожарной безопасности неизбежно связано с развитием добровольной пожарной охраны.

На территории Архангельской области созданы и зарегистрированы региональные общественные учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" и "Архангельская добровольная пожарная команда "РОССОЮЗСПАС".

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0C02882D82E9BC8097A4B7B5F2J) Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 106-пп "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" определен механизм оказания государственной поддержки. На государственную поддержку добровольной пожарной охраны в областном бюджете в 2012 году были предусмотрены и освоены денежные средства в объеме 10,0 млн. рублей, в 2013 году - 18,742 млн. рублей.

В 2012 году подразделения добровольной пожарной охраны созданы на территории 48 населенных пунктов. Осуществлены мероприятия по подбору и обучению добровольцев, по выделению им помещений и специальной техники, оформлены и представлены необходимые документы. Созданные подразделения добровольной пожарной охраны защищают 180 населенных пунктов с численностью населения 22 614 человек.

К 2020 году планируется создание 147 подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное (20-минутное) прибытие подразделений ГПС в случае пожара на территории 93 процентов населенных пунктов Архангельской области. Созданные подразделения ГПС необходимо обеспечить пожарно-техническим вооружением, провести обучение добровольцев, их страхование и материальное стимулирование.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F5J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

Укомплектованность подразделений ГПС современной техникой - это залог своевременного реагирования и успешных действий по ликвидации пожаров. В подразделениях добровольной пожарной охраны, составляющих 11,8 процента от общего числа подразделений ГПС, на боевом дежурстве находится всего одна автоцистерна, которая не способна обеспечить решение задач, возложенных на пожарную охрану в полном объеме. Имеется острая потребность в современных технических средствах тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, пожарно-техническом вооружении, боевой одежде, теплоотражательных костюмах, средствах оперативной связи.

В подразделениях ГПС 85,8 процента пожарной техники эксплуатируется более 10 лет.

Оснащенность подразделений ГПС пожарной техникой и оборудованием приведена в [таблице 2](#P284).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид пожарной техники и оборудования | Имеется в наличии | Требуется по нормам | Запланировано приобретение по госпрограмме |
| 1. Основные пожарные автомобили, автоцистерны (шт.) | 285 | 315 | 30 |
| 2. Специальные пожарные автомобили, автолестницы (шт.) | 5 | 28 | 10 |
| 3. Оборудование для деятельности газодымозащитной службы (комплектов) | 23 | 29 | 6 |
| 4. Пожарные рукава (шт.) | 5523 | 8850 | 3327 |
| 5. Радиостанции (шт.) | 503 | 1001 | 233 |
| 6. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (шт.) | - | 29 | 29 |

2. Необеспеченность большинства подразделений ГПС средствами индивидуальной защиты пожарных для тушения пожаров, спасения людей и имущества в непригодной для дыхания среде (газодымозащитная служба).

Основным препятствием для развития газодымозащитной службы является недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и малочисленность дежурных караулов. В настоящее время газодымозащитная служба создана в 23 из 145 подразделений ГПС, которые дислоцируются в основном в административных центрах муниципальных образований.

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации подпрограммы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, необходимость разработки подпрограммы N 1 обусловлена участием в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659C84A5130F070ADC78DDB2E1D79EAEE015CF8A818E3F5E7AB1F0J) "Пожарная безопасность в Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481.

Подпрограмма N 1, разработанная в продолжение долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170F03058C2282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104064B8F8J) Архангельской области "Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года N 326-пп, сохраняет непрерывность процесса развития и обеспечения пожарной безопасности на территории Архангельской области.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Ответственным исполнителем подпрограммы N 1 является агентство.

Исполнители мероприятия [пункта 1.1](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA0180B020ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ), областным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170F0C098A2782E9BC8097A4B7B5F2J) от 30 сентября 2011 года N 344-24-ОЗ "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области", постановлениями Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0C02882D82E9BC8097A4B7B5F2J) "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" и от 25 июня 2013 года [N 282-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D01068D2682E9BC8097A4B7B5F2J) "Об утверждении Положения о личном страховании добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Архангельской области".

Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Производственно-технический центр".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F3J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Средства на реализацию мероприятия [пункта 2.4](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству государственному казенному учреждению "Отряд государственной противопожарной службы" на осуществление функций казенного учреждения.

Исполнителями отдельных работ (услуг) по мероприятиям, предусмотренным [пунктами 2.5](#P898) - [2.11](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе), являются государственные учреждения, подведомственные министерству строительства и архитектуры Архангельской области, и юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA0180B020ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F7J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J))

Реализация программных [мероприятий 2.5](#P898) - [2.10](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE17020404832082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F8J) формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.04.2015 [N 131-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0D01832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F6J))

Реализацию мероприятия [пункта 2.11](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству строительства и архитектуры Архангельской области государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", средства на реализацию которых направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F9J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J))

Ресурсное [обеспечение](#P6267) подпрограммы N 1 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 1 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 1 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы N 2 "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера, а также обеспечение безопасности людей на водных

объектах в Архангельской области"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F5J) Правительства Архангельской области от 15.07.2016 N 254-пп)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 2) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F5J) Правительства Архангельской области от 15.07.2016 N 254-пп) | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 2 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;  министерство транспорта Архангельской области |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F8J), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J)) | |
| Участники подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 2 - агентство);  государственные учреждения, подведомственные министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты"; |
|  | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного";  государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Архангельской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" (далее - ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ")  государственное автономное учреждение Архангельской области «Инвестсельстрой» |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F3J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп) | |
| Цель подпрограммы | повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах.  [Перечень](#P627) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;  задача N 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей;  задача N 3 - повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах;  задача N 4 - формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F1J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 1 422 329,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 1 422 329,2 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 [N 55-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0503832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 18.03.2014 [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0509892182E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 01.07.2014 [N 260-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0705882782E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F2J), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F0J), от 06.11.2015 [N 459-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F2J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F7J), от 15.07.2016 [N 254-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F4J)) | |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2,

описание основных проблем

Подпрограмма N 2 разработана в целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах.

Анализ ситуации в сфере защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что чрезвычайные ситуации являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социальную обстановку и препятствующих динамическому развитию экономики Архангельской области. Особую опасность представляют пожары, аварии и катастрофы, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

Острой социальной проблемой остается высокое количество происшествий и погибших людей на водных объектах.

Основные статистические данные по чрезвычайным ситуациям и происшествиям на водных объектах за пять последних лет приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения | | | | |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Всего произошло чрезвычайных ситуаций | 36 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 2. Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях | 87 | 47 | 8 | 3 | 225 |
| 3. Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях | 81 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 4. Количество происшествий на водных объектах | 150 | 172 | 135 | 111 | 106 |
| 5. Количество людей, погибших на водных объектах | 115 | 122 | 128 | 113 | 91 |

Увеличилась аварийность на объектах жизнеобеспечения населения. Особую тревогу вызывают частые аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обусловленные высокой степенью износа оборудования, для предупреждения которых требуются дополнительные финансовые средства.

На территории Архангельской области находится 116 потенциально опасных объектов, на которых используется, перерабатывается, хранится и транспортируется значительное количество пожаровзрывоопасных, опасных химических и радиоактивных веществ, в том числе:

3 радиационноопасных объекта, на которых накоплено значительное количество жидких и твердых радиоактивных отходов из-за отсутствия мест их захоронения и специализированных организаций, занимающихся их переработкой;

26 химически опасных объектов, использующих в среднем в год около 9 тыс. тонн аварийных химически опасных веществ, таких как хлор, аммиак, серная и соляная кислота, сернистый ангидрид, перекись водорода. Технологическое оборудование на большинстве химически опасных объектов устарело, нарушаются правила складирования аварийных химически опасных веществ, склады не оснащены автоматическими системами контроля, предупреждения и ликвидации возможных аварий и инцидентов;

79 взрывопожароопасных объектов, на которых содержится до 650 тыс. тонн горючих жидкостей и газов;

8 гидротехнических сооружений.

Результаты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всецело зависят от степени подготовленности руководителей всех уровней, спасателей, населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Отсутствует собственная учебная база для подготовки и повышения квалификации спасателей. Учебная база ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ" не соответствует современным требованиям, что отрицательно сказывается на качестве подготовки руководящего и командно-начальствующего состава. Из 7 городских округов и 19 муниципальных районов Архангельской области только 4 организации в муниципальных образованиях "Город Архангельск", "Котлас", "Мирный" и "Северодвинск" осуществляют обучение населения на курсах гражданской обороны.

Суть проблемы состоит в том, что в непростых экономических условиях необходимо повысить уровень безопасности населения и территории Архангельской области. Это возможно сделать путем уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, обеспечив заблаговременное выявление источников их возникновения и оперативное принятие мер по их устранению.

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основными из них являются:

купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах;

купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

низкий уровень профилактической работы с населением по вопросам соблюдения установленных правил поведения людей на воде.

Вопросы обеспечения безопасности людей на воде не в полной мере решаются органами местного самоуправления, в том числе по причине отсутствия необходимого финансирования. Как следствие - большая численность погибших людей на водных объектах.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, организует предупреждение и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах.

В целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах в сложившейся ситуации целесообразно повысить уровень материально-технического обеспечения ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" для осуществления предупреждения и эффективной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей на водных объектах, также осуществлять профилактическую работу среди населения в области предупреждения и повышения эффективности ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасного пребывания на водных объектах.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Средства на реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P898), [2.1](#P898) - [2.3](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Реализацию мероприятий [пункта 2.4](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", средства на реализацию которых направляются данному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F4J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

Средства на реализацию мероприятий [пункта 2.5](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170F00078A2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F5J) использования средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года N 180-пп, на выполнение функций казенного учреждения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F6J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

Мероприятие [пункта 2.6](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем финансирования создания, хранения и восполнения нефтепродуктов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA0180B020ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Производственно-технический центр".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F5J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Средства на реализацию мероприятия пункта [2.9](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Мероприятия [пункта 2.10](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляются:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F9J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты". Средства на реализацию предоставляются ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F1J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA0180B020ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F0J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп; в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F2J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J))

Мероприятия пункта 2.11 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» субсидии на иные цели в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области № 369-пп от 28 августа 2012 года.

Мероприятия [пунктов 3.1](#P898), [4.1](#P898) - [4.4](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется подведомственным агентству ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", средства на реализацию которых направляется данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#P6267) подпрограммы N 2 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 2 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 2 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы N 3 "Обеспечение реализации государственной

программы в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 3 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | создание эффективной системы управления государственной программой. Перечень целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 3 реализуется в один этап |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F2J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп) | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 102 201,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 102 201,7 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 [N 55-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0503832D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F5J), от 01.07.2014 [N 260-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C0705882782E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F5J), от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F3J), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F5J), от 06.11.2015 [N 459-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F4J), от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F6J)) | |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3,

описание основных проблем

Ответственным исполнителем подпрограммы N 3 является агентство.

Реализация подпрограммы N 3 направлена на обеспечение достижения цели и задач государственной программы, создание эффективной системы управления государственной программой.

Подпрограмма N 3 не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, а предусматривает обеспечение управления государственной программой.

Уполномоченным органом государственной власти в сфере обеспечения гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выступает агентство, которое осуществляет деятельность в сфере своего ведения в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Финансирование [мероприятия](#P898) подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете в рамках полномочий в установленной сфере ответственным исполнителем в соответствии с утвержденными ассигнованиями на финансовый год.

Реализация [мероприятия 1.1](#P898) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется с привлечением юридических и физических лиц, определяемых как поставщики (исполнители) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA0180B020ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Механизм реализации подпрограммы N 3 предусматривает ежегодную разработку и принятие следующих документов:

плана реализации государственной программы;

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F4J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

проектов соглашений (договоров), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий.

Предполагается, что ежегодно будут осуществляться:

корректировка перечня реализуемых мероприятий;

уточнение объемов финансирования;

уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации государственной программы.

Ресурсное [обеспечение](#P6267) реализации подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведен в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 3 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 3 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.10. ПАСПОРТ

подпрограммы N 4 "Построение (развитие), внедрение

и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" в Архангельской области"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F7J) Правительства Архангельской области

от 06.11.2015 N 459-пп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 4 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; министерство транспорта Архангельской области; министерство связи и информационных технологий; министерство здравоохранения Архангельской области; агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F1J) Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп) | | |
| Участники подпрограммы | - | государственное автономное учреждение Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" (далее - ГАУ "ИКТ"); государственные учреждения Архангельской области, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области; государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области; государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода"; государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" |
| Цель подпрограммы | - | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - создание опытных участков АПК "Безопасный город" в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений;  задача N 2 - разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК "Безопасный город" в Архангельской области;  задача N 3 - создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК "Безопасный город" с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области;  задача N 4 - построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях Архангельской области;  задача N 5 - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области (далее - система "112");  задача N 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2016 - 2020 годы. Подпрограмма N 4 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования составляет 3 431 556,3 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 5 103,9 тыс. рублей;  средства областного бюджета - 3 223 856,4 тыс. рублей;  средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области - 202 596,0 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 15.12.2015 [N 520-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F9J), от 15.07.2016 [N 254-пп](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F7J)) | | |

2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 4,

описание основных проблем

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104062B8F3J) Правительства Архангельской области

от 06.11.2015 N 459-пп)

В Архангельской области определены четыре пилотные зоны по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК "Безопасный город" - это города Архангельск, Северодвинск, Котлас, а также Приморский муниципальный район. Пилотные зоны по построению АПК "Безопасный город" определены с учетом социально-экономических критериев, а также с учетом количества и важности потенциально опасных объектов на территории муниципальных образований Архангельской области.

В рамках построения и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области реализованы сегменты системы видеонаблюдения в городах Архангельске и Северодвинске (более 35 км волоконно-оптической сети передачи данных и 74 камеры видеонаблюдения). На базе ГАУ "ИКТ" организован центр управления, обработки, хранения видеоинформации и данных (далее - ЦОД). На базе Управления Министерства внутренних дел России (далее - УМВД) по городу Архангельску создан центр мониторинга и контроля, 1 автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) установлено в Региональном управлении Федеральной службы безопасности России по Архангельской области. В г. Северодвинске оборудованы АРМ в ЕДДС и УМВД по г. Северодвинску, а также Центр обработки данных, расположенный в администрации г. Северодвинска. Заключен договор на разработку проектно-сметной и рабочей документации сегмента системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в г. Котласе.

В рамках внедрения в тестовую эксплуатацию системы "112", являющейся частью АПК "Безопасный город", на территории города Архангельска организованы основные и резервные каналы связи, ЦОД и центр обработки вызовов на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного", установлены и настроены АРМ диспетчеров экстренных оперативных служб, расположенных на территории г. Архангельска.

В настоящее время создаются и развиваются государственные информационные системы Архангельской области, которые должны быть интегрированы в единую информационную систему и взаимодействовать с соответствующими муниципальными информационными системами.

Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов сопряжения выше названных систем без учета необходимости обеспечения их совместного согласованного функционирования в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 4

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104062B8F8J) Правительства Архангельской области

от 06.11.2015 N 459-пп)

Ответственным исполнителем подпрограммы N 4 является агентство.

Реализацию мероприятий [пунктов 1.2](#P898), [1.4](#P898), [1.6](#P898), [1.8](#P898), [3.1](#P898) - [3.3](#P898), [3.6](#P898) - [3.10](#P898), [3.12](#P898), [3.13](#P898), [3.16](#P898), [4.1](#P898) - [4.2](#P898)2, [5.8](#P898), [5.10](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют ГАУ "ИКТ", средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F1J) Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп)

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P898), [1.3](#P898), [1.5](#P898), [1.7](#P898), [2.1](#P898), [3.11](#P898), [3.14](#P898), [5.1](#P898) - [5.7](#P898), [5.9](#P898), [6.1](#P898) осуществляют государственные учреждения, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Мероприятие пункта 1.9 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляются ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", на осуществление функций казенного учреждения. Исполнители отдельных работ (услуг) по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA0180B020ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0102882282E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104066B8F0J) Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 520-пп)

Реализацию мероприятия [пункта 3.4](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.5](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.15](#P898) подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области, средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#P6267) подпрограммы N 4 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P898) мероприятий подпрограммы N 4 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 4 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация государственной программы к 2020 году в полном объеме предполагает достижение следующих результатов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F9J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

создание системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение дальнейшего развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.

Ожидаемый к концу 2020 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий государственной программы будет выражен в следующих показателях:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F9J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

обеспечение прикрытием пожарной охраной 93 процентов населенных пунктов Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170C01028F2D82E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104067B8F2J) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

снижение количества погибших при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах людей (человек на 10 тыс. населения) - 1,14;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104060B8F1J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

снижение размера прямого материального ущерба от пожаров, на одного человека – 360,0 рубля;

повышение эффективности работы экстренных оперативных служб;

своевременность информирования населения, органов управления и должностных лиц Архангельской области о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

материально-техническое оснащение отдела поисково-спасательных работ на воде ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" современной техникой и оборудованием в соответствии с потребностями и ее обслуживание - 30 процентов;

обеспечение населения, проживающего на территориях муниципальных образований, доступом к системе-112 - 30 процентов;

проектирование и строительство шести пожарных депо;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D0505892382E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104060B8F0J) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

проведение капитальных ремонтов (с разработкой проектной документации) - в 5 зданиях пожарных депо;

обеспечение муниципальных образований Архангельской области АПК "Безопасный город";

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104063B8F8J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B10406CB8F0J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170D00008D2082E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B10406CB8F3J) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 459-пп)

Приложение № 1

к государственной программе

Архангельской области «Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах (2014 - 2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области «Защита населения и территорий Архангельской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах

(2014 - 2020 годы)»

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - агентство).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| базовый 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Государственная [программа](#P37) Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA01208040ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) | процентов | 21,3 | 21,3 | 11,6 | 9,8 | 9,8 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Количество погибших при пожарах людей | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |
| 3. Размер прямого материального ущерба от пожаров | руб. на 1 человека | 204,2 | 201,0 | 198,0 | 400,0 | 400,0 | 390,0 | 385,0 | 360,0 |
| 4. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | процентов | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 65 | 67 | 69 |
| 5. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | 4 | 4 | 13 | 19 | 25 |
| 6. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов | - | 45 | 45 | 45 | 47 | 85 | 85 | 100 |
| [Подпрограмма N 1](#P141) "Пожарная безопасность на территории Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 7. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA28B9F14E2F3659F8DA01208040ADC78DDB2E1D7B9FEJ) от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ | процентов | 21,3 | 21,3 | 11,6 | 9,8 | 9,8 | 7 | 7 | 7 |
| 8. Количество погибших при пожарах людей | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |
| 9. Размер прямого материального ущерба от пожаров | руб. на 1 человека | 204,2 | 201,0 | 198,0 | 400,0 | 400,0 | 390,0 | 385,0 | 360,0 |
| [Подпрограмма N 2](#P338) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах" | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0BD4D9B361771D43EBA29592028EAD699E86FE170204008F2482E9BC8097A4B75280D3C3CA325F7B104065B8F6J) Правительства Архангельской области от 15.07.2016 N 254-пп) | | | | | | | | | |
| 10. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах по сравнению с предыдущим годом | процентов | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 11. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | процентов | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 65 | 67 | 69 |
| [Подпрограмма N 3](#P463) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 12. Исполнение государственной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма N 4](#P511) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 13. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК "Безопасный город" (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | 4 | 4 | 13 | 19 | 25 |
| 14. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернут АПК "Безопасный город", относительно общего количества населения Архангельской области (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | 54,75 | 55,0 | 57,0 | 89,45 | 100 |
| 15. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | кол-во | 3576 | - | - | 3400 | 3 350 | 3 300 | 3250 | 3200 |
| 16. Доля газовых котельных, оснащенных системами мониторинга (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 17. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, оснащенных автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 66,6 |
| 18. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернута система "112", в общем количестве населения Архангельской области, нарастающим итогом | процентов | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 |
| 19. Доля населенных пунктов, обеспеченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, согласно плану обеспечения | процентов | - | 45 | 45 | 45 | 47 | 85 | 85 | 100 |

Приложение № 2

к государственной программе

Архангельской области «Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах (2014 - 2020 годы)»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий государственной программы Архангельской области**

**«Защита населения и территорий Архангельской области от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)»**

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | Результаты мероприятий по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| I. Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 77 406,0 | - | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 24 756,0 | | 20 580,0 | создание 64 и содержание 147 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное прибытие пожарных подразделений на пожар в 93% населенных пунктов Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 77 406,0 | - | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 24 756,0 | | 20 580,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Материально-техническое обеспечение государственных спасательных подразделений и подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 160 034,8 | - | - | - | - | - | - | | 160 034,8 | приобретение 9 пожарных автоцистерн,  3 автолестниц,  3 автомобилей быстрого реагирования, 718 пожарных рукавов,  58 радиостанций, 7 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента,  59 теплоотражательных костюмов, 22 000 л пенообразователя, что позволит повысить эффективность тушения пожаров, спасения людей и оказания помощи пострадавшим |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 160 034,8 | - | - | - | - | - | - | | 160 034,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2. Создание и материально-техническое обеспечение газодымозащитной службы подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 6 317,0 | - | - | - | - | - | - | | 6 317,0 | приобретение 40 дыхательных аппаратов,  1 комплекта запчастей для ремонта дыхательных аппаратов,  2 воздушных компрессоров,  50 панорамных масок,  1 прибора для испытания воздушных баллонов,  1 прибора для анализа воздуха в воздушных баллонах пожаротушения для спасения людей и материальных ценностей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 6 317,0 | - | - | - | - | - | - | | 6 317,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.3. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр» | агентство государственной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 502 019,1 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 70 790,1 | 78 894,5 | 79 064,6 | | 60 428,5 | проведение текущего ремонта пожарной и специальной техники, материально-техническое снабжение государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 502 019,1 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 70 790,1 | 78 894,5 | 79 064,6 | | 60 428,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.4. Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 585 003,4 | 820 248,1 | 780 476,3 | 786 429,1 | 763 364,6 | 802 539,2 | 803 970,2 | | 827 975,9 | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 5 585 003,4 | 820 248,1 | 780 476,3 | 786 429,1 | 763 364,6 | 802 539,2 | 803 970,2 | | 827 975,9 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.5. Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 39 392,7 |  |  | - | - | 39 392,7 | - | | - | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 39 392,7 | - | - | - | - | 39 392,7 | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.6. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), техническое обследование существующих конструкций здания, корректировка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.Поливаного» (далее - ГБУ «Служба спасения имени И.А.Поливаного») в жилом районе Майская горка города Архангельска» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 258 007,3 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | - | 106 000,0 | 75 000,0 | | 74 334,5 | строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.Поливаного». Начало строительства запланировано в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 258 007,3 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | - | 106 000,0 | 75 000,0 | | 74 334,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.7. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Мезени | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 53 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 25 000,0 | | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 53 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 25 000,0 | | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.8. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо в поселке Боброво Приморского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 33 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 33 000,0 | - | - | - |  | 3 000,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.9. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 5 автомашин в городе Новодвинске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 53 000,0 | - | - | - |  | 3 000,0 | 25 000,0 | | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 53 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 | 25 000,0 | | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.10. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в селе Тельвиска Ненецкого автономного округа» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 194,9 | - | 194,9 | - | - | - | - | | - | получение заключения государственной экспертизы по проектной документации по объекту «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 194,9 | - | 194,9 | - | - | - | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.11. Проведение капитального ремонта зданий пожарного депо | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 17 704,7 | - | - | - | - | 17 704,6 | - | | - | капитальный ремонт 5 зданий пожарных депо в районах Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 17 704,7 |  | - | - | - | 17 704,6 | - | | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Итого по подпрограмме № 1 |  | итого | 6 785 079,8 | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 709,8 | 842 172,2 | 1 061 548,5 | 1 047 790,8 | | 1 214 670,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 6 785 079,8 | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 709,8 | 842 172,2 | 1 061 548,5 | 1 047 790,8 | | 1 214 670,7 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| II. Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 112 966,8 | 16 200,0 | 96 766,8 | - | - | - | - | | - | закупка и монтаж оборудования  в муниципальных образованиях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 112 966,8 | 16 200,0 | 96 766,8 | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Приобретение средств индивидуальной защиты | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 12 000,0 | приобретение 4800 единиц средств индивидуальной защиты для неработающего населения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 12 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2. Утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, находящегося на балансе государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (далее - ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты») | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 15 520,0 | - | - | - |  |  |  | | 15 520,0 | утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, к 2020 г. - 70% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | |  |
| областной бюджет | 15 520,0 | - | - | - | - | - | - | | 15 520,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.3. Создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 190,0 | - | - | - | - | - | - | | 7 190,0 | создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 7 190,0 | - | - | - | - | - | - | | 7 190,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.4. Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 26 954,1 | - | - | - | - | 7 008,6 | 9 435,5 | | 10 510,0 | материально-техническое оснащение групп поисково-спасательных работ (приобретение аэросаней, лодок, мотопомп и водолазного снаряжения) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 26 954,1 | - | - | - | - | 7 008,6 | 9 435,5 | | 10 510,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.5. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 99 000,0 | 16 500,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 10 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | | 16 500,0 | финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 99 000,0 | 16 500,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 10 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | | 16 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.6. Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 2 657,2 | 901,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | | 292,6 | готовность к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 2 657,2 | 901,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | | 292,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.7 Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.Поливаного» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 550 306,1 | 71 687,3 | 74 977,6 | 78 049,5 | 75 656,3 | 87 427,2 | 87 530,6 | | 74 977,6 | проведение аварийно-спасательных работ, осуществление пропаганды знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, прием и обработка сообщений от населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 550 306,1 | 71 687,3 | 74 977,6 | 78 049,5 | 75 656,3 | 87 427,2 | 87 530,6 | | 74 977,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.8. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Архангельской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 71 651,7 | 8 275,6 | 9 845,6 | 10 324,1 | 9 794,2 | 11 743,7 | 11 822,9 | | 9 845,6 | осуществление пропаганды знаний в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, оказание методической помощи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 71 651,7 | 8 275,6 | 9 845,6 | 10 324,1 | 9 794,2 | 11 743,7 | 11 822,9 | | 9 845,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.9. Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 513 187,5 | 72 973,2 | 74 430,6 | 77 469,3 | 60 981,2 | 76 907,0 | 76 907,0 | | 73 519,2 | обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 513 187,5 | 72 973,2 | 74 430,6 | 77 469,3 | 60 981,2 | 76 907,0 | 76 907,0 | | 73 519,2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.10. Подготовка и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 1 694,7 | - | 1 694,7 | - | - | - | - | | - | повышение уровня готовности сил и средств для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 1 694,7 | - | 1 694,7 | - | - | - | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 385,1 | - | 385,1 | - | - | - | - | | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 385,1 | - | 385,1 | - | - | - | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | итого | 215,0 | - | 215,0 | - | - | - | - | | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 215,0 | - | 215,0 | - | - | - | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| министерство транспорта Архангельской области | итого | 179,2 | - | 179,2 | - | - | - | - | | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 179,2 | - | 179,2 | - | - | - | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.11. Хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | Министерство агропромышленного комплекса и торговли | итого | 1 000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | | - | обеспечение хранения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | - | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 3 – повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Повышение эффективности реагирования оперативных подразделений ГБУ «Служба спасения имени И.А.Поливаного» на обращения организаций и граждан о чрезвычайных ситуациях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 4 800,0 | - | - | - | - | - | - | | 4 800,0 | материально-техническое оснащение спасательных подразделений для повышения эффективности проведения спасательных работ |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 4 800,0 | - | - | - | - | - | - | | 4 800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 4 – формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Разработка и тиражирование учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обучения безопасности жизнедеятельности и снижения травмирующего фактора несчастных случаев у детей | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 806,8 | - | - | - | - | - | - | | 806,8 | усовершенствование процесса обучения в сфере безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях, снижение влияния травмирующего фактора на детей – участников происшествий (дорожно-транспортные происшествия, пожары) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 806,8 | - | - | - | - | - | - | | 806,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.2. Повышение уровня информированности преподавательских кадров, волонтеров, родителей, воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся в общеобразовательных организациях и специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях в сфере профилактической работы по безопасности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 25,0 | - | - | - | - | - | - | | 25,0 | повышение уровня информированности целевых аудиторий в сфере профилактической работы, а также дополнение и расширение курса основ безопасности жизнедеятельности новыми формами преподавания и методическими разработками |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 25,0 | - | - | - | - | - | - | | 25,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.3. Создание условий (учебно-тренировочной площадки, стационарного кабинета) для отработки навыков безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 391,0 | - | - | - | - | - | - | | 391,0 | закрепление учащимися в режиме практического обучения теоретических знаний по принятию правильных решений в критической ситуации и освоение выполнения тех или иных действий, обеспечение высокой эффективности занятий в области профилактической работы по безопасности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 391,0 | - | - | - | - | - | - | | 391,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.4. Повышение информированности населения через средства массовой информации и путем проведения городских и областных мероприятий, направленных на повышение знаний о безопасности жизнедеятельности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 1 399,0 | - | - | - | - | - | - | | 1 399,0 | разработка 1 компьютерной o№-li№e игры по тематике «Безопасность жизнедеятельности»,  4 o№-li№e уроков, ежемесячное создание 10-минутной телепрограммы, организация 1 мероприятия по безопасности, ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 1 399,0 | - | - | - | - | - | - | | 1 399,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Итого по подпрограмме № 2 |  | итого | 1 422 329,2 | 186 537,7 | 272 787,2 | 180 135,5 | 157 724,3 | 197 379,1 | | 199 988,6 | 227 776,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | 1 422 329,2 | 186 537,7 | 272 787,2 | 180 135,5 | 157 724,3 | 197 379,1 | | 199 988,6 | 227 776,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| III. Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 3 – создание эффективной системы управления государственной программой | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 102 201,7 | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15615,3 | | 16 185,3 | обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 102 201,7 | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15615,3 | | 16 185,3 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| IV. Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 4 – повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – создание опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Архангельске | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 229 343,0 | - | - | - | - | - | - | | 229 343,0 | установка 80 камер видеонаблюдения, оснащение 12 дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее – система-112), обслуживание 7 зон КСЭОН, обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 229 343,0 | - | - |  | - | - | - | | 229343,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Архангельске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 73 260,9 |  |  | 13 100,3 | 8 467,0 | 2 160,0 | 2 160,0 | | 47 343,6 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Архангельске |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 62 248,2 |  |  | 10 727,6 | 6 307,0 | - | - | | 45 213,6 |
| местные бюджеты | 10 694,7 | - | - | 2 054,7 | 2 160,0 | 2 160,0 | 2 160,0 | | 2 160,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.3. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 168 189,0 | - | - | - | - | - | - | | 168 189,0 | установка 40 камер видеонаблюдения, оснащение 7 дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 6 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 168 189,0 |  |  | - | - | - | - | | 168 189,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.4. Интеграция и эксплуатация систем «Безопасный город» в городе Северодвинске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 90 320,1 |  |  | 15 464,7 | 15 073,6 | 11 908,6 | 12 337,3 | | 35 535,9 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 31 688,6 |  |  | 5 719,8 | 3 165,0 | - | - | | 22803,8 |
| местные бюджеты | 58 631,5 | - | - | 9 744,9 | 11 908,6 | 11 908,6 | 12 337,3 | | 12 732,1 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.5. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Котласе | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 129 450,0 | - | - | - | - | - | - | | 129 450,0 | установка 40 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 5 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 129 450,0 | - | - | - | - | - | - | | 129 450,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.6. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Котласе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 23 275,5 |  |  | 7 582,9 | 2 221,8 | 1 510,0 | 1 510,0 | | 10 450,8 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Котласе |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 15 746,2 |  |  | 6 093,6 | 711,8 | - | - | | 8 940,8 |
| бюджеты муниципальных образований | 7 529,3 |  |  | 1 489,3 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | | 1 510,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.7. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 59 635,0 | - | - |  | - | - | - | | 59 635,0 | установка 20 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 59 635,0 | - | - | - | - | - | - | | 59 635,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.8. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 17 880,5 |  |  | 6 529,3 | 1 216,1 | 504,3 | 504,3 | | 9 126,5 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 15 427,0 |  |  | 6 093 | 711,8 | - | - | | 8 622,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 2 771,5 | - | - | 754,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | | 504,3 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.9. Обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 39 380,0 | - | - | - | 39 380,0 | - | - | | - | техническое сопровождение оборудования и программного обеспечения. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 39 380,0 | - | - | - | 39 380,0 | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 2 – разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Оформление документации, необходимой для ввода АПК «Безопасный город» в эксплуатацию | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 7 500,0 | оформление документации, необходимой для ввода АПК «Безопасный город» в эксплуатацию |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 7 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 3 – создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация сети связи и передачи данных | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 148 600,1 | - | - | - | - | - | - | | 148 600,1 | организация линий связи, обеспечение бесперебойной работы, обслуживание видеокамер и волоконно-оптических линий передачи (далее – ВОЛС) |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 148 600,1 | - | - | - | - | - | - | | 148 600,1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.2. Интеграция федеральной, региональной инфраструктуры и инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 4 500,0 | разработка и внедрение модуля интеграции сопрягаемых систем |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 4 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.3. Внедрение аналитической системы сбора отчетности | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 31 819,2 | - | - | - | - | - | - | | 31 819,2 | внедрение системы сбора отчетности на территории 25 муниципальных образований |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 31 819,2 |  |  |  |  | - | - | | 31 819,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.4. Развитие и модернизация аппаратных средств навигационной системы (ГЛОНАСС) | министерство транспорта Архангельской области | итого | 32 603,0 | - | - | - | - | - | - | | 32 603,0 | подключение к государственной информационной системе Архангельской области транспорта экстренных служб и школьных автобусов |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 32 603,0 | - | - | - | - | - | - | | 32 603,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.5. Оснащение газовых котельных системами мониторинга | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 10 400,0 | - | - | - | - | - | - | | 10 400,0 | оснащение газовых котельных системами мониторинга, интеграция с существующими системами мониторинга |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 10 400,0 |  |  |  |  | - | - | | 10 400 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.6. Аренда каналов связи для передачи информации от ДДС и других организаций муниципальных образований Архангельской области в ЕДДС | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 128 061,2 | - | - | - | 7 200 | - | - | | 120 861,2 | обеспечение каналами связи ДДС в муниципальных образованиях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 128 061,2 |  |  |  | 7 200,0 | - | - | | 120 861,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.7. Организация каналов связи от ЕДДС до центра обработки данных на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ЦОД) АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 33 280,0 | - | - | - | - | - | - | | 33 280,0 | аренда каналов связи (до 24 муниципальных образований Архангельской области) |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 33 280,0 | - | - | - | - | - | - | | 33 280,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.8. Организация каналов связи от ЕДДС муниципальных образований Архангельской области до ДДС муниципальных образований Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 21 388,7 | - | - | - | - | - | - | | 21 388,7 | аренда каналов связи (до 24 муниципальных образований Архангельской области) |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 21 388,7 | - | - | - | - | - | - | | 21 388,7 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.9. Дооснащение ЦОД АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 101 560,0 | - | - | - | - | - | - | | 101 560,0 | установка коммутационных шкафов, серверов, систем хранения данных |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 101 560,0 | - | - | - | - | - | - | | 101 560,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.10. Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 25 763,3 |  |  | - | - | - | - | | 25 763,3 | оснащение ситуационного центра необходимым оборудованием и инвентарем |
| в том числе: |  |  |  |  | - |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 25 763,3 |  |  | - | - | - | - | | 25 763,3 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.11. Дооснащение оборудованием федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях» Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ЦУКС) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | | 5 103,9 | оснащение помещений, в которых размещен ЦУКС, видеостеной и сервером с резервированием |
| в том числе: |  |  |  |  | - | - |  | |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | | 5 103,9 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.12. Приобретение лицензии администратора АПК «Безопасный город» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 2 000,0 | приобретение лицензии администратора АПК «Безопасный город» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 2 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.13. Развитие государственных информационных систем Архангельской области (далее – ГИС) | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 21 980,0 | - | - | - | - | - | - | | 21 980,0 | оплата технической поддержки ГИС для обеспечения функционирования системы пространственной информации |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 21 980,0 | - | - | - | - | - | - | | 21 980,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.14. Развитие системы сбора информации о развитии паводка | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 46 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 46 500,0 | мониторинг паводковой обстановки на территориях, находящихся в зоне возможного подтопления |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 46 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 46 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.15. Оснащение государственных медицинских организаций Архангельской области автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения | министерство здравоохранения Архангельской области | итого | 125 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 125 000,0 | обеспечение контроля за энергоснабжением и теплоснабжением в государственных медицинских организациях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 125 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 125 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.16. Создание системы информационной безопасности | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 39 000,0 | обеспечение защитой каналов связи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | | 39 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 4 – построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Новодвинске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 303,5 | - | - | 1 303,5 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 303,5 | - | - | 1 303,5 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.2. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Коряжме | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 914,6 | - | - | 1 914,6 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 914,6 | - | - | 1 914,6 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.3. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Мирный | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 210,0 | - | - | 2 210,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 210,0 | - | - | 2 210,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.4. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Вельском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 350,0 | - | - | 2 350,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 350,0 | - | - | 2 350,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Плесецком муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 906,0 | - | - | 906,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 906,0 | - | - | 906,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.6. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Виноградовском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 667,6 | - | - | 667,6 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 667,6 | - | - | 667,6 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |  |  |  | |  |
| 4.7. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Верхнетоемском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.8. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Котласском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 357,0 | - | - | 1 357,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 357,0 | - | - | 1 357,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | 1 357,0 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.9. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Няндомском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 367,2 | - | - | 1 367,2 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 367,2 | - | - | 1 367,2 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.10. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Каргопольском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 974,1 | - | - | 974,1 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 974,1 | - | - | 974,1 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.11. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Коношском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 760,0 | - | - | 760,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 760,0 | - | - | 760,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.12. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Вилегодском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.13. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Устьянском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.14. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Холмогорском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 095,2 | - | - | 1 095,2 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 095,2 | - | - | 1 095,2 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.15. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Шенкурском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 027,0 | - | - | 1 027,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 1 027,0 | - | - | 1 027,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.16. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Красноборском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 172,9 | - | - | 1 172,9 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 172,9 | - | - | 1 172,9 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.17. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Ленском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 167,0 | - | - | 1 167,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 167,0 | - | - | 1 167,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.18. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Лешуконском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 550,4 | - | - | 1 550,4 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 550,4 |  |  | 1 550,4 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.19. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Мезенском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 444,3 | - | -0 | 1 444,3 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 444,3 | - | - | 1 444,3 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.20. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Онежском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 030,8 | - | - | 1 030,8 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 030,8 | - | - | 1 030,8 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.21. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Пинежском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 379,0 | - | - | 1 379,0 | - | - | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 379,0 | - | - | 1 379,0 | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.22. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 736 693,3 |  |  |  | 23 892,6 | 23 590,9 | 24 053,0 | | 1 665 156,8 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области, установка 625 камер видеонаблюдения, оснащение 88 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 22 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 1 640 590,9 | - | - | - | - | - | - | | 1 640 590,9 |
| бюджеты муниципальных образований | 96 102,4 |  |  |  | 23 892,6 | 23 590,9 | 24 053,0 | | 24 565,9 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Задача № 5 - Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (далее - ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | | - | первоочередные мероприятия по созданию системы-112 на территории Архангельской области, разработка и ввод в действие основных и резервных центров обработки вызовов, включая строительство помещений и их оснащение |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.2. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ЕДДС | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 900,0 | - | - | - | - | - | - | | 900,0 | создание инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках системы-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 900,0 | - | - | - | - | - | - | | 900,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.3. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 600,0 | - | - | - | - | - | - | | 600,0 | материально-техническое оснащение ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 600,0 | - | - | - | - | - | - | | 600,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.4. Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | | 2400,0 | создание инфраструктуры ЕДДС и ДДС органов государственной власти в рамках системы-112. Материально-техническое оснащение ДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | | 2400,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.5. Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112.  Разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 200,0 | - | - | - | - | - | - | | 200,0 | разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС скорой медицинской помощи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 200,0 | - | - | - | - | - | - | | 200,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.6. Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | - | - | - | | 120,0 | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - | | 120,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.7. Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | - | - | - | | 120,0 | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - | | 120,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.8. Создание учебно-тренажерного комплекса на 15 рабочих мест для подготовки персонала системы-112 | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 4 500,0 | создание учебного класса с необходимым программно-аппаратным обеспечением для обучения персонала системы-112, в том числе имитация вызовов и иных входных сигналов (ЭРА-ГЛОНАСС, датчиков систем мониторинга) системы-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | | 4 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.9. Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 98,6 | - | - | - | - | - | - | | 98,6 | обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 98,6 | - | - | - | - | - | - | | 98,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5.10. Развертывание сети связи и передачи данных | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 5 050,0 | - | - | - | - | - | - | | 5 050,0 | строительство линий связи на присоединение системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 5 050,0 | - | - | - | - | - | - | | 5 050,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача № 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 139 022,4 | - | - | 17 000,0 | 4 053,6 | 4 053,6 | 4 053,6 | | 4053,6 | закупка и монтаж оборудования в муниципальных образованиях Архангельской области, что позволит к 2020 году обеспечить оповещение 85% населения Архангельской области для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет | 139 022,4 | - | - | 17 000,0 | 4 053,6 | 4 053,6 | 4 053,6 | | 4053,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Итого по подпрограмме № 4 |  | итого | 3 431 556,3 | - | - | 86 543,8 | 101 504,7 | 43 727,4 | 49 618,2 | | 3 150 162,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | 0,0 | - | - | - | | 5 103,9 |
| областной бюджет | 3 223 856,4 | - | - | 45 634,0 | 61 529,2 | 4 053,6 | 9 053,6 | | 3 103 586,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 202 596,0 | - | - | 40 909,8 | 39 975,5 | 39 673,8 | 40 564,6 | | 41 472,3 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Всего по государственной программе |  | итого | 11 741 167,0 | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 157 879,9 | 1 117 586,5 | 1 318 220,3 | 1 313 012,9 | | 4 608 795,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | | 5 103,9 |
| областной бюджет | 11 533 467,1 | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 116 970,1 | 1 077 611,0 | 1 278 546,5 | 1 272 448,3 | | 4 562 218,8 |
| бюджеты муниципальных образований | 202 596,0 | - | - | 40 909,8 | 39 975,5 | 39 673,8 | 40 564,5 | | 41 472,3» |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - |

Приложение № 3

к государственной программе

Архангельской области «Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных

объектах (2014 - 2020 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Архангельской области

«Защита населения и территорий Архангельской области от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)»

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы Архангельской области | Ответственный исполнитель | Расходы областного бюджета, тыс. руб. | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)» | всего | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 116 970,1 | 1 077 611,0 | 1 278 546,5 | 1 272 448,3 | 4 562 218,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 1 080 397,40 | 1 140 433,80 | 1 088 067,80 | 1 065 422,8 | 1 106 156,6 | 1 132 155,7 | 2 088 976,1 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 336,40 | 1 531,30 | - | - | 172 097,3 | 140 000,0 | 139 334,5 |
| министерство связи и информационных технологий Архангельской области | - | - | 28 634,00 | 10 895,6 | - | - | 2 165 612,6 |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | - | 215,00 | - | 1000,0 | - | - | - |
| министерство транспорта Архангельской области | - | 179,20 | - | - | - | - | 32 603,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 125 000,0 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 901,60 | 677,70 | 292,60 | 292,60 | 292,6 | 292,6 | 10 652,6 |
| Подпрограмма № 1 | «Пожарная безопасность на территории Архангельской области» | всего | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 709,8 | 842 172,2 | 1 061 548,5 | 1 047 790,8 | 1 214 670,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 884 601,5 | 858 718,6 | 872 709,8 | 842 172,2 | 889 451,2 | 907 790,8 | 1 075 336,2 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 336,4 | 1 531,3 | - | - | 172 097,3 | 140 000,0 | 139 334,5 |
| Подпрограмма № 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» | всего | 186 537,7 | 272 787,2 | 180 135,5 | 157 724,3 | 197 379,1 | 199 988,6 | 227 776,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 901,6 | 677,7 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | - | 215,0 | - | - | - | - | - |
| министерство транспорта Архангельской области | - | 179,2 | - | - | - | - | - |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 185 636,1 | 271 715,3 | 179 842,9 | 156 431,7 | 197 086,5 | 199 696,0 | 227 484,2 |
| Подпрограмма № 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» | всего | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15 615,3 | 16 185,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 10 159,8 | 9 999,9 | 18 490,8 | 16 185,3 | 15 565,3 | 15 615,3 | 16 185,3 |
| Подпрограмма № 4 | «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» | всего | - | - | 45 634,0 | 61 529,2 | 4 053,6 | 9 053,6 | 3 103 586,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство связи и информационных технологий Архангельской области | - | - | 28 634,0 | 10 895,6 | - | - | 2 165 612,6 |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | - | - | 17 000,0 | 50 633,6 | 4 053,6 | 9 053,6 | 769 970,4 |
| министерство транспорта Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 32 603,0 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 10 400,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | - | - | - | 125 000,0». |